## Лист2
Расчет изменения цены Контракта № 1-3 от 23.09.2022 г. на подготовку проектной документации, выполнение инженерных изысканий и выполнение работ по строительству объекта капитального строительства "Организация пассажирского сообщения от станции Москва – Октябрьская – Пассажирская до проектируемого ТПУ «Завидово» через остановочный пункт Путепроводная Октябрьской железной дороги"
№ | Дата и номер положительного заключение экспертизы | Дата расчета цены контракта (Цк) |  | Дата утверждения проектной документации используемой для расчета цены контракта
1 | № 69-1-1-3-017910-2024 от 16.04.2024 | июль 2025 |  | 2 квартал 2023 (июнь)
2 | № 69-1-1-3-033782-2025 от 18.06.2025 | июль 2025 |  | 1 квартал 2024 (март)
Расчет изменения цены контракта произведен в соответствии с Порядком определения начальной максимальной цены контракта, предметом которого может быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, цены такого контракта, заключаемого с единственным Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), утвержденного Приказом Минстроя № 604/пр от 21.08.2023 г., методики составления сметы такого контракта, порядка изменения цены такого контракта в случаях, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 части 62 статьи 112 федерального закона от 5 апреля 2013 г. n 44-фз "о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Для расчет индекса фактической инфляции использовались индексы цен Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 24.07.2025
Годовые индексы прогнозной инфляции по письму Министерства экономического развития Российской Федерации № 35312-ПК/ДОЗи от 02.10.2024 по строке Инвестиции в основной капитал.
Формула расчета цены контракта:
Цк = ((СПИР / КфПИР)+(СРД * КпРД) + (ССМР1 * КпСМР) + (ССМР2 / КфСМР)) * Ксниж
Расчет дефлятора для проектно изыскательских работ 1 этап
1 | Срок проектирования по контракту |  | 23.09.2022 - 10.12.2023
2 | Середина периода выполнения работ по подготовке проектной документации |  | май 2023
3 | Дата передачи проектной документации по акту |  | июль 2023
4 | Дата получения положительного заключения экспертизы (первый месяц квартала) |  | апрель 2024
5 | Стоимость проектно-изыскательских работ (с учетом НДС) - СПИР |  | 43439784
6 | Индекс фактической инфляции - Кф. |  |  | Кф. = | 1.0393
7 | Индекс фактической инфляции середина периода проектирования - Кф.сер. |  |  | Кф.сер. = | 1.0299
8 | КфПИР = Кф. * Кф.сер. |  |  | КфПИР = | 1.0704
9 | Стоимость проектно-изыскательских работ с учетом дефлятора - СПИР / КФПИР |  | 40582757.8475
Расчет дефлятора для проектно изыскательских работ 2 этап
1 | Срок проектирования по контракту |  | 23.09.2022 - 15.02.2024
2 | Середина периода выполнения работ по подготовке проектной документации |  | июнь 2023
3 | Дата передачи проектной документации по акту |  | март 2025
4 | Дата получения положительного заключения экспертизы (первый месяц квартала) |  | апрель 2025
5 | Стоимость проектно-изыскательских работ (с учетом НДС) - СПИР |  | 115089516
6 | Индекс фактической инфляции Кф. |  |  | Кф. = | 1
7 | Индекс фактической инфляции середина периода проектирования - Кф.сер. |  |  | Кф.сер. = | 1.0272
8 | КфПИР = Кф. * Кф.сер. |  |  | КфПИР = | 1.0272
9 | Стоимость проектно-изыскательских работ с учетом дефлятора - СПИР / КФПИР |  | 112041974.2991
10 | Стоимость проектно-изыскательских работ с учетом дефлятора - СПИР / КФПИР (в соответствии с с п. 2 ст. 72, п. 3 ст. 219, п. 5 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ и, доведенными лимитами.) |  | 111701068.1525
ИТОГО стоимость проектно-изыскательских работ по этапам 1-2 (c учетом НДС) |  |  | 152283826
Расчет дефлятора для разработки рабочей документации, строительно монтажных работ, подготовительных работ 1 этап
1 | Дата начала СМР |  | 2025-11-01
2 | Дата окончания СМР |  | 2027-12-15 |  |  | Все работы по 1 этапу (кроме ПИР) |  |  | Рабочая документация по 1 этапу
3 | Стоимость СМР - ССМР |  | 88421721.504 |  |  | 73684767.92 | без НДС | по расчету | 3205790 | без НДС | по СВОР
4 | Индекс фактической инфляции - КФ. |  |  | КФ. = | 1.1232 | 88804410.7147 | без НДС | с дефлятором | 3863597.59 | без НДС | с дефлятором
5 | Индекс прогнозной инфляции - Кп. |  |  | Кп. = | 1.073 | 75877035.26 | без НДС | с понижающим под лимиты | 3301168.58 | без НДС | с понижающим под лимиты
6 | Итого СМР по 1 этапу |  | 106565292.8576
Расчет дефлятора для разработки рабочей документации, строительно монтажных работ, подготовительных работ 2 этап
1 | Дата начала СМР |  | 2025-11-01
2 | Дата окончания СМР |  | 2027-12-15 |  |  | Все работы по 2 этапу (кроме ПИР) |  |  | Рабочая документация по 2 этапу
3 | Стоимость СМР - ССМР |  | 5844780098.196 |  |  | 4870650081.83 | без НДС | по расчету | 105864730 | без НДС | по СВОР
4 | Индекс фактической инфляции - КФ. |  |  | КФ. = | 1.0912 | 5702837665.25 | без НДС | с дефлятором | 123952523.69 | без НДС | с дефлятором
5 | Индекс прогнозной инфляции - Кп. |  |  | Кп. = | 1.073 | 4872668048.07 | без НДС | с понижающим под лимиты | 105908590.97 | без НДС | с понижющим под лимиты
6 | Итого СМР по 2 этапу |  | 6843405198.3015
ИТОГО стоимость строительно монтажных работ, работ по разработке рабочей документации, подготовительных работ по этапам 1-2 (c учетом НДС) |  |  | 6949970491.1591
10 | Стоимость СМР (разработка рабочей документации, строительно монтажные работы, подготовительные работы) с учетом дефлятора - ССМР * КФСМР (в соответствии с с п. 2 ст. 72, п. 3 ст. 219, п. 5 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ и, доведенными лимитами.) |  | 5938254100 |  |  | 0.85443 | понижающий под лимиты
Расчет изменения цены контракта итоговый
1 | Стоимость проектно-изыскательских работ 1-2 этапы (с учетом НДС) |  | 152283826
2 | Стоимость строительно монтажных работ, работ по разработке рабочей документации, подготовительных работ по 1-2 этапы с учетом дефлятора (с учетом НДС) |  | 5938254100
3 | Коэффициент снижения (Ксниж) |  | отсутствует
ИТОГО по Контракту(с учетом НДС) |  |  | 6090537926
Цк = 152 283 826,00 + 5 938 254 100,00 = 6 090 537 926,00 руб.
в соответствии с с п. 2 ст. 72, п. 3 ст. 219, п. 5 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ и, доведенными лимитами.
Составил: |  | Собянин Е.А.
Составил: |  | Заедалина О.В.
Проверил: |  | Скрастынь Е.Г.
Note on L3: Собянин Евгений Андреевич (new): Последний месяц квартала в ценах которого утверждена смета
Note on J12: Собянин Евгений Андреевич (new): Срок по контракту
Note on J14: Собянин Евгений Андреевич (new): Срок взят из экспертизы, дата заявления о проведении экспертизы
Note on M17: Собянин Евгений Андреевич (new): Расчет индекса фактической инфляции нарастающим итогом от июля 2023 (когда сделали проект) до апреля 2024 (первый месяц квартала, когда получили заключение экспертизы)
Note on M18: Собянин Евгений Андреевич (new): Индекс фактической инфляции, установленный нарастающим итогом на середину периодна выполнения работ по контракту. Т.е. Берем месяц в котором начинаются работы по контракту - сентябрь 2022 и берем месяц который приходится на середину работ - май 2023 и умножаем индексы фактической инфляции по этим месяцом
Note on J22: Собянин Евгений Андреевич (new): Срок по контракту
Note on J24: Собянин Евгений Андреевич (new): Срок взят из экспертизы, дата заявления о проведении экспертизы
Note on M27: Собянин Евгений Андреевич (new): Множитель не учитывается т.к от месяца в котором были выполены работы по ПИР (март) до первого месяца квартала в котором получено заключение экспертизы меньше 3-ех месяцев
Note on M28: Собянин Евгений Андреевич (new): Индекс фактической инфляции, установленный нарастающим итогом на середину периодна выполнения работ по контракту. Т.е. Берем месяц в котором начинаются работы по контракту - сентябрь 2022 и берем месяц который приходится на середину работ - май 2023 и умножаем индексы фактической инфляции по этим месяцом
Note on E33: Собянин Евгений Андреевич (new): Рабочая документация и СМР вместе потом что сроки одинаковые, подготовительные работы не выполнялись, по этому туда же добавляем
Note on J34: Собянин Евгений Андреевич (new): По контракту
Note on J35: Собянин Евгений Андреевич (new): По контракту
Note on M37: Собянин Евгений Андреевич (new): Нарастающим итогом от 3 квартала 2023 до августа 2025
Note on M44: Собянин Евгений Андреевич (new): Нарастающим итогом от 2 квартала 2024 (июль) до августа 2025.
Note on M45: Собянин Евгений Андреевич (new): Расчет в отдельном файле