## Лист1
Приложение № 4
к контракту от _________2022 № БДХ-15
ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
на оказание услуг подразделением транспортной безопасности по защите строящегося объекта транспортной инфраструктуры «Строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским пр.» от актов незаконного вмешательства для для нужд Санкт-Петербурга
№ Этапа | Наименование этапа исполнения контракта | Ед .изм. | Стоимость этапа* | Стоимость этапа* | Размер аванса, % | Сроки исполнения этапа
[6 empty] | Дата начала исполнения этапа | Дата размещения Подрядчиком в единой информационной системе документа о приемке | Дата исполнения этапа
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1 Этап исполнения контракта | руб. | 1028760 | 925884 | 0 | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 2022-12-30
| Итого 2022 год | руб. | 1028760 | 925884
1 | 2 Этап исполнения контракта | руб. | 2126104 | 1913493.6 | 0 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2023-02-20
2 | 3 Этап исполнения контракта | руб. | 2126104 | 1913493.6 | 0 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 2023-03-01
3 | 4 Этап исполнения контракта | руб. | 1920352 | 1728316.8 | 0 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-03-30
4 | 5 Этап исполнения контракта | руб. | 2126104 | 1913493.6 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2023-04-30
5 | 6 Этап исполнения контракта | руб. | 2057520 | 1851768 | 0 | 2023-04-01 | 2023-04-28 | 2023-05-28
6 | 7 Этап исполнения контракта | руб. | 2126104 | 1913493.6 | 0 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 2023-06-30
7 | 8 Этап исполнения контракта | руб. | 2057520 | 1851768 | 0 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 2023-07-30
8 | 9 Этап исполнения контракта | руб. | 2126104 | 1913493.6 | 0 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 2023-08-30
9 | 10 Этап исполнения контракта | руб. | 2126104 | 1913493.6 | 0 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-09-30
10 | 11 Этап исполнения контракта | руб. | 2057520 | 1851768 | 0 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 2023-10-30
11 | 12 Этап исполнения контракта | руб. | 2126104 | 1913493.6 | 0 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 2023-11-30
12 | 13 Этап исполнения контракта | руб. | 2057520 | 1851768 | 0 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 2023-12-30
| Итого 2023 год | руб. | 25033160 | 22529844 | 0 |  |  |  | 0.9
1 | 14 Этап исполнения контракта | руб. | 2126104 | 1913493.6 | 0 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2024-02-21
2 | 15 Этап исполнения контракта | руб. | 2126104 | 1913493.6 | 0 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 2024-03-01
3 | 16 Этап исполнения контракта | руб. | 1988936 | 1790042.4 | 0 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-03-29
4 | 17 Этап исполнения контракта | руб. | 2126104 | 1913493.6 | 0 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 2024-04-30
5 | 18 Этап исполнения контракта | руб. | 2057520 | 1851768 | 0 | 2024-04-01 | 2024-04-28 | 2024-05-28
6 | 19 Этап исполнения контракта | руб. | 2126104 | 1913493.6 | 0 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-28
7 | 20 Этап исполнения контракта | руб. | 2057520 | 1851768 | 0 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 2024-07-30
8 | 21 Этап исполнения контракта | руб. | 2126104 | 1913493.6 | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2024-08-30
9 | 22 Этап исполнения контракта | руб. | 2126104 | 1913493.6 | 0 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 2024-09-30
10 | 23 Этап исполнения контракта | руб. | 2057520 | 1851768 | 0 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 2024-10-30
| Итого в 2024 году: | руб. | 20918120 | 18826308 | 0
| Итого в 2022 - 2024 годах: | руб. | 46980040 | 42282036 | 0
Примечание.
1. | * - Устанавливается с учетом коэффициента снижения Кс по итогам проведения закупки.
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Заместитель директора |  |  |  |  | Генеральный директор
СПб ГКУ "Дирекция |  |  |  |  | ООО "Дифенс ТБ"
транспортного строительства"
___________________________ А.В. Сергеев |  |  |  |  | ______________________ В.Н. Еганян