## КС-6 №1
Ведомость остатков
на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Прудово- Рамешки - Заручье Рамешковского муниципального округа Тверской области
Номер |  | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ согласно Государственному Контракту № 26/2024-Р от 03.09.2024 |  |  | Выполнение №1в период с 03.09.2024 по 27.10.2024 |  | Выполнение №2 в период с 28.10.2024 по 20.11.2024 |  | Выполнение №3 в период с 21.11.2024 по 21.11.2024 |  | Выполнение №4 в период с 22.11.2024 по 12.07.2025 |  | Выполнение №5 в период с 13.07.2025 по 21.11.2025 |  | Выполнение №6 в период с 22.11.2025 по 06.05.2026 |  | Выполнение №7 в период с 07.05.2026 - 07.05.2026 |  | Остаток
п/п | Позиц. по смете |  |  | Количество | Цена за единицу в руб. | Стоимость, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Количество | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Раздел 1. Работы, выполняемые на основной проезжей части, участки с изношенным асфальтобетонным покрытием
1 | 1.1 | Механизированная прочистка (восстановление) кюветов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ с последующей планировкой откосов и дна кюветов, с последующей погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 16 км (вес грунта 1 м³ - 1,4 т/м³) | 1000 м³ | 0 | 1135104.8477 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
2 | 1.2 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезерования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра | 100 м² | 809.7482 | 7719.21 | 6250616.4 | 751.401 | 5800222.11 |  |  | 33.6194 | 259515.21 | [8 empty] | 24.7278 | 190879.08
3 | 1.3 | Прямая транспортировка отфрезерованного материала на среднее расстояние до 8 км во временный конус (без погрузки) и обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 8 км с погрузкой (общее расстояние транспортировки груза до 16 км) | т | 7692.6 | 343.13 | 2639561.84 | 5303.5023 | 1819790.74 |  |  | 2154.1877 | 739166.43 | [8 empty] | 234.91 | 80604.67
4 | 1.4 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м² | т | 23.9 | 23492.9699 | 561481.98 | 22.9457 | 539063.58 |  |  | 0.22426 | 5268.53 | [8 empty] | 0.73 | 17149.87
5 | 1.5 | Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А16Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 4 см) (расход а/б смеси - 96,03 т/1000 м²) | 100 т | 100.0932 | 779034.4573 | 77976051.74 | 73.4493 | 57219546.41 |  |  | 23.5293 | 18330124.61 | [8 empty] | 3.1146 | 2426380.72
6 | 1.6 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м² | т | 23.79 | 23492.9699 | 558897.76 |  |  | 22.789 | 535381.76 | 0.25098 | 5896.27 | [8 empty] | 0.75 | 17619.73
7 | 1.7 | Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вн по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²) | 1000 м² | 79.2781 | 917203.408 | 72714180.18 |  |  | 75.9634 | 69673889.36 | 0.83316 | 764177.19 | [8 empty] | 2.4816 | 2276113.63
8 | 1.8 | Укрепление обочин асфальтогранулятом (без учёта стоимости гранулята) средней толщиной 9 см | 1000 м² | 31.651 | 44879.47 | 1420477.86 | [8 empty] | 30.208 | 1355719.03 |  |  |  |  | 1.443 | 64758.83
|  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 162121267.76 |  | 65378622.84 |  | 70209271.12 |  | 20104148.24 |  | 0 |  | 1355719.03 | [5 empty] | 5073506.53
Раздел 2. Работы, выполняемые на основной проезжей части, участки с разрушенным асфальтобетонным покрытием
9 | 2.1 | Разборка оснований (с учётом обочин) на глубину 0,25 м (25 см щебеночного-песчаного основания) с погрузкой и транспортировкой на 16 км (вес лома 1 м³ - 1,8 т/м³) | 1000 м³ | 0 | 403612.16 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
10 | 2.2 | Восстановление песчано-подстилающего слоя из песка природного мелкого для строительных работ с Кф>1 м/сут по ГОСТ 8736-2014 на толщину 0,4 м (в два слоя толщиной по 0,20 м) с послойным уплотнением катком (6 проходов)) | 1000 м³ | 0.01934 | 1044953.22 | 20209.4 | [14 empty] | 0.01934 | 20209.4
11 | 2.3 | Восстановление двухслойного щебеночного основания (н.с. - 13 см, в.с. - 12 см) по способу заклинки из щебня М800 фракции 40-70 мм толщиной 0,25 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м³ на 1000 м²) | 1000 м² | 0.03856 | 1055884.36 | 40714.9 | [14 empty] | 0.03856 | 40714.9
12 | 2.4 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,8 л/м² | т | 0.057 | 23492.97 | 1339.1 | [14 empty] | 0.057 | 1339.1
13 | 2.5 | Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А22Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 7 см) (расход а/б смеси - 95,83 т/1000 м²) | 100 т | 0 | 763141.1 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
14 | 2.6 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м² | т | 0 | 23492.96 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
15 | 2.7 | Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вн по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²) | 1000 м² | 0 | 917203.41 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
16 | 2.8 | Досыпка обочин из песка природного мелкого для строительных работ с Кф>1 м/сут по ГОСТ 8736-2014 на толщину 0,25 м | 100 м³ | 0 | 131902.56 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
17 | 2.9 | Укрепление обочин асфальтогранулятом (без стоимости материала) средней толщиной 9 см | 1000 м² | 0 | 44879.49 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
|  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 62263.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 62263.4
Раздел 3. Работы, выполняемые на проезжей части моста через р. Шуйка, км 10+147 - км 10+174
18 | 3.1 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезерования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра | 100 м² | 0 | 7688.4247 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
19 | 3.2 | Прямая транспортировка отфрезерованного материала на среднее расстояние до 8 км во временный конус (без погрузки) и обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 8 км с погрузкой (общее расстояние транспортировки груза до 16 км) | т | 0 | 343.1304 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
20 | 3.3 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии -0,3 л/м² | т | 0 | 23493.1687 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
21 | 3.4 | Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вн по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²) | 1000 м² | 0 | 917203.4568 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
|  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Раздел 4. Съезды с изношенным асфальтобетонным покрытием
22 | 4.1 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезерования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра | 100 м² | 37.5226 | 7688.42 | 288489.51 | 33.225 | 255447.76 | [6 empty] | 4.2976 | 33041.74 |  |  |  |  | 0 | 0.01
23 | 4.2 | Прямая транспортировка отфрезерованного материала на среднее расстояние до 8 км во временный конус (без погрузки) и обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 8 км с погрузкой (общее расстояние транспортировки груза до 16 км) | т | 356.46 | 343.13 | 122312.12 | 221.944 | 76155.64 | [6 empty] | 134.516 | 46156.48 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | 4.3 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м² | т | 1.1278 | 23492.97 | 26495.37 |  |  | 0.23792 | 5589.45 |  |  | 0.8 | 18794.38 | 0.08988 | 2111.54 |  |  |  |  | 1.0379 | 24383.83
25 | 4.4 | Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А16Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 4 см) (расход а/б смеси - 96,03 т/1000 м²) | 100 т | 3.7446 | 779034.46 | 2917172.44 |  |  | 0.88898 | 692544.26 |  |  | 2.7983 | 2179990.9 | 0.057298 | 44637.27 |  |  |  |  | 3.6873 | 2872535.17
26 | 4.5 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м² | т | 1.0531 | 23492.97 | 24740.45 |  |  | 0.2262 | 5314.11 |  |  | 0.74 | 17384.8 | 0.0869 | 2041.54 |  |  |  |  | 0.9662 | 22698.91
27 | 4.6 | Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вн по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²) | 1000 м² | 3.4633 | 917203.41 | 3176550.57 |  |  | 0.74847 | 686499.23 |  |  | 2.4356 | 2233922.27 | 0.27925 | 256129.06 |  |  |  |  | 3.1841 | 2920421.51
28 | 4.7 | Укрепление обочин асфальтогранулятом (без стоимости материала) средней толщиной 9 см | 1000 м² | 1.2125 | 44879.48 | 54414.13 | [8 empty] | 1.2125 | 54414.13 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по разделу 4 |  |  |  | 6610174.59 |  | 331603.4 |  | 1389947.05 |  | 0 |  | 4450092.35 |  | 438531.76 | [5 empty] | 5840039.43
Раздел 5. Съезды с разрушеным асфальтобетонным покрытием
29 | 5.1 | Разборка щебеночных оснований на глубину 0,2 м (20 см щебеночно-песчаного основания) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 16 км (вес лома 1 м³ - 1,6 т/м³) | 100 м² | 0.26112 | 365932.14 | 95552.2 | [6 empty] | 0.26112 | 95552.2 | [6 empty] | 0 | 0
30 | 5.2 | Восстановление верхнего слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней толщиной 0,15 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м³ на 1000 м²) | 1000 м² | 1.3056 | 659697.79 | 861281.64 | [6 empty] | 1.3056 | 861281.64 | [6 empty] | 0 | 0
31 | 5.3 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,8 л/м² | т | 1.0445 | 23492.97 | 24538.41 | [6 empty] | 1.0445 | 24537.47 | 4e-05 | 0.94 |  |  |  |  | 4e-17 | -1.3096e-12
32 | 5.4 | Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А22Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 7 см) (расход а/б смеси - 95,83 т/1000 м²) | 100 т | 2.316 | 763141.11 | 1767434.81 | [6 empty] | 2.2851 | 1743853.75 | 0.0309 | 23581.06 |  |  |  |  | -7.2858e-17 | 5.457e-11
33 | 5.5 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м² | т | 0.385 | 23492.98 | 9044.8 | [6 empty] | 0.385 | 9044.8 | [6 empty] | 0 | 0
34 | 5.6 | Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вн по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²) | 1000 м² | 1.2762 | 917203.41 | 1170534.99 | [6 empty] | 1.2762 | 1170534.99 | [6 empty] | 0 | 0
35 | 5.7 | Укрепление обочин асфальтогранулятом (без стоимости материала) средней толщиной 12 см | 1000 м² | 0.43644 | 44879.44 | 19587.18 | [8 empty] | 0.43644 | 19587.18 |  |  |  |  | 0.43644 | 19587.18
|  | Итого по разделу 5 |  |  |  | 3947974.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3904804.85 |  | 43169.18 | [5 empty] | 19587.18
Раздел 6. Съезды с переходным типом покрытия
36 | 6.1 | Восстановление изношенного переходного покрытия асфальтогранулятом итолщиной 10 см (без стоимости гранулята) | 1000 м² | 0 | 44879.47 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
|  | Итого по разделу 6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Раздел 7. Парковочные карманы с разрушеным асфальтобетонным покрытием
37 | 7.1 | Разборка щебеночного основания на глубину 0,2 м (20 см щебеночно-песчаного основания) экскаватором с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 16 км (вес лома 1 м³ - 1,6 т/м³) | 1000 м³ | 0.62458 | 365932.16 | 228553.91 | [6 empty] | 0.62458 | 228553.91 | [6 empty] | 0 | 0
38 | 7.2 | Восстановление верхнего слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней толщиной 0,15 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м³ на 1000 м²) | 1000 м² | 3.1229 | 659697.78 | 2060176.79 | [6 empty] | 3.1229 | 2060176.8 | [6 empty] | 0 | -0.01
39 | 7.3 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,8 л/м² | т | 2.498 | 23492.97 | 58685.44 | [6 empty] | 2.498 | 58685.43 | [6 empty] | 0 | 0.01
40 | 7.4 | Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А22Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 7 см) (расход а/б смеси - 95,83 т/1000 м²) | 100 т | 5.5023 | 763141.1 | 4199031.27 | [6 empty] | 5.5131 | 4207273.18 | -0.0108 | -8241.93 |  |  |  |  | 3.0184e-16 | -8241.8992
41 | 7.5 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м² | т | 0.955 | 23492.98 | 22435.8 | [6 empty] | 0.955 | 22435.8 | [6 empty] | 0 | 0
42 | 7.6 | Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вн по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²) | 1000 м² | 3.1838 | 917203.41 | 2920192.22 | [6 empty] | 3.1838 | 2920192.22 | [6 empty] | 0 | 0
43 | 7.7 | Нарезка корыта шириной 0,35 м, глубиной 0,25 м под установку бортовых камней на бетонном основании | 1000 м³ | 0.07531 | 84514.29 | 6364.77 | [6 empty] | 0.0742 | 6270.96 | [6 empty] | 0.00111 | 93.81
44 | 7.8 | Восстановление щебеночной подушки из щебня М800 фракции 20-40 мм, тощиной 0,1 м, шириной 0,3 м, под бетонное основание для бортовых камней | 100 м³ | 0.2152 | 403570.79 | 86848.43 | [6 empty] | 0.2152 | 86848.43 | [6 empty] | 0 | 0
45 | 7.9 | Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.30.18 на бетонном основании | 100 м | 0 | 181143.24 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
46 | 7.9а | Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.30.15 на бетонном основании | 100 м | 6.13 | 156045.1109 | 956556.53
47 | 7.10 | Обратная засыпка установленного бортового камня с внешней стороны материалом от нарезки корыта (без стоимости материала) | 100 м³ | 0 | 53485.32 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
48 | 7.11 | Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением привозной растительной земли слоем 15 см: вручную (за установленными бортовыми камнями на ширину 0,5 м), с планировкой существующего грунтового материала вручную за установленными бортовыми камнями на ширину 0,5 м | 100 м² | 0 | 50916.65 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
49 | 7.12 | Посев семян трав на ширину 0,5 метра на спланированной растительной земле за установленными бортовыми камнями (из расчета 40 г. семян на 1 м²) | 100 м² | 0 | 7909.15 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
|  | Итого по разделу 7 |  |  |  | 10538845.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9590436.73 |  | -8241.93 | [5 empty] | -8148.0892
Раздел 8. Ремонт заездных карманов с разрушенным асфальтобетонным покрытием
49 | 8.1 | Разборка изношенного щебеночного покрытия на глубину 0,15 м экскаватором с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 16 км (вес грунта 1 м³ - 1,8 т/м³) | 1000 м³ | 0.22516 | 403612.15 | 90877.31 | [8 empty] | 0.2016 | 81368.21 |  |  |  |  | 0.02356 | 9509.1
50 | 8.2 | Восстановление верхнего слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней толщиной 0,15 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м³ на 1000 м²) | 1000 м² | 1.5011 | 659697.81 | 990272.38 | [8 empty] | 1.344 | 886633.86 |  |  |  |  | 0.1571 | 103638.52
51 | 8.3 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,8 л/м² | т | 1.201 | 23492.98 | 28215.07 | [8 empty] | 1.0752 | 25259.65 |  |  |  |  | 0.1258 | 2955.42
52 | 8.4 | Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А22Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 7 см) (расход а/б смеси - 95,83 т/1000 м²) | 100 т | 2.5117 | 763141.09 | 1916781.48 | [8 empty] | 2.254 | 1720137.11 |  |  |  |  | 0.25768 | 196644.37
53 | 8.5 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м² | т | 0.418 | 23492.93 | 9820.04 | [8 empty] | 0.4032 | 9472.35 |  |  |  |  | 0.0148 | 347.69
54 | 8.6 | Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вн по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²) | 1000 м² | 1.3881 | 917203.44 | 1273142.58 | [8 empty] | 1.344 | 1232721.42 |  |  |  |  | 0.04407 | 40421.16
55 | 8.7 | Укрепление обочин асфальтогранулятом (без стоимости материала) средней толщиной 12 см | 1000 м² | 0.82067 | 44879.49 | 36831.25 | [8 empty] | 0.82067 | 36831.25 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по разделу 8 |  |  |  | 4345940.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3992423.85 | [5 empty] | 353516.26
Раздел 9. Ремонт посадочных площадок на автобусных остановках
56 | 9.1 | Демонтаж металлических автопавильонов (средняя масса 1 шт - 0,6 тн) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 16 км | шт | 2 | 2579.414 | 5158.83 | [8 empty] | 2 | 5158.83 |  |  |  |  | 0 | 0
57 | 9.2 | Разборка покрытий и оснований на глубину 0,2 м (5 см - асфальтобетонное покрытие, 15 см - щебеночное основание) экскаватором с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 16 км (вес лома 1 м³ асфальтобетона - 2,0 т/м³, 1 м³ щебня - 1,8 т/м³) | 1000 м³ | 0.08953 | 607472.9421 | 54387.05 | [8 empty] | 0.08953 | 54387.05 |  |  |  |  | 0 | 0
58 | 9.3 | Нарезка корыта шириной 0,35 м, глубиной 0,25 м под установку бортовых камней на бетонном основании | 1000 м³ | 0.043215 | 84513.8889 | 3652.27 | [8 empty] | 0.043215 | 3652.27 |  |  |  |  | 0 | 0
59 | 9.4 | Восстановление щебеночной подушки из щебня М800 фракции 20-40 мм, тощиной 0,1 м, шириной 0,3 м, под бетонное основание для бортовых камней | 100 м³ | 0.17286 | 385876.1574 | 66702.55 | [8 empty] | 0.1728 | 66679.4 |  |  |  |  | 6e-05 | 23.15
60 | 9.5 | Укладка выравнивающего слоя основания из песчаного, супесчаного грунта | 100 м³ | 1.6705 | 131120.9146 | 219037.49 | [8 empty] | 1.312 | 172030.64 |  |  |  |  | 0.3585 | 47006.85
61 | 9.6 | Восттановление недостающих бортовых камней БР 100.30.18 на бетонном основании | 100 м | 2.24 | 164889.3566 | 369352.16 | [8 empty] | 2.24 | 369352.16 |  |  |  |  | 0 | 0
62 | 9.7 | Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.20.8 на бетонном основании | 100 м | 2.52 | 109211.9342 | 275214.07 | [8 empty] | 2.52 | 275214.07 |  |  |  |  | 0 | 0
63 | 9.8 | Восстановление щебеночного основания посадочных площадок (щебень М800 фракции 20-40 мм), средней толщиной 0,10 м | 100 м² | 5.2316 | 61253.1646 | 320452.06 | [8 empty] | 5.2316 | 320452.06 |  |  |  |  | 0 | 0
64 | 9.9 | Устройство выравнивающего слоя основания из песка природного мелкого для строительных работ (Кф ≥ 1 м/сут) средней толщиной 3 см (в плотном теле) по ГОСТ 8736-2014 | 100 м³ | 0.1569 | 165832.3679 | 26019.1 | [8 empty] | 0.1569 | 26019.1 |  |  |  |  | 0 | 0
65 | 9.10 | Устройство покрытий из тротуарной плитки (Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", размером 200*100 мм, толщина 60 мм, серая), на основании из песко-цементной смеси толщиной 5 см (смесь пескоцементная (цемент М 400)) (вес цпс 1 м³ - 1,5 т/м³) | 100 м² | 5.7778 | 244241.2576 | 1411177.14 | [8 empty] | 5.7778 | 1411177.14 |  |  |  |  | 0 | 0
66 | 9.11 | Обратная засыпка установленного бортового камня (посадочной площадки) с внешней стороны (со стороны откосной части земляного полотна) материалом от нарезки корыта (без стоимости материала) | 100 м³ | 0 | 53485.3175 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
67 | 9.12 | Установка автопавильонов типа НР-6М-О (оцинкованный) | шт | 14 | 227137.9981 | 3179931.97 | [10 empty] | 14 | 3179931.97 |  |  | 0 | 0
|  | Итого по разделу 9 |  |  |  | 5931084.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2704122.72 |  | 3179931.97 |  |  |  | 47030
Раздел 10. Ремонт разрушенных пешеходных дорожек и тротуаров
68 | 10.1 | Разборка покрытий и оснований на глубину 0,2 м (5 см - асфальтобетонное покрытие, 15 см - щебеночное основание) экскаватором с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 10 км (вес лома 1 м³ асфальтобетона - 2,0 т/м³, 1 м³ щебня - 1,8 т/м³) | 1000 м³ | 0.24529 | 607472.9122 | 149007.03 | [6 empty] | 0.24529 | 149007.03 | [6 empty] | 0 | 0
69 | 10.2 | Нарезка корыта шириной 0,35 м, глубиной 0,3 м под установку бортовых камней на бетонном основании | 1000 м³ | 0.14479 | 84514.2857 | 12236.82 | [6 empty] | 0.14479 | 12236.82 | [6 empty] | 0 | 0
70 | 10.3 | Восстановление щебеночной подушки из щебня М800 фракции 20-40 мм, толщиной 0,1 м, шириной 0,3 м, под бетонное основание для бортовых камней | 1000 м³ | 0.4346 | 385876.1798 | 167701.79 | [6 empty] | 0.4346 | 167701.79 | [6 empty] | 0 | 0
71 | 10.4 | Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.20.8 на бетонном основании | 100 м | 6.87 | 109211.9468 | 750286.07 | [6 empty] | 6.87 | 750286.07 | [6 empty] | 0 | 0
72 | 10.5 | Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.30.15 на бетонном основании | 100 м | 6.93 | 156045.111 | 1081392.62 | [6 empty] | 6.93 | 1081392.62 | [6 empty] | 0 | 0
73 | 10.6 | Обратная засыпка установленного бортового камня с внешней стороны материалом от нарезки корыта (без стоимости материала) | 100 м³ | 0 | 53485.3184 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
74 | 10.7 | Восстановление щебеночного основания тротуаров и пешеходных дорожек (щебень М800 фракции 20-40 мм),средней толщиной 0,15 м | 100 м² | 12.5049 | 61253.1622 | 765964.67 | [6 empty] | 12.5049 | 765964.67 | [6 empty] | 0 | 0
75 | 10.8 | Устройство выравнивающего слоя основания из песка природного мелкого для строительных работ (Кф ≥ 1 м/сут) средней толщиной 3 см (в плотном теле) по ГОСТ 8736-2014 | 100 м³ | 0.3751 | 165832.459 | 62203.76 | [6 empty] | 0.3751 | 62203.76 | [6 empty] | 0 | 0
76 | 10.9 | Устройство покрытий из тротуарной плитки (Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", размером 200*100 мм, толщина 60 мм, серая), на основании из песко-цементной смеси толщиной 5 см (смесь пескоцементная (цемент М 400)) (вес цпс 1 м³ - 1,5 т/м³) | 100 м² | 13.883 | 244241.2575 | 3390801.38 | [6 empty] | 13.883 | 3390801.38 | [6 empty] | 0 | 0
77 | 10.10 | Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением привозной растительной земли слоем 15 см: вручную (за установленными бортовыми камнями на ширину 0,5 м), с планировкой существующего грунтового материала вручную за установленными бортовыми камнями на ширину 0,5 м | 100 м² | 15.0979 | 50916.6524 | 768734.53 | [14 empty] | 15.0979 | 768734.53
78 | 10.11 | Посев семян трав на ширину 0,5 метра на спланированной растительной земле за установленными бортовыми камнями (из расчета 40 г. семян на 1 м²) | 100 м² | 15.0979 | 7909.1575 | 119411.67 | [14 empty] | 15.0979 | 119411.67
79 | 10.12 | Монтаж ж/б плит ТПТ 0,5х0,5х0,05 м (0,25 м² - 1 шт) жёлтого цвета с продольными рифами (9 шт.) по ГОСТ 52875-2018 с заделкой швов по периметру тактильной плитки шириной до 3 см (цементный раствор М400), расход цементного раствора 0,0024 м³/п.м. | 10 шт | 0 | 9367.7694 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
|  | Итого по разделу 10 |  |  |  | 7267740.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6379594.14 |  | 0 | [5 empty] | 888146.2
Раздел 11. Подготовительные работы - расчистка площадей от растительности
80 | 11.1 | Валка деревьев мягких пород с корня диаметром ствола до 24 см | 100 шт | 17.9 | 22366.3603 | 400357.85 | 12.6 | 281816.14 |  |  | 5.3 | 118541.71 | [8 empty] | 0 | 0
81 | 11.2 | Погрузка и перевозка порубочных остатков от валки деревьев на среднее расстояние до 16 км | т | 1866.97 | 468.55 | 874768.79 | 1314.18 | 615759.04 |  |  | 552.79 | 259009.75 | [8 empty] | 0 | 0
82 | 11.3 | Валка деревьев мягких пород с корня диаметром ствола до 32 см | 100 шт | 0.7 | 37019.5286 | 25913.67 | 0.7 | 25913.67 | [12 empty] | 0 | 0
83 | 11.4 | Погрузка и перевозка порубочных остатков от валки деревьев на среднее расстояние до 16 км | т | 73.01 | 468.5499 | 34208.83 | 73.01 | 34208.83 | [12 empty] | 0 | 0
84 | 11.5 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную (средней поросли) | 100 м² | 643.4 | 3062.1 | 1970155.14 | 643.4 | 1970155.05 | [12 empty] | 0 | 0.09
85 | 11.6 | Погрузка и перевозка порубочных остатков от рубки кустарника и мелколесья на среднее расстояние до 16 км | т | 308.83 | 468.55 | 144702.3 | 308.83 | 144704.17 | [12 empty] | 0 | -1.87
|  | ИТОГО по разделу 11: |  |  |  | 3450106.58 |  | 3072556.9 |  | 0 |  | 377551.46 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | -1.78
Раздел 12. Регулирование люков колодцев
88 | 12.1 | Рвосстановление песчано-подстилающего слоя из песка природного мелкого для строительных работ с Кф > 1 м/сут толщиной 0,2 м по ГОСТ 8736-2014 | 100 м³ | 0 | 179592.42 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
89 | 12.2 | Восстановление основания из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней тощиной 0,15 м с расклинцовкой щебнем М800 фр.5-20 мм | 1000 м² | 0 | 659312.42 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
90 | 12.3 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 18 см с применением колец опорных марки КО-6 (бетон B15 (М200), объем бетона 0,02 м³, расход арматуры 1,10 кг/шт) (2 кольца на колодец, всего 20 колодцев) | шт | 0 | 24596.23 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
91 | 12.4 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 25 см с применением колец опорных марки КО-6 (бетон B15 (М200), объем бетона 0,02 м³, расход арматуры 1,10 кг/шт) (3 кольца на колодец, всего 10 колодцев) | шт | 0 | 25421.45 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
|  | ИТОГО по разделу 12: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Раздел 13. Восстановление недостающего барьерного ограждения
92 | 13.1 | Демонтаж (разборка) существующего поврежденного металлического барьерного ограждения с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 16 км (масса 1 п.м. - 0,021 тн) | 100 м | 1.68 | 40143.41 | 67440.93 | [8 empty] | 1.68 | 67440.93 |  |  |  |  | 0 | 0
93 | 13.2 | Установка металлического пешеходного ограждения ПО6 с бетонированием бетоном М250 (В20), шаг 2 м, высота 1,5 м | 100 м | 0 | 268028.95 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
94 | 13.3 | Устройство недостающего металлического оцинкованного барьерного ограждения типа 21ДО/У3(250)-0,75-2,0-1.15(1.35) высотой 0,75 м механизированным способом, шаг стоек 2,0 м | 100 м | 5.55 | 336933.72 | 1869982.15 | [8 empty] | 5.4 | 1819442.09 |  |  |  |  | 0.15 | 50540.06
|  | ИТОГО по разделу 13: |  |  |  | 1937423.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1886883.02 | [5 empty] | 50540.06
Раздел 14. Восстановление дорожных знаков, обустройства
95 | 14.1 | Демонтаж существующих металлических стоек и щитков дорожных знаков (5 стоек по 11,1 кг каждая, 7 щитков по 2,4 кг каждый) с погрузкой и транспортировкой на 10 км | тн | 2.463 | 246677.63 | 607567 | [8 empty] | 2.463 | 607567 |  |  |  |  | 0 | 0
96 | 14.2 | Восстановление (досыпка) присыпных берм из песчано-гравийной смеси для установки дорожных знаков | 100 м³ | 0 | 134491.31 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
97 | 14.3 | Установка стоек дорожных знаков из металлических полых оцинкованных труб круглого сечения диаметром 76 мм, средней длиной 4 п.м на монолитном бетонном фундаменте (бетон тяжелый (М100) объем - 0,05 м³ на стойку) масса одной стойки 22,96 кг | 100 знаков | 3.86 | 817684.94 | 3156263.87 | [8 empty] | 3.95 | 3229855.51 |  |  |  |  | -0.09 | -73591.64
98 | 14.4 | Устройство присыпной бермы под Г-образную опору из песчано-гравийной смеси | 100 м³ | 0 | 1344.91 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
99 | 14.5 | Устройство монолитного фундамента Г-опоры из бетона В20 F300 W6 (1 опора 1,62 м³) | м³ | 6.48 | 6320.79 | 40958.72 | [8 empty] | 6.48 | 40958.72 |  |  |  |  | 0 | 0
100 | 14.6 | Установка Г-образных опор ОМГФ-ДЗ-6,0-7,0 (или аналог) массой 0,34 т/шт на пешеходных переходах | шт | 4 | 61266.28 | 245065.12 | [8 empty] | 4 | 245065.12 |  |  |  |  | 0 | 0
101 | 14.7 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 1.11.1, 1.11.2 "Опасный поворот" и 1.12.1, 1.12.2 "Опасные повороты" (размер щита, мм 900*900*900) | шт | 22 | 2222.35 | 48891.7 | [8 empty] | 22 | 48891.7 |  |  |  |  | 0 | 0
102 | 14.8 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 1.17 "Искусственная неровность", 1.22 "Пешеходный переход" и 1.23 "Дети" (размер щита, мм 900*900*900) | шт | 28 | 2222.35 | 62225.8 | [8 empty] | 28 | 62225.8 |  |  |  |  | 0 | 0
103 | 14.9 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 1.26 "Перегон скота" (размер щита, мм 900*900*900) | шт | 0 | 2222.35 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
104 | 14.10 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 1.34.1 (1.34.2) Направление поворота" (размер щита, мм 500*615) | шт | 160 | 2233.03 | 357284.8 | [8 empty] | 158 | 352818.74 |  |  |  |  | 2 | 4466.06
105 | 14.11 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.1 "Главная дорога" и 2.2 "Конец главной дороги" (размер щита, мм 700*700) | шт | 42 | 2885.73 | 121200.66 | [8 empty] | 42 | 121200.66 |  |  |  |  | 0 | 0
106 | 14.12 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.3.2 и 2.3.3 "Примыкание второстепенной дороги" (размер щита, мм 900*900*900) | шт | 14 | 2222.35 | 31112.9 | [8 empty] | 14 | 31112.9 |  |  |  |  | 0 | 0
107 | 14.13 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.4 "Уступите дорогу" (размер щита, мм 900*900*900) | шт | 56 | 2222.35 | 124451.6 | [8 empty] | 56 | 124451.6 |  |  |  |  | 0 | 0
108 | 14.14 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.5 "Движение без остановки запрещено" (размер щита, восьмиугольник 700*700 мм) | шт | 1 | 3084.7 | 3084.7 | [8 empty] | 1 | 3084.7 |  |  |  |  | 0 | 0
109 | 14.15 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.1 "Въезд запрещён" (размер щита: круг диаметром 700 мм) | шт | 4 | 3076.56 | 12306.24 | [8 empty] | 4 | 12306.24 |  |  |  |  | 0 | 0
110 | 14.16 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.13 "Ограничение высоты" (размер щита: круг диаметром 700 мм) | шт | 0 | 3076.56 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
111 | 14.17 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.20 "Движение запрещено" и 3.24 "Ограничение максимальной скорости" (размер щита: круг диаметром 700 мм) | шт | 63 | 3076.56 | 193823.28 | [8 empty] | 17 | 52301.52 |  |  |  |  | 46 | 141521.76
112 | 14.18 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.27 "Стоянка и остановка запрещена" и 3.28 "Стоянка запрещена" (размер щита: круг диаметром 700 мм) | шт | 0 | 3076.56 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
113 | 14.19 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.20 "Обгон запрещен" и 3.31 "Конец всех ограничений" (размер щита: круг диаметром 700 мм) | шт | 26 | 3076.56 | 79990.56 | [8 empty] | 24 | 73837.44 |  |  |  |  | 2 | 6153.12
| 14.19а | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.21 "Конец зоны запрещения обгона" (размер щита: круг диаметром 700 мм) | шт | 8 | 3076.56 | 24612.48
114 | 14.20 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 4.1.1 "Движение прямо", 4.1.2 "Движение направо", 4.1.3 "Движение налево" и 4.1.4 "Движение прямо и направо" и 4.2.3 "Объезд препятствия справа или слева" (размер щита: круг диаметром 700 мм) | шт | 7 | 3076.56 | 21535.92 | [8 empty] | 7 | 21535.92 |  |  |  |  | 0 | 0
115 | 14.21 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.6 "Конец дороги с одностронним движением" (размер щита, мм 900*900) | шт | 1 | 4401.69 | 4401.69 | [8 empty] | 1 | 4401.69 |  |  |  |  | 0 | 0
116 | 14.22 | Установка щитков дорожных знаков на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.16 "Место остановки автобуса" (размер щита, мм 900*600) | шт | 28 | 3118.78 | 87325.84 | [8 empty] | 28 | 87325.84 |  |  |  |  | 0 | 0
117 | 14.23 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.19.1 (5.19.2) "Пешеходный переход" (размер щита, мм 900*900) | шт | 76 | 4401.69 | 334528.44 | [8 empty] | 76 | 334528.44 |  |  |  |  | 0 | 0
118 | 14.24 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.20 "Искусственная неровность" (размер щита, мм 900*900) | шт | 38 | 4401.69 | 167264.22 | [8 empty] | 32 | 140854.08 |  |  |  |  | 6 | 26410.14
119 | 14.25 | Установка щитков дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.23.1 "Начало населенного пункта", 5.24.1 "Конец населенного пункта" "ПРУДОВО" 1,482 х 0,392 (площадь щита 0,58 кв.м) | м² | 2.32 | 6935.17 | 16089.59 | [8 empty] | 2.32 | 16089.59 |  |  |  |  | 0 | 0
120 | 14.26 | Установка щитков дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.23.1 "Начало населенного пункта", 5.24.1 "Конец населенного пункта" "ИЛЬИНО" 1,306 х 0,392 (площадь щита 0,51 кв.м) | м² | 2.04 | 6935.17 | 14147.75 | [8 empty] | 2.04 | 14147.75 |  |  |  |  | 0 | 0
121 | 14.27 | Установка щитков дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.23.1 "Начало населенного пункта", 5.24.1 "Конец населенного пункта" "СЕЛИЩЕ" 1,356 х 0,392 (площадь щита 0,53 кв.м) | м² | 2.12 | 6935.17 | 14702.56 | [8 empty] | 2.12 | 14702.56 |  |  |  |  | 0 | 0
122 | 14.28 | Установка щитков дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.23.1 "Начало населенного пункта", 5.24.1 "Конец населенного пункта" "РАМЕШКИ" 1,598 х 0,392 (площадь щита 0,63 кв.м) | м² | 2.52 | 6935.17 | 17476.63 | [8 empty] | 2.52 | 17476.63 |  |  |  |  | 0 | 0
123 | 14.29 | Установка щитков дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.23.1 "Начало населенного пункта", 5.24.1 "Конец населенного пункта" "ИЛЬИНО" 1,436 х 0,392 (площадь щита 0,56 кв.м) | м² | 2.24 | 6935.17 | 15534.78 | [8 empty] | 2.24 | 15534.78 |  |  |  |  | 0 | 0
124 | 14.30 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.4 "Парковка (парковочное место)" (размер щита, мм 900*900) | шт | 0 | 4401.69 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
125 | 14.31 | Установка щитков дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.10.1 "Указатель направлений" "БЕЖЕЦК" "МАКСАТИХА" "ТВЕРЬ" 3,218 х 1,572 (площадь щита 5,06 кв.м) | м² | 5.06 | 6935.17 | 35091.96 | [8 empty] | 5.06 | 35091.96 |  |  |  |  | 0 | 0
126 | 14.32 | Установка щитков дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.10.1 "Указатель направлений" "НИКОЛЬСКОЕ" "ТВЕРЬ" "МАКСАТИХА" 3,218 х 1,572 (площадь щита 5,06 кв.м) | м² | 5.06 | 6935.17 | 35091.96 | [8 empty] | 5.06 | 35091.96 |  |  |  |  | 0 | 0
127 | 14.33 | Установка щитков дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.10.1 "Указатель направлений" "ТВЕРЬ" "БЕЖЕЦК" "НИКОЛЬСКОЕ" 3,218 х 1,572 (площадь щита 5,06 кв.м) | м² | 5.06 | 6935.17 | 35091.96 | [8 empty] | 5.06 | 35091.96 |  |  |  |  | 0 | 0
128 | 14.34 | Установка щитков дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.10.1 "Указатель направлений" "МАКСАТИХА" "НИКОЛЬСКОЕ" БЕЖЕЦК" 3,218 х 1,572 (площадь щита 5,06 кв.м) | м² | 5.06 | 6935.17 | 35091.96 | [8 empty] | 5.06 | 35091.96 |  |  |  |  | 0 | 0
129 | 14.35 | Установка щитков дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.10.1 "Указатель направлений" "БУЙЛОВО 22" "КИВЕРИЧИ 38" 2,754 х 0,912 (площадь щита 2,51 кв.м) | м² | 5.02 | 6935.17 | 34814.55 | [8 empty] | 5.02 | 34814.55 |  |  |  |  | 0 | 0
130 | 14.36 | Установка щитков дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.10.1 "Указатель направлений" "КОСКОВО 0,1" 2,414 х 0,468 (площадь щита 1,13 кв.м) | м² | 2.26 | 6935.17 | 15673.48 | [8 empty] | 2.26 | 15673.48 |  |  |  |  | 0 | 0
131 | 14.37 | Установка щитков дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.10.1 "Указатель направлений" "НОВОЕ 1,5" 2,014 х 0,468 (площадь щита 0,94 кв.м) | м² | 1.88 | 6935.17 | 13038.12 | [8 empty] | 1.88 | 13038.12 |  |  |  |  | 0 | 0
132 | 14.38 | Установка щитков дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.10.1 "Указатель направлений" "АЛЕКСАНДРОВО 0,5" 3,414 х 0,468 (площадь щита 1,60 кв.м) | м² | 3.2 | 6935.17 | 22192.54 | [8 empty] | 3.2 | 22192.54 |  |  |  |  | 0 | 0
133 | 14.39 | Установка щитков дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.10.1 "Указатель направлений" "ПЛОСКОВО 1,0" 2,814 х 0,468 (площадь щита 1,32 кв.м) | м² | 2.64 | 6935.17 | 18308.85 | [8 empty] | 2.64 | 18308.85 |  |  |  |  | 0 | 0
134 | 14.40 | Установка щитков дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.10.1 "Указатель направлений" "НЕКРАСОВО 0,1" 2,814 х 0,468 (площадь щита 1,32 кв.м) | м² | 2.64 | 6935.17 | 18308.85 | [8 empty] | 2.64 | 18308.85 |  |  |  |  | 0 | 0
135 | 14.41 | Установка щитков дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.10.1 "Указатель направлений" "БАКШИНО 1,3" 2,414 х 0,468 (площадь щита 1,13 кв.м) | м² | 2.26 | 6935.17 | 15673.48 | [8 empty] | 2.26 | 15673.48 |  |  |  |  | 0 | 0
136 | 14.42 | Установка щитков дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.11 "Наименование объекта" "р. ШУЙКА" 1,496 х 0,368 (площадь щита 0,55 кв.м) | м² | 1.1 | 6935.17 | 7628.69 | [8 empty] | 1.1 | 7628.69 |  |  |  |  | 0 | 0
137 | 14.43 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.13 "Километровый знак" двухсторонние (размер щита, мм 200*300) | шт | 11 | 1005.37 | 11059.07 | [8 empty] | 11 | 11059.07 |  |  |  |  | 0 | 0
| 14.43а | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.22 "Фотофиксация" двухсторонние (размер щита, мм 700*350) | шт | 10 | 1345.03 | 13450.3
138 | 14.44 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 7.2 "Больница" (размер щита, мм 1050*700) | шт | 2 | 4021.3 | 8042.6 | [8 empty] | 2 | 8042.6 |  |  |  |  | 0 | 0
139 | 14.45 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 7.3 "Автозаправочная станция" (размер щита, мм 1050*700) | шт | 4 | 4021.3 | 16085.2 | [8 empty] | 4 | 16085.2 |  |  |  |  | 0 | 0
140 | 14.46 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 7.12 "Пост ДПС" (размер щита, мм 1050*700) | шт | 0 | 4021.3 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
141 | 14.47 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 7.13 "Полиция" (размер щита, мм 1050*700) | шт | 2 | 4021.3 | 8042.6 | [8 empty] | 2 | 8042.6 |  |  |  |  | 0 | 0
| 14.47 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.1.1 "Расстояние до объекта" (размер щита, мм 700*350) | шт | 3 | 1345.03 | 4035.09
142 | 14.48 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.2.1 "Зона действия" (размер щита, мм 700*350) | шт | 2 | 1345.03 | 2690.06 | [8 empty] | 2 | 2690.06 |  |  |  |  | 0 | 0
143 | 14.49 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.2.5 и 8.2.6 "Зона действия" (размер щита, мм 350*700) | шт | 2 | 1345.03 | 2690.06 | [8 empty] | 2 | 2690.06 |  |  |  |  | 0 | 0
144 | 14.50 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.3.2 "Направление действия" (размер щита, мм 700*350) | шт | 0 | 1345.03 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
145 | 14.51 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.22.1 (8.22.2) "Препятствие" (чёрно-белый) (размер щита, мм 500*1700) | шт | 0 | 5962.3 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
146 | 14.52 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.22.3 "Препятствие" (красно-белый) (размер щита, мм 500*1700) | шт | 1 | 5962.3 | 5962.3 | [8 empty] | 1 | 5962.3 |  |  |  |  | 0 | 0
147 | 14.53 | Установка дорожных сигнальных столбиков типа С3 | 100 шт | 0.54 | 43381.5 | 23426.01 | [14 empty] | 0.54 | 23426.01
|  | ИТОГО по разделу 14: |  |  |  | 6183336.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6012853.22 | [5 empty] | 128385.45
Раздел 15. Нанесение дорожной разметки
148 | 15.1 | Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками сплошной линией шириной 0,1 м (разметка 1.1, 1.2.1) | 100 м² | 27.18 | 86426.21 | 2349064.39 | [8 empty] | 22.86 | 1975703.16 |  |  |  |  | 4.32 | 373361.23
149 | 15.2 | Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками пунктирной линией (шаг 1:3) шириной 0,1 м (разметка 1.5) | 100 м² | 0.52 | 94834.87 | 49314.13 | [8 empty] | 0.52 | 49314.12 |  |  |  |  | 0 | 0.01
150 | 15.3 | Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками пунктирной линией (шаг 3:1) шириной 0,1 м (разметка 1.6) | 100 м² | 1.25 | 86625.03 | 108281.29 | [8 empty] | 1.25 | 108281.29 |  |  |  |  | 0 | 0
151 | 15.4 | Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками пунктирной линией (шаг 1:1) шириной 0,1 м (разметка 1.7) | 100 м² | 1.2 | 88642.4 | 106370.88 | [8 empty] | 0.4724 | 41874.66 |  |  |  |  | 0.7276 | 64496.22
152 | 15.5 | Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками (разметка 1.11), сочетание сплошной линии к прерывистой линии (шаг 3:1) - сплошная - прерывистая | 100 м² | 0.944 | 86426.23 | 81586.36 | [8 empty] | 0.47 | 40620.33 |  |  |  |  | 0.474 | 40966.03
153 |  |  | 100 м² | 0.7055 | 86624.99 | 61113.93 | [8 empty] | 0.43 | 37248.75 |  |  |  |  | 0.2755 | 23865.18
154 | 15.6 | Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками сплошной линией шириной 0,4 м (разметка 1.12) | 10 м² | 2.6 | 26934.1 | 70028.66 | [14 empty] | 2.6 | 70028.66
155 | 15.7 | Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.13) | 10 м² | 0 | 19846.47 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
156 | 15.8 | Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.14.1), пластик белый | 10 м² | 23.04 | 40555.74 | 934404.25 | [14 empty] | 23.04 | 934404.25
157 | 15.9 | Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.14.1), пластик желтый | 10 м² | 0 | 41961.28 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
158 | 15.10 | Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.16.1) | 10 м² | 0 | 35876 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
159 | 15.11 | Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.16.2) | 10 м² | 0 | 35876 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
160 | 15.12 | Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.17), пластик желтый | 10 м² | 3.064 | 21273.14 | 65180.9 | [14 empty] | 3.064 | 65180.9
161 | 15.13 | Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.25) | 10 м² | 9.136 | 19846.52 | 181317.81 | [14 empty] | 9.136 | 181317.81
162 | 15.14 | Нанесение линий вертикальной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 2.1.1-2.1.3) | 10 м² | 0 | 19846.51 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
|  | ИТОГО по разделу 15: |  |  |  | 4006662.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2253042.31 | [5 empty] | 1753620.29
Раздел 16. Работы по восстановлению искуственных неровностей
163 | 16.1 | Нарезка штрабы в асфальтобетонном дорожного покрытии методом холодного фрезерования на глубину 5 см, фрезой шириной 1 метр | 100 м³ | 2.6306 | 10613.53 | 27919.95 | [8 empty] | 2.24 | 23774.31 |  |  |  |  | 0.3906 | 4145.64
164 | 16.2 | Прямая транспортировка отфрезерованного материала на среднее расстояние до 8 км во временный конус (без погрузки) и обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 8 км с погрузкой (общее расстояние транспортировки груза до 16 км) | т | 24.901 | 343.13 | 8544.28 | [8 empty] | 22.4 | 7686.11 |  |  |  |  | 2.501 | 858.17
165 | 16.3 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м² | т | 0.26 | 23493.04 | 6108.19 | [8 empty] | 0.2184 | 5130.88 |  |  |  |  | 0.0416 | 977.31
166 | 16.4 | Устройство выравнивающих слоев (восстановление ИН трапециевидного профиля, высотой 7 см, длиной 6,5 п.м.) из асфальтобетонной смеси типа А22Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 7 см) (расход а/б смеси - 95,83 т/1000 м²) | 100 т | 1.4539 | 823740.68 | 1197628.34 | [8 empty] | 1.2209 | 1005728.72 |  |  |  |  | 0.23296 | 191899.62
|  | ИТОГО по разделу 16: |  |  |  | 1240200.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1042320.02 | [5 empty] | 197880.74
Раздел 17. Водоотвод с проезжей части
167 | 17.1 | Восстановление продольного прикромочного железобетонного лотка из блоков Б-1-20-50 на щебеночной подготовке М800 фракции 20-40 мм, толщиной 10 см, под лотки, бетонные площадки и блоки | 10 м³ | 0 | 136481.14 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
168 | 17.2 | Блок Б-1-20-50 | шт | 0 | 1902.99 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
169 | 17.3 | Восстановление железобетонного телескопического лотка по откосу насыпи из блоков Б-6 | 1 м³ | 0 | 88115.27 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
170 | 17.4 | Восстановление призмы гашения на спуске с водосбросного лотка из щебня М800 фракции 20-40 мм, толщиной 0,2 м | 100 м³ | 0 | 427775.27 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
|  | ИТОГО по разделу 17: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Раздел 18. Ремонт водопропускных труб
171 | 18.1 | Прочистка тела трубы от наноса грунта вручную с перемещением бульдозером на 30 м, группа грунтов 2 | м³ | 75 | 6365.67 | 477425.25 | [8 empty] | 75 | 477425.25 |  |  |  |  | 0 | 0
172 | 18.2 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м³, с перемещением бульдозером на 30 м, группа грунтов 2 | 1000 м³ | 0.25 | 97214.36 | 24303.59 | [8 empty] | 0.25 | 24303.59 |  |  |  |  | 0 | 0
173 | 18.3 | Нанесение защитного слоя по существующим трубам и оголовкам известково-цементным раствором М150 толщиной 0,02 м | 100 м² | 0.3369 | 43855.981 | 14775.08 | [8 empty] | 0.3369 | 14775.08 |  |  |  |  | 0 | 0
174 | 18.4 | Земляные работы (разработка грунта 2 группы экскаватором емкостью ковша 0,65 м³ с перемещением бульдозером на 30 м и разравниванием) | 1000 м³ | 0.01365 | 106279.1209 | 1450.71 | [8 empty] | 0.01365 | 1450.71 |  |  |  |  | 0 | 0
175 | 18.5 | Мощение камнем (h=0,16 м) по слою щебня М800 фр.20-40 мм (h=0,1 м) на цементном растворе толщиной 0,02 м | 100 м² | 0.525 | 189646.6667 | 99564.5 | [8 empty] | 0.525 | 99564.5 |  |  |  |  | 0 | 0
176 | 18.6 | Устройство упоров из камня | 100 м | 0.236 | 283926.1864 | 67006.58 | [8 empty] | 0.236 | 67006.58 |  |  |  |  | 0 | 0
177 | 18.7 | Земляные работы (разработка грунта 2 группы экскаватором емкостью ковша 0,65 м³ с перемещением бульдозером на 30 м и разравниванием) | 1000 м³ | 0 | 10627.963 | 0 | [8 empty] | 0.324 | 3443.46 |  |  |  |  | -0.324 | -3443.46
178 | 18.8 | Укрепление русел на входе водопропускных труб матрацами РЕНО 3х2 м h=0,17 (щебень М1000 фр.70-120 мм), щебеночная подготовка М800 фракции 20-40 мм h=10 см | 10 м² | 0 | 111871.0283 | 0 | [8 empty] | 12 | 1342452.34 |  |  |  |  | -12 | -1342452.34
179 | 18.9 | Земляные работы (разработка грунта 2 группы экскаватором емкостью ковша 0,65 м³ с перемещением бульдозером на 30 м и разравниванием) | 1000 м³ | 0 | 106280.2691 | 0 | [8 empty] | 0.03122 | 3318.07 |  |  |  |  | -0.03122 | -3318.07
180 | 18.10 | Укрепление конца русел водопропускных труб на выходе матрацами РЕНО 3х2 м h=0,17 (щебень М1000 фр.70-120 мм), щебеночная подготовка М800 фракции 20-40 мм h=10 см | 10 м² | 0 | 111871.0283 | 0 | [8 empty] | 10.8 | 1208207.11 |  |  |  |  | -10.8 | -1208207.11
181 | 18.11 | Щебеночная подушка под каменную наброску на выходе М800 фракции 20-40 мм h=10 см | 100 м³ | 0 | 530616.4286 | 0 | [8 empty] | 0.0108 | 5730.66 |  |  |  |  | -0.0108 | -5730.66
182 | 18.12 | Каменная наброска на выходе (валуны, глыбы) d=200-300 мм, h max=1000 мм | 100 м³ | 0 | 444771.2766 | 0 | [8 empty] | 0.0169 | 7516.63 |  |  |  |  | -0.0169 | -7516.63
|  | ИТОГО по разделу 18: |  |  |  | 684525.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3255193.98 | [5 empty] | -2570668.27
Раздел 19. Работы по восстановлению разрушенных элементов водопропускных труб
183 | 19.1 | Демонтаж звеньев водопропускных железобетонных труб диаметром 1,0 м, с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 16 км | м³ | 6.3 | 23273.6434 | 146623.95 | [14 empty] | 6.3 | 146623.95
184 | 19.2 | Разработка грунта под тело и оголовки труб, с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 16 км | 1000 м³ | 0.13273 | 365932.1296 | 48570.17 | [14 empty] | 0.13273 | 48570.17
185 | 19.3 | Восстановление щебеночной подготовки из щебня фракции 20-40 мм (М 800) (толщиной 0,2 м) | 100 м³ | 0.0592 | 571152.5079 | 33812.23 | [14 empty] | 0.0592 | 33812.23
186 | 19.4 | Восстановление звеньев (ТС 100.30-2) водопропускных железобетонных труб автокранами диаметр 1,0 м (длина звена 3,122 м) | м³ | 7.28 | 29008.1106 | 211179.05 | [14 empty] | 7.28 | 211179.05
187 | 19.5 | Звено ТС 100.30-2 (длина звена 3,122 м) | м | 17.5 | 8397.14 | 146949.95 | [14 empty] | 17.5 | 146949.95
188 | 19.6 | Восстановление сборного железобетонного фундамента (Ф 20.1) для водопропускных железобетонных труб автокранами d=1,0 м | м³ | 2.64 | 5928.9457 | 15652.42 | [14 empty] | 2.64 | 15652.42
189 | 19.7 | Блок фундамента Ф 20.1 | шт | 6 | 15021.55 | 90129.3 | [14 empty] | 6 | 90129.3
190 | 19.8 | Монолитный бетон фундамента (заполнение между блоками фундамента), бетон В20, F200, W6 | м³ | 0.74 | 6112.0856 | 4522.94 | [14 empty] | 0.74 | 4522.94
191 | 19.9 | Восстановление разрушенных оголовков и откосных крыльев круглых водопропускных труб d=1,0 м | м³ | 6.5 | 7768.9497 | 50498.17 | [14 empty] | 6.5 | 50498.17
192 | 19.10 | Оголовок П 10.15 | шт | 2 | 31087.44 | 62174.88 | [14 empty] | 2 | 62174.88
193 | 19.11 | Откосные стенки СТ 4 л (п) | шт | 4 | 19593.4 | 78373.6 | [14 empty] | 4 | 78373.6
194 | 19.12 | Устройство обмазочной гидроизоляции для труб в 2 слоя. Марка мастики МБР-75 или аналог с расходом 3 кг на м² при устройстве в один слой (звенья и оголовки) | 100 м² | 1.1894 | 138579.7321 | 164826.73 | [14 empty] | 1.1894 | 164826.73
195 | 19.13 | Устройство оклеечной гидроизоляции для труб в 2 слоя из ткани стеклянной изоляционной И-200, толщиной 0,2 мм (или аналог; звенья и оголовки) | 100 м² | 0.4972 | 200645.699 | 99761.04 | [14 empty] | 0.4972 | 99761.04
196 | 19.14 | Засыпка котлована трубы песком природным мелким для строительных работ (Кф ≥ 1 м/сут) | 1000 м³ | 0.13273 | 897842.2531 | 119170.6 | [14 empty] | 0.13273 | 119170.6
197 | 19.15 | Восстановление слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней толщиной 0,25 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м³ на 1000 м²) | 1000 м² | 0.04015 | 1055883.5802 | 42393.73 | [14 empty] | 0.04015 | 42393.73
198 | 19.16 | Укрепление откосов на входе, бетон В20, F200, W6, h=10 см, щебеночная подготовка М800 фракции 20-40 мм h=10 см | 100 м² | 0.0855 | 185393.4568 | 15851.14 | [14 empty] | 0.0855 | 15851.14
199 | 19.17 | Арматура 6-A-I (A240) по ГОСТ 5781-82 | т | 0.01881 | 74069.697 | 1393.25 | [14 empty] | 0.01881 | 1393.25
200 | 19.18 | Укрепление откосов на выходе, бетон В20, F200, W6, h=10 см, щебеночная подготовка М800 фракции 20-40 мм h=10 см | 100 м² | 0.0262 | 185393.451 | 4857.31 | [14 empty] | 0.0262 | 4857.31
201 | 19.19 | Арматура 6-A-I (A240) по ГОСТ 5781-82 | т | 0.0058 | 74069.697 | 429.6 | [14 empty] | 0.0058 | 429.6
202 | 19.20 | Укрепление русла на входе, бетон В20, F200, W6, h=10 см, щебеночная подготовка М800 фракции 20-40 мм h=10 см | 100 м² | 0.1799 | 175935.8757 | 31650.86 | [14 empty] | 0.1799 | 31650.86
203 | 19.21 | Арматура 6-A-I (A240) по ГОСТ 5781-82 | т | 0.03958 | 74069.7436 | 2931.68 | [14 empty] | 0.03958 | 2931.68
204 | 19.22 | Устройство упоров на выходе, бетон В20, F200, W6, h=10 см | 100 м | 0.0245 | 384833.6283 | 9428.42 | [14 empty] | 0.0245 | 9428.42
205 | 19.23 | Укрепление русла на выходе, бетон В20, F200, W6, h=10 см, щебеночная подготовка М800 фракции 20-40 мм h=10 см | 100 м² | 0.1099 | 175935.9259 | 19335.36 | [14 empty] | 0.1099 | 19335.36
206 | 19.24 | Арматура 6-A-I (A240) по ГОСТ 5781-82 | т | 0.02418 | 74069.4678 | 1791 | [14 empty] | 0.02418 | 1791
207 | 19.25 | Устройство упоров на выходе, бетон В20, F200, W6, h=10 см | 100 м | 0.014 | 384833.8095 | 5387.67 | [14 empty] | 0.014 | 5387.67
208 | 19.26 | Разработка грунта для устройства каменной наброски на выходе, с погрузкой и транспортировкой на 16 км | 1000 м³ | 0.0022 | 365931.8182 | 805.05 | [14 empty] | 0.0022 | 805.05
209 | 19.27 | Щебеночная подушка под каменную наброску на выходе М800 фракции 20-40 мм h=10 см | 100 м³ | 0.0028 | 530614.2857 | 1485.72 | [14 empty] | 0.0028 | 1485.72
210 | 19.28 | Каменная наброска на выходе (валуны, глыбы) d=200-300 мм, h max=1000 мм | 100 м³ | 0.004 | 7779957.5221 | 31119.83 | [14 empty] | 0.004 | 31119.83
|  | ИТОГО по разделу 19: |  |  |  | 1441105.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1441105.65
|  | ИТОГО по разделам 1-19: |  |  |  | 219768651 |  | 68782783.14 |  | 71599218.17 |  | 20481699.7 |  | 24324928.07 |  | 22976017.16 |  | 3179931.97 |  |  |  | 13276803.0508
|  | Итого в ценах соответствующих лет (ИИ*=1,04050001367) |  |  |  | 228669284.37 |  | 71568486.8 |  | 74498987.48 |  | 21311208.82 |  | 25310087.99 |  | 23906546.17 |  | 3308719.26 |  |  |  | 13814513.76
|  | Итого с понижающим К=0,899997628394978 |  |  |  | 205801813.62 |  | 64411468.39 |  | 67048912.05 |  | 19180037.4 |  | 22779019.17 |  | 21515834.86 |  | 2977839.49 |  |  |  | 12433029.62
|  | Итого с понижающим (1,2/1,22) | [15 empty] | 2929022.45
|  | НДС -20/22% |  |  |  | 41160362.72 |  | 12882293.68 |  | 13409782.41 |  | 3836007.48 |  | 4555803.83 |  | 4303166.97 |  | 644384.94 |  |  |  | 2486605.92
|  | ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ: |  |  |  | 246962176.34 |  | 77293762.07 |  | 80458694.46 |  | 23016044.88 |  | 27334823 |  | 25819001.83 |  | 3573407.39 |  |  |  | 14919635.54