## доп на 2025
Акт о приемке выполненных работ №7
от ___________________
Заказчик |  | ГКУ "Дирекция ТДФ", 170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 21
Подрядчик |  | ООО "Бау", 170028, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 107, стр. 1
Контракт |  | №26/2024-Р от 03.09.2024; Дополинтельное соглашение №1 от 08.10.2024; Дополнительное соглашение №2 от 13.12.2024; Дополнительное соглашение №3 от 22.01.2025; №4 от 26.11.2025; №5 от 04.03.2026.
Наименование объекта |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Прудово - Рамешки - Заручье Рамешковского муниципального округа Тверской области
Место выполнения работ |  | Российская Федерация, Тверская область
Отчетный период |  | с 07.05.2026 по 07.05.2026
В соответствии с условиями контракта № 26/2024-Р от 03.09.2024 г. Подрядчиком фактически выполнены комплексы (виды) работ, а Заказчиком приняты указанные работы:
|  |  |  | Цена контракта |  | 286730000
Номер |  | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования | Единица измерения | Выполнено работ |  |  | Страна происхождения товара (оборудования)
п/п | позиции по ведомости объемов и стоимости работ |  |  | Количество (объем работ) | Цена на единицу измерения без НДС, руб. | Стоимость, руб.
1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Раздел 9. Ремонт посадочных площадок на автобусных остановках
2 | 9.12 | Установка автопавильонов типа НР-6М-О (оцинкованный) | шт | 14 | 227137.9981 | 3179931.97
3 |  | Итого по разделу 9: |  |  |  | 3179931.97
4 |  | Итого по разделам 9: |  |  |  | 3179931.97
5 |  | ИТОГО в ценах соответствующих лет (ИИ*=1,04050001367) |  |  |  | 3308719.26
6 |  | ИТОГО понижающий коэффициент К=0,899997628394978 |  |  |  | 2977839.49
7 |  | ИТОГО понижающий коэффициент К=0,9836065571535 |  |  |  | 2929022.45
8 |  | НДС 22% |  |  |  | 644384.94
9 |  | Итого с НДС 22% |  |  |  | 3573407.39
Сдал:
| Генеральный директор ООО "Бау" |  |  | А.В. Мараховский
| (должность) |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Принял:
| Ведущий эксперт дорожного хозяйства производственного отдела ГКУ "Дирекция ТДФ" |  |  | Н.Г. Долганов
| (должность) |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## остаток на 2026
Акт о приемке выполненных работ №7
от ___________________
Заказчик |  | ГКУ "Дирекция ТДФ", 170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 21
Подрядчик |  | ООО "Бау", 170028, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 107, стр. 1
Контракт |  | №26/2024-Р от 03.09.2024; Дополинтельное соглашение №1 от 08.10.2024; Дополнительное соглашение №2 от 13.12.2024; Дополнительное соглашение №3 от 22.01.2025; №4 от 26.11.2025; №5 от 04.03.2026.
Наименование объекта |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Прудово - Рамешки - Заручье Рамешковского муниципального округа Тверской области
Место выполнения работ |  | Российская Федерация, Тверская область
Отчетный период |  | с 07.05.2026 по 07.05.2026
В соответствии с условиями контракта № 26/2024-Р от 03.09.2024 г. Подрядчиком фактически выполнены комплексы (виды) работ, а Заказчиком приняты указанные работы:
|  |  |  | Цена контракта |  | 286730000
Номер |  | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования | Единица измерения | Выполнено работ |  |  | Страна происхождения товара (оборудования)
п/п | позиции по ведомости объемов и стоимости работ |  |  | Количество (объем работ) | Цена на единицу измерения без НДС, руб. | Стоимость, руб.
1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Раздел 1. Работы, выполняемые на основной проезжей части, участки с изношенным асфальтобетонным покрытием
2 | 1.2 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезерования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра | 100 м² | 24.7278 | 7719.21 | 190879.08
3 | 1.3 | Прямая транспортировка отфрезерованного материала на среднее расстояние до 8 км во временный конус (без погрузки) и обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 8 км с погрузкой (общее расстояние транспортировки груза до 16 км) | т | 234.91 | 343.13 | 80604.67
4 | 1.4 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м² | т | 0.73 | 23492.97 | 17149.87
5 | 1.5 | Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А16Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 4 см) (расход а/б смеси - 96,03 т/1000 м²) | 100 т | 3.1146 | 779034.4573 | 2426380.72
6 | 1.6 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м² | т | 0.75 | 23492.97 | 17619.73
7 | 1.7 | Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вн по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²) | 1000 м2 | 2.4816 | 917203.4079 | 2276113.63
8 | 1.8 | Укрепление обочин асфальтогранулятом (без учёта стоимости гранулята) средней толщиной 9 см | 1000 м² | 1.4429 | 44879.47 | 64758.83
9 |  | Итого по разделу 1: |  |  |  | 5073506.53
10 |  | Раздел 2. Работы, выполняемые на основной проезжей части, участки с разрушенным асфальтобетонным покрытием
11 | 2.2 | Восстановление песчано-подстилающего слоя из песка природного мелкого для строительных работ с Кф>1 м/сут по ГОСТ 8736-2014 на толщину 0,4 м (в два слоя толщиной по 0,20 м) с послойным уплотнением катком (6 проходов)) | 1000 м3 | 0.01934 | 1044953.22 | 20209.4
12 | 2.3 | Восстановление двухслойного щебеночного основания (н.с. - 13 см, в.с. - 12 см) по способу заклинки из щебня М800 фракции 40-70 мм толщиной 0,25 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м³ на 1000 м²) | 1000 м2 | 0.03856 | 1055884.36 | 40714.9
13 | 2.4 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,8 л/м² | т | 0.057 | 23492.97 | 1339.1
14 |  | Итого по разделу 2: |  |  |  | 62263.4
15 |  | Раздел 4. Съезды с изношенным асфальтобетонным покрытием
16 | 4.1 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезерования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра | 100 м² |  | 7688.42 | 0.01
17 | 4.4 | Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А16Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 4 см) (расход а/б смеси - 96,03 т/1000 м²) | 100 т |  | 779034.46 | 0.01
18 | 4.6 | Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вн по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²) | 1000 м² |  | 917203.41 | 0.01
19 |  | Итого по разделу 4: |  |  |  | 0.03
20 |  | Раздел 7. Парковочные карманы с разрушеным асфальтобетонным покрытием
21 | 7.2 | Восстановление верхнего слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней толщиной 0,15 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м³ на 1000 м²) | 1000 м² |  | 659697.78 | -0.01
22 | 7.3 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,8 л/м² | т |  | 23492.97 | 0.01
23 | 7.4 | Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А22Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 7 см) (расход а/б смеси - 95,83 т/1000 м²) | 100 т |  | 763141.1 | 0.02
24 | 7.7 | Нарезка корыта шириной 0,35 м, глубиной 0,25 м под установку бортовых камней на бетонном основании | 1000 м³ | 0.00111 | 84514.29 | 93.81 |  | Объем в дс - 0,0011 Ед. расценка - 84 514,27
25 | 7.9а | Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.30.15 на бетонном основании | 100 м | 6.13 | 156045.111 | 956556.53
26 |  | Итого по разделу 7: |  |  |  | 956650.36
27 |  | Раздел 8. Ремонт заездных карманов с разрушенным асфальтобетонным покрытием
28 | 8.1 | Разборка изношенного щебеночного покрытия на глубину 0,15 м экскаватором с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 16 км (вес грунта 1 м³ - 1,8 т/м³) | 1000 м³ | 0.02356 | 403612.15 | 9509.1
29 | 8.2 | Восстановление верхнего слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней толщиной 0,15 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м³ на 1000 м²) | 1000 м² | 0.1571 | 659697.81 | 103638.52
30 | 8.3 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,8 л/м² | т | 0.1258 | 23492.98 | 2955.42
31 | 8.4 | Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А22Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 7 см) (расход а/б смеси - 95,83 т/1000 м²) | 100 т | 0.25768 | 763141.09 | 196644.37
32 | 8.5 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м² | т | 0.0148 | 23492.93 | 347.69
33 | 8.6 | Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вн по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²) | 1000 м² | 0.04407 | 917203.44 | 40421.16
|  | Итого по разделу 8: |  |  |  | 353516.26
Раздел 9. Ремонт посадочных площадок на автобусных остановках
34 | 9.4 | Восстановление щебеночной подушки из щебня М800 фракции 20-40 мм, тощиной 0,1 м, шириной 0,3 м, под бетонное основание для бортовых камней | 100 м³ | 6e-05 | 385876.16 | 23.15
35 | 9.5 | Укладка выравнивающего слоя основания из песчаного, супесчаного грунта | 100 м³ | 0.3585 | 131120.91 | 47006.85
|  | Итого по разделу 9: |  |  |  | 47030
Раздел 10. Ремонт разрушенных пешеходных дорожек и тротуаров
36 | 10.10 | Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением привозной растительной земли слоем 15 см: вручную (за установленными бортовыми камнями на ширину 0,5 м), с планировкой существующего грунтового материала вручную за установленными бортовыми камнями на ширину 0,5 м | 100 м² | 15.0979 | 50916.65 | 768734.53
37 | 10.11 | Посев семян трав на ширину 0,5 метра на спланированной растительной земле за установленными бортовыми камнями (из расчета 40 г. семян на 1 м²) | 100 м² | 15.0979 | 7909.16 | 119411.67
|  | Итого по разделу 10: |  |  |  | 888146.2
Раздел 11. Подготовительные работы - расчистка площадей от растительности
38 | 11.5 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную (средней поросли) | 100 м² |  | 3062.1 | 0.09
39 | 11.6 | Погрузка и перевозка порубочных остатков от рубки кустарника и мелколесья на среднее расстояние до 16 км | т |  | 468.55 | -1.87
|  | Итого по разделу 11: |  |  |  | -1.78
Раздел 13. Восстановление недостающего барьерного ограждения
40 | 13.3 | Устройство недостающего металлического оцинкованного барьерного ограждения типа 21ДО/У3(250)-0,75-2,0-1.15(1.35) высотой 0,75 м механизированным способом, шаг стоек 2,0 м | 100 м | 0.15 | 336933.72 | 50540.06
|  | Итого по разделу 13: |  |  |  | 50540.06
Раздел 14. Восстановление дорожных знаков, обустройства
41 | 14.3 | Установка стоек дорожных знаков из металлических полых оцинкованных труб круглого сечения диаметром 76 мм, средней длиной 4 п.м на монолитном бетонном фундаменте (бетон тяжелый (М100) объем - 0,05 м³ на стойку) масса одной стойки 22,96 кг | 100 знаков | -0.09 | 817684.94 | -73591.64
42 | 14.10 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 1.34.1 (1.34.2) Направление поворота" (размер щита, мм 500*615) | шт | 2 | 2233.03 | 4466.06
43 | 14.17 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.20 "Движение запрещено" и 3.24 "Ограничение максимальной скорости" (размер щита: круг диаметром 700 мм) | шт | 46 | 3076.56 | 141521.76
44 | 14.19 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.20 "Обгон запрещен" и 3.31 "Конец всех ограничений" (размер щита: круг диаметром 700 мм) | шт | 2 | 3076.56 | 6153.12
45 | 14.19а | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.21 "Конец зоны запрещения обгона"(размер щита: круг диаметром 700 мм) | шт | 8 | 3076.56 | 24612.48
46 | 14.24 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.20 "Искусственная неровность" (размер щита, мм 900*900) | шт | 6 | 4401.69 | 26410.14
47 | 14.43а | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.22."Фотовидеофиксация" (размер щита, мм 700*350) | шт | 10 | 1345.03 | 13450.3
48 | 14.47а | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.1.1 "Расстояние до объекта" (размер щита, мм 700*350) | шт | 3 | 1345.03 | 4035.09
49 | 14.53 | Установка дорожных сигнальных столбиков типа С3 | 100 шт | 0.54 | 43381.5 | 23426.01
50 |  | Итого по разделу 14: |  |  |  | 170483.32
51 |  | Раздел 15. Нанесение дорожной разметки
52 | 15.1 | Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками сплошной линией шириной 0,1 м (разметка 1.1, 1.2.1) | 100 м2 | 4.32 | 86426.21 | 373361.23
53 | 15.2 | Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками пунктирной линией (шаг 1:3) шириной 0,1 м (разметка 1.5) | 100 м2 |  | 86426.21 | 0.01 |  | Ед расцена в дс - 94834,87
54 | 15.4 | Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками пунктирной линией (шаг 1:1) шириной 0,1 м (разметка 1.7) | 100 м2 | 0.7276 | 88642.4 | 64496.22
55 | 15.5 | Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками (разметка 1.11), сочетание сплошной линии к прерывистой линии (шаг 3:1) - сплошная - прерывистая | 100 м2 | 0.474 | 86426.23 | 40966.03
|  |  | 100 м2 | 0.2755 | 86624.99 | 23865.18
56 | 15.6 | Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками сплошной линией шириной 0,4 м (разметка 1.12) | 10 м2 | 2.6 | 26934.1 | 70028.66
57 | 15.8 | Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.14.1), пластик белый | 10 м2 | 23.04 | 40555.74 | 934404.25
58 | 15.12 | Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.17), пластик желтый | 10 м2 | 3.064 | 21273.14 | 65180.9
59 | 15.13 | Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.25) | 10 м2 | 9.136 | 19846.52 | 181317.81
60 |  | Итого по разделу 15: |  |  |  | 1753620.29
61 |  | Раздел 16. Работы по восстановлению искуственных неровностей
62 | 16.1 | Нарезка штрабы в асфальтобетонном дорожного покрытии методом холодного фрезерования на глубину 5 см, фрезой шириной 1 метр | 100 м3 | 0.3906 | 10613.53 | 4145.64 |  | В дс 0,39
63 | 16.2 | Прямая транспортировка отфрезерованного материала на среднее расстояние до 8 км во временный конус (без погрузки) и обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 8 км с погрузкой (общее расстояние транспортировки груза до 16 км) | т | 2.501 | 343.13 | 858.17
64 | 16.3 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м² | т | 0.0416 | 23493.04 | 977.31
65 | 16.4 | Устройство выравнивающих слоев (восстановление ИН трапециевидного профиля, высотой 7 см, длиной 6,5 п.м.) из асфальтобетонной смеси типа А22Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 7 см) (расход а/б смеси - 95,83 т/1000 м²) | 100 т | 0.23296 | 823740.68 | 191899.62 |  | В дс 0,23296
66 |  | Итого по разделу 16: |  |  |  | 197880.74
67 |  | Раздел 18. Ремонт водопропускных труб
68 | 18.7 | Земляные работы (разработка грунта 2 группы экскаватором емкостью ковша 0,65 м³ с перемещением бульдозером на 30 м и разравниванием) | 1000 м3 | -0.324 | 10627.96 | -3443.46 |  | Почему в дс объем не в отпавших?
69 | 18.8 | Укрепление русел на входе водопропускных труб матрацами РЕНО 3х2 м h=0,17 (щебень М1000 фр.70-120 мм), щебеночная подготовка М800 фракции 20-40 мм h=10 см | 10 м2 | -12 | 111871.03 | -1342452.34 |  | Почему в дс объем не в отпавших?
70 | 18.9 | Земляные работы (разработка грунта 2 группы экскаватором емкостью ковша 0,65 м³ с перемещением бульдозером на 30 м и разравниванием) | 1000 м3 | -0.03122 | 106280.27 | -3318.07 |  | Почему в дс объем не в отпавших?
71 | 18.10 | Укрепление конца русел водопропускных труб на выходе матрацами РЕНО 3х2 м h=0,17 (щебень М1000 фр.70-120 мм), щебеночная подготовка М800 фракции 20-40 мм h=10 см | 10 м2 | -10.8 | 111871.03 | -1208207.11 |  | Почему в дс объем не в отпавших?
72 | 18.11 | Щебеночная подушка под каменную наброску на выходе М800 фракции 20-40 мм h=10 см | 100 м3 | -0.0108 | 530616.43 | -5730.66 |  | Почему в дс объем не в отпавших?
73 | 18.12 | Каменная наброска на выходе (валуны, глыбы) d=200-300 мм, h max=1000 мм | 100 м3 | -0.0169 | 444771.28 | -7516.63 |  | Почему в дс объем не в отпавших?
74 |  | Итого по разделу 18: |  |  |  | -2570668.27
75 |  | Раздел 19. Работы по восстановлению разрушенных элементов водопропускных труб
76 | 19.1 | Демонтаж звеньев водопропускных железобетонных труб диаметром 1,0 м, с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 16 км | м3 | 6.3 | 23273.6434 | 146623.95
77 | 19.2 | Разработка грунта под тело и оголовки труб, с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 16 км | 1000 м3 | 0.13273 | 365932.13 | 48570.17
78 | 19.3 | Восстановление щебеночной подготовки из щебня фракции 20-40 мм (М 800) (толщиной 0,2 м) | 100 м3 | 0.0592 | 571152.51 | 33812.23
79 | 19.4 | Восстановление звеньев (ТС 100.30-2) водопропускных железобетонных труб автокранами диаметр 1,0 м (длина звена 3,122 м) | м3 | 7.28 | 29008.1106 | 211179.05
80 | 19.5 | Звено ТС 100.30-2 (длина звена 3,122 м) | м | 17.5 | 8397.14 | 146949.95
81 | 19.6 | Восстановление сборного железобетонного фундамента (Ф 20.1) для водопропускных железобетонных труб автокранами d=1,0 м | м3 | 2.64 | 5928.9457 | 15652.42
82 | 19.7 | Блок фундамента Ф 20.1 | шт | 6 | 15021.55 | 90129.3
83 | 19.8 | Монолитный бетон фундамента (заполнение между блоками фундамента), бетон В20, F200, W6 | м3 | 0.74 | 6112.0856 | 4522.94
84 | 19.9 | Восстановление разрушенных оголовков и откосных крыльев круглых водопропускных труб d=1,0 м | м3 | 6.5 | 7768.9497 | 50498.17
85 | 19.10 | Оголовок П 10.15 | шт | 2 | 31087.44 | 62174.88
86 | 19.11 | Откосные стенки СТ 4 л (п) | шт | 4 | 19593.4 | 78373.6
87 | 19.12 | Устройство обмазочной гидроизоляции для труб в 2 слоя. Марка мастики МБР-75 или аналог с расходом 3 кг на м² при устройстве в один слой (звенья и оголовки) | 100 м2 | 1.1894 | 138579.7321 | 164826.73
88 | 19.13 | Устройство оклеечной гидроизоляции для труб в 2 слоя из ткани стеклянной изоляционной И-200, толщиной 0,2 мм (или аналог; звенья и оголовки) | 100 м2 | 0.4972 | 200645.7 | 99761.04
89 | 19.14 | Засыпка котлована трубы песком природным мелким для строительных работ (Кф ≥ 1 м/сут) | 1000 м3 | 0.13273 | 897842.25 | 119170.6
90 | 19.15 | Восстановление слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней толщиной 0,25 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м³ на 1000 м²) | 1000 м2 | 0.04015 | 1055883.58 | 42393.73
91 | 19.16 | Укрепление откосов на входе, бетон В20, F200, W6, h=10 см, щебеночная подготовка М800 фракции 20-40 мм h=10 см | 100 м2 | 0.0855 | 185393.46 | 15851.14
92 | 19.17 | Арматура 6-A-I (A240) по ГОСТ 5781-82 | тн | 0.01881 | 74069.7 | 1393.25
93 | 19.18 | Укрепление откосов на выходе, бетон В20, F200, W6, h=10 см, щебеночная подготовка М800 фракции 20-40 мм h=10 см | 100 м2 | 0.0262 | 185393.45 | 4857.31
94 | 19.19 | Арматура 6-A-I (A240) по ГОСТ 5781-82 | тн | 0.0058 | 74069.7 | 429.6
95 | 19.20 | Укрепление русла на входе, бетон В20, F200, W6, h=10 см, щебеночная подготовка М800 фракции 20-40 мм h=10 см | 100 м2 | 0.1799 | 175935.8932 | 31650.86 |  | ед расценка 175935,88
96 | 19.21 | Арматура 6-A-I (A240) по ГОСТ 5781-82 | тн | 0.03958 | 74069.74 | 2931.68
97 | 19.22 | Устройство упоров на выходе, бетон В20, F200, W6, h=10 см | 100 м | 0.0245 | 384833.63 | 9428.42
98 | 19.23 | Укрепление русла на выходе, бетон В20, F200, W6, h=10 см, щебеночная подготовка М800 фракции 20-40 мм h=10 см | 100 м2 | 0.1099 | 175935.93 | 19335.36
99 | 19.24 | Арматура 6-A-I (A240) по ГОСТ 5781-82 | тн | 0.02418 | 74069.47 | 1791
100 | 19.25 | Устройство упоров на выходе, бетон В20, F200, W6, h=10 см | 100 м | 0.014 | 384833.81 | 5387.67
101 | 19.26 | Разработка грунта для устройства каменной наброски на выходе, с погрузкой и транспортировкой на 16 км | 1000 м3 | 0.0022 | 365931.82 | 805.05
102 | 19.27 | Щебеночная подушка под каменную наброску на выходе М800 фракции 20-40 мм h=10 см | 100 м3 | 0.0028 | 530614.29 | 1485.72
103 | 19.28 | Каменная наброска на выходе (валуны, глыбы) d=200-300 мм, h max=1000 мм | 100 м3 | 0.004 | 7779957.52 | 31119.83
104 |  | Итого по разделу 19: |  |  |  | 1441105.65
105 |  | Итого по разделам 1,2,4,7,8,9,10,11,13,14,15,16,18,19: |  |  |  | 8424072.79
106 |  | ИТОГО в ценах соответствующих лет (ИИ*=1,04050001367) |  |  |  | 8765247.85
107 |  | ИТОГО понижающий коэффициент К=0,899997628394978 |  |  |  | 7888702.28
108 |  | ИТОГО понижающий коэффициент К=0,9836065571535 |  |  |  | 7759379.27
109 |  | НДС 22% |  |  |  | 1707063.44
110 |  | Итого с НДС 22% |  |  |  | 9466442.71
Сдал:
| Генеральный директор ООО "Бау" |  |  | А.В. Мараховский
| (должность) |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Принял:
| Начальник производственного отдела ГКУ "Дирекция ТДФ" |  |  | А.М. Гаджиев
| (должность) |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.