## Лист1
ВЕДОМОСТЬ ОТПАВШИХ И ВНОВЬ ВОЗНИКШИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ по объекту: "Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети г. Торжок Торжокского муниципального района Тверской области
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | по государственному контракту 33-1/2025-Р от 13.10.2024 года, руб. |  |  | отпавшие работы, руб. |  |  | возникшие работы, руб. |  |  | Всего выполнено, руб.
|  |  | Количество | Цена за единицу в руб. | Стоимость, руб. | Количество | Цена за единицу в руб. | Стоимость, руб. | Количество | Цена за единицу в руб. | Стоимость, руб. | Количество | Цена за единицу в руб. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ГЛАВА 5. Ремонт Калининского шоссе (участок от д.16Д по Калининскому шоссе до д. 38А по Калининскому шоссе)
Раздел 5.1. Работы, выполняемые на основной проезжей части, участки с изношенным асфальтобетонным покрытием
5.1.1 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезерования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра | 10000м² | 0.1552 | 673232.35 | 104485.66 |  | 673232.35 | 0 | 0.001989 | 673232.35 | 1339.06 | 0.15719 | 673232.35 | 105824.72 | 105824.72 | 0 |  | 673232.3454
5.1.2 | Прямая транспортировка отфрезерованного материала на среднее расстояние до 3 км во временный конус (без погрузки) и обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 3 км с погрузкой (общее расстояние транспортировки груза до 6 км) | 1000тн | 0.1552 | 254579.96 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 254579.9613
5.1.2.1 | Прямая транспортировка отфрезерованного материала на среднее расстояние до 3 км во временный конус (без погрузки) | 1000тн | 0.1552 | 86019.97 | 13350.3 | 0.042024 | 86019.97 | 3614.9 |  | 86019.97 | 0 | 0.11318 | 86019.97 | 9735.4 | 9735.4 | 0 |  | 254579.9613
5.1.2.2 | обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 3 км с погрузкой (общее расстояние транспортировки груза до 6 км) | 1000тн | 0.1552 | 168559.99 | 26160.51 |  | 168559.99 | 0 | 0.039326 | 168559.99 | 6628.79 | 0.19453 | 168559.99 | 32789.3 | 32789.3 | 0 |  | 254579.9613
5.1.3 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м² | тн | 0.466 | 27379.79 | 12758.98 |  | 27379.79 | 0 | 0.006 | 27379.79 | 164.28 | 0.472 | 27379.79 | 12923.26 | 12923.26 | 0 |  | 27379.7854
5.1.4 | Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вт по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²) | 10000м² | 0.1552 | 11514932.67 | 1787117.55 |  | 11514932.67 | 0 | 0.001989 | 11514932.67 | 22903.2 | 0.15719 | 11514932.67 | 1810020.75 | 1810020.75 | 0 |  | 11514932.6675
5.1.5 | Укрепление обочин асфальтогранулятом (без стоимости материала) средней толщиной 5 см | 10000м² | 0.512 | 435693.05 | 223074.84 | 0.30067 | 435693.05 | 131001.57 |  | 435693.05 | 0 | 0.21133 | 435693.05 | 92073.27 | 92073.27 | 0 |  | 435693.0469
Итого по Раздел 5.1 |  |  |  |  | 2166947.84 |  |  | 134616.47 |  |  | 31035.33 |  |  | 2063366.7 | 2063366.7 | 0
Раздел 5.2. Ремонт заездных карманов с изношенным асфальтобетонным покрытием | [14 empty] | 0 | 0
5.2.1 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезерования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра | 1000м² | 0.168 | 67323.3929 | 11310.33 |  | 67323.3929 | 0 | 0.06842 | 67323.3929 | 4606.27 | 0.23642 | 67323.3929 | 15916.6 | 15916.6 | 0
5.2.2 | Прямая транспортировка отфрезерованного материала на среднее расстояние до 3 км во временный конус (без погрузки) и обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 3 км с погрузкой (общее расстояние транспортировки груза до 6 км) | 100тн | 0.168 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
5.2.2.1 | Прямая транспортировка отфрезерованного материала на среднее расстояние до 3 км во временный конус (без погрузки) | 100тн | 0.168 | 8602.02 | 1445.14 |  | 8602.02 | 0 | 0.00222 | 8602.02 | 19.1 | 0.17022 | 8602.02 | 1464.24 | 1464.24 | 0 |  | 254579.9613
5.2.2.2 | обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 3 км с погрузкой (общее расстояние транспортировки груза до 6 км) | 100тн | 0.168 | 16856.01 | 2831.81 |  | 16856.01 | 0 |  | 16856.01 | 0 | 0.168 | 16856.01 | 2831.81 | 2831.81 | 0 |  | 254579.9613
5.2.3 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м² | тн | 0.05 | 27379.4 | 1368.97 |  | 27379.4 | 0 | 0.021 | 27379.4 | 574.97 | 0.071 | 27379.4 | 1943.94 | 1943.94 | 0
5.2.4 | Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вт по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²) | 1000м² | 0.168 | 1151335.2976 | 193424.33 |  | 1151335.2976 | 0 | 0.06842 | 1151335.2976 | 78774.36 | 0.23642 | 1151335.2976 | 272198.69 | 272198.69 | 0
Итого по Раздел 5.2 |  |  |  |  | 210380.58 |  |  | 0 |  |  | 83974.7 |  |  | 294355.28 | 294355.28 | 0
Раздел 5.3. Ремонт посадочных площадок на автобусных остановках с учетом подхода к существующим тротуарам | [14 empty] | 0 | 0
5.3.1 | Демонтаж металлического автопавильона (средняя масса 1 шт - 0,6 тн) с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 6 км | шт | 1 | 2911.1 | 2911.1 |  | 2911.1 | 0 | 1 | 2911.1 | 2911.1 | 2 | 2911.1 | 5822.2 | 5822.2 | 0
5.3.2 | Разборка покрытий и оснований на глубину 0,2 м (5 см - асфальтобетонное покрытие, 15 см - щебеночное основание) экскаватором с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 3 км (вес лома 1 м³ асфальтобетона - 2,0 т/м³, 1 м³ щебня - 1,8 т/м³) | 100м³ | 0.254 | 108047.1654 | 27443.98 | 0.09 | 108047.1654 | 9724.24 |  | 108047.1654 | 0 | 0.164 | 108047.1654 | 17719.74 | 17719.74 | 0
5.3.3 | Нарезка корыта шириной 0,35 м, глубиной 0,25 м под установку бортовых камней на бетонном основании | м³ | 11.03 | 93.2303 | 1028.33 | 5.14 | 93.2303 | 479.2 |  | 93.2303 | 0 | 5.89 | 93.2303 | 549.13 | 549.13 | 0
5.3.4 | Восстановление щебеночной подушки из щебня М800 фракции 20-40 мм, толщиной 0,1 м, шириной 0,3 м, под бетонное основание для бортовых камней | 1000м² | 0.0378 | 411457.9365 | 15553.11 | 0.01424 | 411457.9365 | 5859.16 |  | 411457.9365 | 0 | 0.02356 | 411457.9365 | 9693.95 | 9693.95 | 0
5.3.5 | Устройство недостающих бортовых камней БР 100.30.18 на бетонном основании (марка бетона В15) | 1000п.м. | 0.064 | 1923843.9062 | 123126.01 | 0.03 | 1923843.9062 | 57715.32 |  | 1923843.9062 | 0 | 0.034 | 1923843.9062 | 65410.69 | 65410.69 | 0
5.3.6 | Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.20.8 на бетонном основании (марка бетона В15) | 1000п.м. | 0.062 | 1210036.6129 | 75022.27 | 0.024 | 1210036.6129 | 29040.88 |  | 1210036.6129 | 0 | 0.038 | 1210036.6129 | 45981.39 | 45981.39 | 0
5.3.7 | Укладка выравнивающего слоя основания из песка природного мелкого для строительных работ (Кф ≥ 1 м/сут) по ГОСТ 8736-2014 | 100м³ | 0.254 | 160887.7953 | 40865.5 | 0.1042 | 160887.7953 | 16764.51 |  | 160887.7953 | 0 | 0.1498 | 160887.7953 | 24100.99 | 24100.99 | 0
5.3.8 | Восстановление щебеночного основания тротуара из щебеня М800 фракции 20-40 мм, средней толщиной 0,10 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-10 мм (расход 10 м³ на 1000 м²) с предварительным розливом битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,8 л/м² | 1000м² | 0.127 | 674488.189 | 85660 | 0.127 | 674488.189 | 85660 |  | 674488.189 | 0 | 0 | 674488.189 | 0 | 0 | 0
5.3.8.1 | Восстановление щебеночного основания тротуара из щебеня М800 фракции 20-40 мм, средней толщиной 0,10 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-10 мм (расход 10 м³ на 1000 м²) | 100м² |  | 67445.02 |  |  | 67445.02 | 0 | 0.782 | 67445.02 | 52742.01 | 0.782 | 67445.02 | 52742.01 | 52742.01 | 0
5.3.9 | Устройство выравнивающего слоя основания из песка природного мелкого для строительных работ (Кф ≥ 1 м/сут) средней толщиной 3 см (в плотном теле) по ГОСТ 8736-2014 | м³ |  | 1608.88 |  |  | 1608.88 | 0 | 2.346 | 1608.88 | 3774.43 | 2.346 | 1608.88 | 3774.43 | 3774.43 | 0
5.3.10 | Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси типа А8Вл ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 94,69 т/1000 м²) | 1000м² | 0.127 | 1040407.4016 | 132131.74 | 0.127 | 1040407.4016 | 132131.74 |  | 1040407.4016 | 0 | 0 | 1040407.4016 | 0 | 0 | 0
5.3.10.1 | Устройство основания из пескоцементной смеси толщиной 5 см (смесь пескоцементная (цемент М 400)) (вес ЦПС 1 м³ - 1,5 т/м³) | тн |  | 6681.47 | 67883.74 |  | 6681.47 | 0 | 6.15 | 6681.47 | 41091.04 | 6.15 | 6681.47 | 108974.78 | 41091.04 | -67883.74 |  | 6681.4705
5.3.10.2 | Устройство покрытий из тротуарной плитки (Плитка тротуарная декоративная клинкерная брусчатка, размером 250*80 мм, толщина 50 мм, красная), с последующей финишной затиркой швов с предварительным устройством основания из пескоцементной смеси толщиной 5 см (смесь пескоцементная (цемент М 400)) (вес ЦПС 1 м³ - 1,5 т/м³) | м² |  | 3379.46 |  |  | 3379.46 | 0 | 76.5 | 3379.46 | 258528.69 | 76.5 | 3379.46 | 258528.69 | 258528.69 | 0
5.3.10.3 | Монтаж ж/б плит ТПТ 0,5х0,5х0,05 м (0,25 м² - 1 шт) жёлтого цвета с продольными рифами по ГОСТ 52875-2018 с заделкой швов по периметру тактильной плитки шириной до 3 см (цементный раствор М400), расход цементного раствора 0,0024 м³/п.м. | 100шт | [6 empty] | 0.11 | 98441.8182 | 10828.6 | 0.11 | 98441.8182 | 10828.6 |  |  | 98441.8182
5.3.11 | Устройство вертикальной дорожной разметки 2.7 на бортовом камне со стороны проезжей части черной и белой дорожной разметочной краской длиной линий разметки: черная 1 м, белая 2 м (в пропорции 1:2), площадь окрашиваемой поверхности одного бортового камня 0,35 м² | 1000м² | 0.0224 | 343633.9286 | 7697.4 | 0.0105 | 343633.9286 | 3608.16 |  | 343633.9286 | 0 | 0.0119 | 343633.9286 | 4089.24 | 4089.24 | 0
5.3.12 | Обратная засыпка установленного бортового камня (посадочной площадки) с внешней стороны (со стороны откосной части земляного полотна) материалом от нарезки корыта (без стоимости материала) | 100м³ | 0.1103 | 63754.3971 | 7032.11 |  | 63754.3971 | 0 | 0.083 | 63754.3971 | 5291.61 | 0.1933 | 63754.3971 | 12323.72 | 12323.72 | 0
5.3.13 | Установка автопавильонов типа НР-6М-О (оцинкованный) | шт | 2 | 267274.46 | 534548.92 |  | 267274.46 | 0 |  | 267274.46 | 0 | 2 | 267274.46 | 534548.92 | 534548.92 | 0
Итого по Раздел 5.3 |  |  |  |  | 1120904.21 |  |  | 340983.21 |  |  | 375167.48 |  |  | 1155088.48 | 1155088.48 | 0
Раздел 5.4. Нанесение дорожной разметки | [14 empty] | 0 | 0
5.4.1 | Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками сплошной линией шириной 0,1 м (разметка 1.1, 1.2) | 100м² | 0.57 | 85631.9825 | 48810.23 | 0.08995 | 85631.9825 | 7702.6 |  | 85631.9825 | 0 | 0.48005 | 85631.9825 | 41107.63 | 41107.63 | 0
5.4.2 | Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками пунктирной линией (шаг 1:1) шириной 0,1 м (разметка 1.7) | м² | 1.05 | 877.8 | 921.69 |  | 877.8 | 0 | 3.5855 | 877.8 | 3147.35 | 4.6355 | 877.8 | 4069.04 | 4069.04 | 0
5.4.3 | Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками (разметка 1.11), сочетание сплошной линии к прерывистой линии (шаг 3:1) - сплошная - прерывистая | 100м² | 0.086 | 85636.5116 | 7364.74 |  | 85636.5116 | 0 | 0.0246 | 85636.5116 | 2106.66 | 0.1106 | 85636.5116 | 9471.4 | 9471.4 | 0
|  | 100м² | 0.0645 | 85829.1473 | 5535.98 |  | 85829.1473 | 0 | 0.0184 | 85829.1473 | 1579.26 | 0.0829 | 85829.1473 | 7115.24 | 7115.24 | 0
5.4.4 | Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.14.1), пластик белый | 100м² | 0.112 | 404068.75 | 45255.7 |  | 404068.75 | 0 | 0.016 | 404068.75 | 6465.1 | 0.128 | 404068.75 | 51720.8 | 51720.8 | 0
5.4.5 | Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.14.1), пластик желтый | м² | 9.6 | 4181.2396 | 40139.9 |  | 4181.2396 | 0 | 1.6 | 4181.2396 | 6689.98 | 11.2 | 4181.2396 | 46829.88 | 46829.88 | 0
5.4.6 | Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.17), пластик желтый | 100м² | 0.0446 | 211088.7892 | 9414.56 | 0.0026 | 211088.7892 | 548.83 |  | 211088.7892 | 0 | 0.042 | 211088.7892 | 8865.73 | 8865.73 | 0
4.11.2 | Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками пунктирной линией (шаг 1:3) шириной 0,1 м (разметка 1.5) | 100м² |  | 93818.4 |  |  | 93818.4 | 0 | 0.0345 | 93818.4 | 3236.73 | 0.0345 | 93818.4 | 3236.73 | 3236.73 | 0 | 93818.4
4.11.3 | Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками пунктирной линией (шаг 3:1) шириной 0,1 м (разметка 1.6) | 10м² |  | 8582.7467 |  |  | 8582.7467 | 0 | 2.417 | 8582.7467 | 20744.5 | 2.417 | 8582.7467 | 20744.5 | 20744.5 | 0 | 8582.7467
Итого по Раздел 5.4 |  |  |  |  | 157442.8 |  |  | 8251.43 |  |  | 43969.58 |  |  | 193160.95 | 193160.95 | 0
Раздел 5.5. Восстановление дорожных знаков, обустройства | [14 empty] | 0 | 0
5.5.1 | Установка стоек дорожных знаков из металлических полых оцинкованных труб круглого сечения диаметром 76 мм, средней длиной 4 п.м на монолитном бетонном фундаменте (бетон тяжелый (М100) объем - 0,05 м³ на стойку) масса одной стойки 22,96 кг | 100шт |  | 1038915.4 |  |  | 1038915.4 | 0 | 0.06 | 1038915.4 | 62334.92 | 0.06 | 1038915.4 | 62334.92 | 62334.92 | 0
5.5.2 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.1 "Главная дорога" (размер щита, мм 700*700) | шт |  | 3264.84 |  |  | 3264.84 | 0 | 1 | 3264.84 | 3264.84 | 1 | 3264.84 | 3264.84 | 3264.84 | 0
5.5.3 | Установка щитков дорожных знаков на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.16 "Место остановки автобуса" (размер щита, мм 900*600) | шт |  | 3290.46 |  |  | 3290.46 | 0 | 4 | 3290.46 | 13161.84 | 4 | 3290.46 | 13161.84 | 13161.84 | 0
5.5.4 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б на флюроресцентной основе (кант): 5.19.1 (5.19.2) "Пешеходный переход" (размер щита, мм 900*900) | шт |  | 4548.85 |  |  | 4548.85 | 0 | 4 | 4548.85 | 18195.4 | 4 | 4548.85 | 18195.4 | 18195.4 | 0
5.5.5 | Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.24 "Ограничение максимальной скорости", 3.1 "Въезд запрещен" (размер щита: круг диаметром 700 мм) | шт |  | 3245.91 |  |  | 3245.91 | 0 | 4 | 3245.91 | 12983.64 | 4 | 3245.91 | 12983.64 | 12983.64 | 0
Итого по Раздел 5.5 | [7 empty] | 0 |  |  | 109940.64 |  |  | 109940.64 | 109940.64 | 0
Итого по главе 5 |  |  |  |  | 3655675.43 |  |  | 483851.11 |  |  | 644087.73 |  |  | 3815912.05 | 3815912.05 | 0 |  |  | 3815912.05 | 0
| ВСЕГО |  |  |  | 3655675.43 |  |  | 483851.11 |  |  | 644087.73 |  |  | 3815912.05 | 3815912.05 | 0 |  |  | 4086713.97 | -270801.92
| Всего в ценах соответствующих лет (ИИ = 1,0709665 ) | 1.071 |  |  | 3915105.92 |  |  | 518188.33 |  |  | 689796.38 |  |  | 4086713.97 | 4086713.97 | 0 |  |  | 4019718.67 | 66995.3
| Понижающий К=0,98360655738 | 0.98361 |  |  | 3850923.86 |  |  | 509693.43 |  |  | 678488.24 |  |  | 4019718.67 | 4019718.67 | 0 |  |  | 884338.11 | 3135380.56
| НДС 22% |  |  |  | 847203.25 |  |  | 112132.55 |  |  | 149267.41 |  |  | 884338.11 | 884338.11 | 0 |  |  | 4904056.78 | -4019718.67
| Всего с НДС 22% (в ценах соответствующих лет) |  |  |  | 4698127.11 |  |  | 621825.98 |  |  | 827755.65 |  |  | 4904056.78 | 4904056.78 | 0 |  |  | 0
| Главный инженер ГКУ "Дирекция ТДФ! | [8 empty] | Директор ГУП «Торжокское ДРСУ»
|  | /__Чурсанов А.С._/ | [10 empty] | А.В. Цатурян
| м.п. | [8 empty] | м.п.
Главный специалист производственного отдела ГКУ «Дирекция ТДФ»
_________________ А. М. Гаджиев