Государственное казенное учреждение Тверской области
«Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»

П Р О Т О К О Л
технического совещания

| г. Тверь «___» ____________ 2026 г. | № 1/5 |
| --- | --- |

Объект: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети г. Торжок Торжокского муниципального округа Тверской области, Ремонт Калининского шоссе (участок от д.16Д по Калининскому шоссе до д. 38А по Калининскому шоссе)Основание: Государственный контракт № 33-1/2025-Р от 13.10.2025 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

| Организация, должность | ФИО |
| --- | --- |
| ГКУ «Дирекция ТДФ», Главный инженер (Председатель) | Чурсанов А.С. |
| ГКУ «Дирекция ТДФ», Начальник отдела строительства (Секретарь) | Артемьев Б.Г. |
| ГКУ «Дирекция ТДФ», Начальник производственного отдела | Гаджиев А.М. |
| Директор ГУП «Торжокское ДРСУ» | Цатурян А.В. |

1. ХОД СОВЕЩАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ СТОРОН

| Пункт повестки / Вопрос | Содержание обсуждения, позиции сторон и обоснование |
| --- | --- |
| Вопрос № 1: Раздел 5.1. Работы, выполняемые на основной проезжей части, участки с изношенным асфальтобетонным покрытием | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель подрядчика): Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: Для более точного расчета объемов работ и затрат, объединенных в комплекс работ и учтенных в смете контракта отдельной строкой, необходимо их разукрупнить и детализировать. Вместо п.5.1.2 согласовать применение позиций п. 15.1.2.1, п15.1.2.2 согласно ЛС 02-01-05 п. 2, 3, 4 |
| Вопрос № 2: Раздел 5.2. Ремонт заездных карманов с изношенным асфальтобетонным покрытием | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель подрядчика): Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: Для более точного расчета объемов работ и затрат, объединенных в комплекс работ и учтенных в смете контракта отдельной строкой, необходимо их разукрупнить и детализировать. Вместо п.5.2.2 согласовать применение позиций п. 5.2.2.1, п. 5.2.2.2 согласно ЛС 02-01-15 п. 10, 11,12 |
| Вопрос № 3: Раздел 5.3. Ремонт посадочных площадок на автобусных остановках с учетом подхода к существующим тротуарам | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель подрядчика): Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: Для улучшения функциональности, эстетики и долговечности посадочных площадок на автобусных остановках выполнены работы по укладке покрытий из тротуарной плитки (Плитка тротуарная декоративная клинкерная брусчатка, размером 250*80 мм, толщина 50 мм, красная) и ж/б плит ТПТ 0,5х0,5х0,05 м (0,25 м² - 1 шт) жёлтого цвета с продольными рифами взамен асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси типа А8Вл. В связи с этим отпадают работы - по восстановлению щебеночного основания тротуара из щебеня М800 фракции 20-40 мм, средней толщиной 0,10 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-10 мм (расход 10 м³ на 1000 м²) с предварительным розливом битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,8 л/м², и добавляются работы по - Восстановлению щебеночного основания тротуара из щебеня М800 фракции 20-40 мм, средней толщиной 0,10 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-10 мм (расход 10 м³ на 1000 м²), - Устройству выравнивающего слоя основания из песка природного мелкого для строительных работ (Кф ≥ 1 м/сут) средней толщиной 3 см (в плотном теле) по ГОСТ 8736-2014, - Устройству основания из пескоцементной смеси толщиной 5 см (смесь пескоцементная (цемент М 400)) (вес ЦПС 1 м³ - 1,5 т/м³). Вместо п.5.3.8, 5.3.10 согласовать применение позиций п. 5.3.8.1, п.5.3.9, п.5.3.10.1, п.5.3.10.2, п.5.3.10.3 согласно ЛС 02-01-15 п. 25, 26, 27, 28, 29, 30 ЛС 02-01-02 п. 31,32 |
| Вопрос № 4: Раздел 5.5. Восстановление дорожных знаков, обустройства | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель подрядчика): Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: Для обеспечения безопасности дорожного движения необходимо установить дорожные знаки. В ведомости Объемов и стоимости работ данный раздел отсутствует. Согласовать применение позиций 5.5.1 – 5.5.5 Согласно сметы ЛС 02-01-05 п.46,47, 49, 51, 52, ЛС 02-01-10 п.136 |
| Вопрос № 5: Перераспределение объемов работ | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель подрядчика): Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: В процессе производства работ и по итоговым результатам их окончания имеется перераспределение объемов работ в связи с их уточнением при подготовке исполнительной документации. В связи с обеспечением всех требований технического задания, полноты выполнения работ по объекту в рамках действующего Контракта (в том числе обеспечением полноты выполнения всех технических решений) ГУП «Торжокское ДРСУ» просит утвердить корректировку объемов работ, отраженных в ведомости отпавших и дополнительных работ (Сопоставительной ведомости) для дальнейшего подписания сторонами дополнительного соглашения и оплаты фактически выполненных работ |

2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ (МАТРИЦА КОНТРОЛЯ)

| № | Конкретное решение / Поручение | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Согласовать применение позиций на работы, выполняемые на основной проезжей части, участки с изношенным асфальтобетонным покрытием. | Подрядчик |  |
| 2. | Согласовать применение позиций на работы, выполняемые на съездах и парковочных карманах с изношенным асфальтобетонным покрытием. | Подрядчик |  |
| 3. | Согласовать применение позиций по Ремонту посадочных площадок на автобусных остановках | Подрядчик |  |
| 4 | Согласовать применение позиций по Восстановлению дорожных знаков, обустройства | Подрядчик |  |
| 5 | Утвердить корректировку (уточнение) объема работ в соответствии с Сопоставительной ведомостью | Подрядчик |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Председатель комиссии: Главный инженер ГКУ «Дирекция ТДФ» | _______________ | А.С. Чурсанов |
| --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии: Начальник отдела строительства ГКУ «Дирекция ТДФ» | _______________ | Б.Г. Артемьев |
| Член комиссии: Начальник Производственного отдела ГКУ «Дирекция ТДФ» | _______________ | А.М. Гаджиев |
| Директор ГУП «Торжокское ДРСУ» | ________________ | А.А.Цатурян |

ЛИСТ ВНУТРЕННЕГО СОГЛАСОВАНИЯ ПРОТОКОЛА

(Визируется сотрудниками, чьи зоны ответственности затронуты в решениях)

| Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник юридического отдела ГКУ «Дирекция ТДФ» | Кнышев М.В. |  |  |
| Главный специалист отдела строительства ГКУ «Дирекция ТДФ» | Собянин Е.А. |  |  |
| Начальник планово-экономического отдела ГКУ «Дирекция ТДФ» | Цветкова М.А. |  |  |