Государственное казенное учреждение Тверской области
«Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»

П Р О Т О К О Л
технического совещания

| г. Тверь «___» ____________ 2026 г. | № 1/14 |
| --- | --- |

Объект: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети г. Торжок Торжокского муниципального округа Тверской области, ул. Ананьина (участок от пл. Володарского до пл. 9 января)

Основание: Государственный контракт № 33-1/2025-Р от 13.10.2025 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

| Организация, должность | ФИО |
| --- | --- |
| ГКУ «Дирекция ТДФ», Главный инженер (Председатель) | Чурсанов А.С. |
| ГКУ «Дирекция ТДФ», Начальник отдела строительства (Секретарь) | Артемьев Б.Г. |
| ГКУ «Дирекция ТДФ», Начальник производственного отдела | Гаджиев А.М. |
| Директор ГУП «Торжокское ДРСУ» | Цатурян А.В. |
| АО «Лихославльавтодор», Генеральный директор | Исебиа Т.З. |

1. ХОД СОВЕЩАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ СТОРОН

| Пункт повестки / Вопрос | Содержание обсуждения, позиции сторон и обоснование |
| --- | --- |
| Вопрос № 1: Раздел 14.6. Регулирование люков колодцев. | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель субподрядчика и подрядчика): Исебиа Т.З., Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: Для более точного расчета объемов работ и затрат, объединенных в комплекс работ и учтенных в смете контракта отдельной строкой, необходимо их разукрупнить и детализировать. Вместо п.14.6.1,14.6.2, 14,6.5 согласовать применение позиций п. 14.6.1.1, п. 14.6.1.2, п.14.6.1.3, п. 14.6.2.1, п. 14.6.2.2., п. 14.6.5.1, п 14.6.5.2, п.14.6.5.3, п. 14.6.5.4 и п 14.6.5.5 согласно ЛС 02-01-14 п. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 75.1, 75.2, 76 Мнения членов комиссии: члены комиссии ознакомились с результатами обследования и подтвердили необходимость разукомплектования и детализирования п.14.6.1,14.6.2, 14,6.5 ведомости объемов работ |
| Вопрос 2: Раздел 14.7. Восстановление дорожных знаков, обустройства | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель субподрядчика и подрядчика): Исебиа Т.З., Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: Для более точного расчета объемов работ и затрат, учтенных в смете контракта отдельной строкой, необходимо ед. измерения п.14.7.3 по установке стоек дорожных знаков в 100м3 заменить на ед. измерения в 100шт, согласно ЛС-02-01-14 п. 83, п. 84, п. 85 Мнения членов комиссии: члены комиссии ознакомились с результатами обследования и подтвердили необходимость замены ед. измерения п.14.7.3. на 100шт.в ведомости объемов работ. |
| Вопрос № 3: Раздел 14.8. Нанесение дорожной разметки. | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель субподрядчика и подрядчика): Исебиа Т.З., Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: В ведомости объемов и стоимости работ отсутствует разметка проезжей части холодным пластиком (разметка 1.25) Мнения членов комиссии: члены комиссии ознакомились с результатами обследования и подтвердили необходимость нанесения разметки проезжей части холодным пластиком (разметка 1.25) согласно п. 14.8.6 |
| Вопрос № 4: Перераспределение объемов работ. | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель субподрядчика и подрядчика): Исебиа Т.З., Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: В процессе производства работ и по итоговым результатам их окончания имеется перераспределение объемов работ в связи с их уточнением при подготовке исполнительной документации. В связи с обеспечением всех требований технического задания, полноты выполнения работ по объекту в рамках действующего Контракта (в том числе обеспечением полноты выполнения всех технических решений) ГУП «Торжокское ДРСУ» просит утвердить корректировку объемов работ, отраженных в ведомости отпавших и дополнительных работ (Сопоставительной ведомости) для дальнейшего подписания сторонами дополнительного соглашения и оплаты фактически выполненных работ |

Вносимые изменения не противоречат условиям Государственного контракта и не повлекут за собой увеличение его стоимости.

2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ (МАТРИЦА КОНТРОЛЯ)

| № | Конкретное решение / Поручение | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скорректировать объемы работ по регулированию люков колодцев по Государственному контракту с учетом разукрупнения и детализирования. п.14.6.1,14.6.2, 14,6.5 на основании подписанной исполнительной документации и передать Заказчику сводную ведомость объемов и стоимости работ. | Подрядчик / ГКУ «Дирекция ТДФ» | На весь период |
| 2 | Согласовать нанесение разметки проезжей части холодным пластиком (разметка 1.25) согласно п. 14.8.6 на основании подписанной исполнительной документации и передать Заказчику сводную ведомость объемов и стоимости работ. | Подрядчик / ГКУ «Дирекция ТДФ» | На весь период |
| 3 | Согласовать замену ед. измерения п.14.7.3. по установке стоек дорожных знаков на 100шт. и передать Заказчику сводную ведомость объемов и стоимости работ. | Подрядчик / ГКУ «Дирекция ТДФ» | На весь период |
| 4 | Утвердить корректировку (уточнение) объема работ в соответствии с Сопоставительной ведомостью | Подрядчик |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Председатель комиссии: Главный инженер ГКУ «Дирекция ТДФ» | _______________ | А.С. Чурсанов |
| --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии: Начальник отдела строительства ГКУ «Дирекция ТДФ» | _______________ | Б.Г. Артемьев |
| Член комиссии: Начальник Производственного отдела ГКУ «Дирекция ТДФ» | _______________ | А.М. Гаджиев |
| Директор ГУП «Торжокское ДРСУ» | ________________ | А.А.Цатурян |
| Представитель Подрядчика: Генеральный директор | _______________ | Т.З. Исебиа |

ЛИСТ ВНУТРЕННЕГО СОГЛАСОВАНИЯ ПРОТОКОЛА

(Визируется сотрудниками, чьи зоны ответственности затронуты в решениях)

| Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник юридического отдела ГКУ «Дирекция ТДФ» | Кнышев М.В. |  |  |
| Главный специалист отдела строительства ГКУ «Дирекция ТДФ» | Собянин Е.А. |  |  |
| Начальник планово-экономического отдела ГКУ «Дирекция ТДФ» | Цветкова М.А. |  |  |