Государственное казенное учреждение Тверской области
«Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»

П Р О Т О К О Л
технического совещания

| г. Тверь «___» ____________ 2026 г. | № 1/3 |
| --- | --- |

Объект: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети г. Торжок Торжокского муниципального округа Тверской области, ул. Садовая (участок от пересечения с ул. Степана Разина до пересечения у ул. Красноармейская)

Основание: Государственный контракт № 33-1/2025-Р от 13.10.2025 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

| Организация, должность | ФИО |
| --- | --- |
| ГКУ «Дирекция ТДФ», Главный инженер (Председатель) | Чурсанов А.С. |
| ГКУ «Дирекция ТДФ», Начальник отдела строительства (Секретарь) | Артемьев Б.Г. |
| ГКУ «Дирекция ТДФ», Начальник производственного отдела | Гаджиев А.М. |
| Директор ГУП «Торжокское ДРСУ» | Цатурян А.В. |
| АО «Лихославльавтодор», Генеральный директор | Исебиа Т.З. |

1. ХОД СОВЕЩАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ СТОРОН

| Пункт повестки / Вопрос | Содержание обсуждения, позиции сторон и обоснование |
| --- | --- |
| Вопрос № 1: Раздел 3.1. Работы выполняемые на основной проезжей части | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель субподрядчика и подрядчика): Исебиа Т.З., Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: Для более точного расчета объемов работ и затрат, объединенных в комплекс работ и учтенных в смете контракта отдельной строкой по прямой и обратной транспортировки разобранного материала необходимо их разукрупнить и детализировать. Вместо п.3.1.2 согласовать применение позиций п. 3.1.2.1 и 3.1.2.2 согласно ЛС02-01-11 п. 2.3.4. Мнения членов комиссии: члены комиссии ознакомились с результатами обследования и подтвердили необходимость разукомплектования и детализирования п. 3.1.2 ведомости объемов работ. |
| Вопрос № 2: Раздел 3.2. Съезды и парковочные карманы с изношенным асфальтобетонным покрытием | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель субподрядчика и подрядчика): Исебиа Т.З., Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: Для более точного расчета объемов работ и затрат, объединенных в комплекс работ и учтенных в смете контракта отдельной строкой по прямой и обратной транспортировки разобранного материала необходимо их разукрупнить и детализировать. Вместо п.3.2.2 согласовать применение позиций п. 3.2.2.1 и 3.2.2.2 согласно ЛС02-01-3 п. 10,11,12. Мнения членов комиссии: члены комиссии ознакомились с результатами обследования и подтвердили необходимость разукомплектования и детализирования п. 3.2.2 ведомости объемов работ. |
| Вопрос № 3: Раздел 3.6. Регулирование люков колодцев. | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель субподрядчика и подрядчика): Исебиа Т.З., Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: Для более точного расчета объемов работ и затрат, объединенных в комплекс работ и учтенных в смете контракта отдельной строкой, необходимо их разукрупнить и детализировать. Вместо п.3.6.1, 3.6.2 и 3.6.5, согласовать применение позиций п. 3.6.1.1, п. 3.6.1.2, п. 3.6.1.3, п. 3.6.2.1, п. 3.6.2.2, п. 3.6.5.1, 3.6.5.2, 3.6.5.3, 3.6.5.4 и 3.6.5.5. согласно ЛС 02-01-3 п 39, 40, 41, 42, 43, 47, 47.1, 48, 48.1, 48.2, 49 Мнения членов комиссии: члены комиссии ознакомились с результатами обследования и подтвердили необходимость разукомплектования и детализирования п.3.6.1, 3.6.2 и 3.6.5 ведомости объемов работ |
| Вопрос № 4: Раздел 3.6. Нанесение дорожной разметки. | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель субподрядчика и подрядчика): Исебиа Т.З., Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: В ведомости объемов и стоимости работ отсутствует разметка проезжей части термопластиком (разметка 1.7) и разметка холодным пластиком (разметка 1.25) Мнения членов комиссии: члены комиссии ознакомились с результатами обследования и подтвердили необходимость нанесения разметки проезжей части термопластиком (разметка 1.7) согласно п. 4.11.4 и разметка холодным пластиком (разметка 1.25) согласно п. 3.6.5 |
| Вопрос № 5: Перераспределение объемов работ | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель субподрядчика и подрядчика): Исебиа Т.З., Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: В процессе производства работ и по итоговым результатам их окончания имеется перераспределение объемов работ в связи с их уточнением при подготовке исполнительной документации. В связи с обеспечением всех требований технического задания, полноты выполнения работ по объекту в рамках действующего Контракта (в том числе обеспечением полноты выполнения всех технических решений) ГУП «Торжокское ДРСУ» просит утвердить корректировку объемов работ, отраженных в ведомости отпавших и дополнительных работ (Сопоставительной ведомости) для дальнейшего подписания сторонами дополнительного соглашения и оплаты фактически выполненных работ |

2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ (МАТРИЦА КОНТРОЛЯ)

| № | Конкретное решение / Поручение | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скорректировать объемы работ по прямой и обратной транспортировки разобранного материала по Государственному контракту с учетом разукрупнения и детализирования. п.3.1.2 на основании подписанной исполнительной документации и передать Заказчику сводную ведомость объемов и стоимости работ. | Подрядчик / ГКУ «Дирекция ТДФ» | На весь период |
| 2. | Скорректировать объемы работ по прямой и обратной транспортировки разобранного материала по Государственному контракту с учетом разукрупнения и детализирования. п.3.2.2 на основании подписанной исполнительной документации и передать Заказчику сводную ведомость объемов и стоимости работ | Подрядчик / ГКУ «Дирекция ТДФ» | На весь период |
| 3. | Скорректировать объемы работ по регулированию люков колодцев по Государственному контракту с учетом разукрупнения и детализирования. п. 3.6.1, 3.6.2 и 3.6.5 на основании подписанной исполнительной документации и передать Заказчику сводную ведомость объемов и стоимости работ | Подрядчик / ГКУ «Дирекция ТДФ» | На весь период |
| 4 | Согласовать нанесение разметки проезжей части разметки проезжей части термопластиком (разметка 1.7) согласно п. 4.11.4 и разметки проезжей части холодным пластиком (разметка 1.25) согласно п. 3.6.5 на основании подписанной исполнительной документации и передать Заказчику сводную ведомость объемов и стоимости работ. | Подрядчик / ГКУ «Дирекция ТДФ» | На весь период |
| 4 | Утвердить корректировку (уточнение) объема работ в соответствии с Сопоставительной ведомостью | Подрядчик |  |

Вносимые изменения не противоречат условиям Государственного контракта и не повлекут за собой увеличение его стоимости.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Председатель комиссии: Главный инженер ГКУ «Дирекция ТДФ» | _______________ | А.С. Чурсанов |
| --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии: Начальник отдела строительства ГКУ «Дирекция ТДФ» | _______________ | Б.Г. Артемьев |
| Член комиссии: Начальник Производственного отдела ГКУ «Дирекция ТДФ» | _______________ | А.М. Гаджиев |
| Директор ГУП «Торжокское ДРСУ» | ________________ | А.А. Цатурян |
| Представитель Подрядчика: Генеральный директор | _______________ | Т.З. Исебиа |

ЛИСТ ВНУТРЕННЕГО СОГЛАСОВАНИЯ ПРОТОКОЛА

(Визируется сотрудниками, чьи зоны ответственности затронуты в решениях)

| Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник юридического отдела ГКУ «Дирекция ТДФ» | Кнышев М.В. |  |  |
| Главный специалист отдела строительства ГКУ «Дирекция ТДФ» | Собянин Е.А. |  |  |
| Начальник планово-экономического отдела ГКУ «Дирекция ТДФ» | Цветкова М.А. |  |  |