Государственное казенное учреждение Тверской области
«Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»

П Р О Т О К О Л
технического совещания

| г. Тверь «___» ____________ 2026 г. | № 1/9 |
| --- | --- |

Объект: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети г. Торжок Торжокского муниципального округа Тверской области, ул. Дзержинского (участок от пл. Воробьева до Ленинградского шоссе)

Основание: Государственный контракт № 33-1/2025-Р от 13.10.2025 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

| Организация, должность | ФИО |
| --- | --- |
| ГКУ «Дирекция ТДФ», Главный инженер (Председатель) | Чурсанов А.С. |
| ГКУ «Дирекция ТДФ», Начальник отдела строительства (Секретарь) | Артемьев Б.Г. |
| ГКУ «Дирекция ТДФ», Начальник производственного отдела | Гаджиев А.М. |
| Директор ГУП «Торжокское ДРСУ» | Цатурян А.В. |
| АО «Лихославльавтодор», Генеральный директор | Исебиа Т.З. |

1. ХОД СОВЕЩАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ СТОРОН

| Пункт повестки / Вопрос | Содержание обсуждения, позиции сторон и обоснование |
| --- | --- |
| Вопрос №1: Раздел 9.6. Ремонт изношенного тротуара, пешеходных дорожек и посадочных площадок с покрытием из плитки | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель субподрядчика и подрядчика): Исебиа Т.З., Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: На основании письма Администрации муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области № 01-33/4104 от 10.08.2026 г. необходимо сделать покрытие тротуара из асфальтобетонной смеси А8Вл. Мнения членов комиссии: члены комиссии ознакомились с результатами обследования и подтвердили необходимость в выполнении покрытия тротуара из асфальтобетонной смеси А8Вл. |
| Вопрос № 2: Раздел 9.8. Регулирование люков колодцев. | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель субподрядчика и подрядчика): Исебиа Т.З., Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: Для более точного расчета объемов работ и затрат, объединенных в комплекс работ и учтенных в смете контракта отдельной строкой, необходимо их разукрупнить и детализировать. Вместо п.9.8.1, 9.8.2 и 9.8.5, согласовать применение позиций п. 9.8.1.1, п. 9.8.1.2, п.9.8.1.3, п. 9.8.2.1, п. 9.8.2.2, п. 9.8.5.1, 9.8.5.2, 9.8.5.3, 9.8.5.4 и 9.8.5.5., согласно ЛС 02-01-09 п.94, 95, 96, 97, 98, 102.1, 103, 103.1, 103.2, 104 Мнения членов комиссии: члены комиссии ознакомились с результатами обследования и подтвердили необходимость разукомплектования и детализирования п. 9.8.1, 9.8.2 и 9.8.5 ведомости объемов работ |
| Вопрос № 3: Раздел 9.9. Восстановление водоотводных лотков | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель субподрядчика и подрядчика): Исебиа Т.З., Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: На основании письма Администрации муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области № 01-33/4104 от 10.08.2026 г. необходима установка железобетонного лотка вдоль тротуара из блоков Б-1-20-50 вместо бетонного водопропускного лотка DN-200. Мнения членов комиссии: члены комиссии ознакомились с результатами обследования и подтвердили необходимость установки железобетонного лотка вдоль тротуара из блоков Б-1-20-50 вместо бетонного водопропускного лотка DN-200 |
| Вопрос 4: Раздел 9.10. Восстановление дорожных знаков, обустройства | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель субподрядчика и подрядчика): Исебиа Т.З., Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: Для более точного расчета объемов работ и затрат, учтенных в смете контракта отдельной строкой, необходимо ед. измерения п.9.10.3 по установке стоек дорожных знаков в 100м3 заменить на ед. измерения в 100шт, согласно ЛС-02-01-09 п. 117, п. 118, п. 119 Мнения членов комиссии: члены комиссии ознакомились с результатами обследования и подтвердили необходимость замены ед. измерения п.9.10.3. на 100шт.в ведомости объемов работ. |
| Вопрос № 5: Раздел 9.11. Нанесение дорожной разметки | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель субподрядчика и подрядчика): Исебиа Т.З., Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: В ведомости объемов и стоимости работ в разделе 9.11 допущены ошибка в подсчетах объемов работ На основании данного факта предлагаем в ведомости объёмов и стоимости работ вместо п. 9.11.3 применить позиции 9.11.3.1 и 9.11.3.2 согласно ЛС 02-01-09 п. 137, 138 В ведомости объемов и стоимости работ отсутствует разметка проезжей термопластиком (разметка 1.6) и разметка проезжей части холодным пластиком (разметка 1.25) Мнения членов комиссии: члены комиссии ознакомились с результатами обследования и подтвердили необходимость вместо п. 9.11.3 применить позиции 9.11.3.1 и 9.11.3.2 и применения разметки проезжей части термопластиком (разметка 1.6) применительно п. 4.11.3 по ул. Мира, согласовать применение разметки проезжей части холодным пластиком (разметка 1.25) согласно п. 9.11.6 |
| Вопрос № 6: Перераспределение объемов работ | Заслушали (Куратор): Артемьев Б.Г. В процессе исполнения Контракта произведено уточнение фактически выполненных работ. Заслушали (Представитель субподрядчика и подрядчика): Исебиа Т.З., Цатурян А.В. Позиция Подрядчика: В процессе производства работ и по итоговым результатам их окончания имеется перераспределение объемов работ в связи с их уточнением при подготовке исполнительной документации. В связи с обеспечением всех требований технического задания, полноты выполнения работ по объекту в рамках действующего Контракта (в том числе обеспечением полноты выполнения всех технических решений) ГУП «Торжокское ДРСУ» просит утвердить корректировку объемов работ, отраженных в ведомости отпавших и дополнительных работ (Сопоставительной ведомости) для дальнейшего подписания сторонами дополнительного соглашения и оплаты фактически выполненных работ. |

2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ (МАТРИЦА КОНТРОЛЯ)

| № | Конкретное решение / Поручение | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Согласовать устройство покрытия тротуара из асфальтобетонной смеси А8Вл на основании подписанной исполнительной документации и передать Заказчику сводную ведомость объемов и стоимости работ. | Подрядчик / ГКУ «Дирекция ТДФ» | На весь период |
| 2. | Скорректировать объемы работ по регулированию люков колодцев по Государственному контракту с учетом разукрупнения и детализирования. п.9.8.1, 9.8.2 и 9.8.5 на основании подписанной исполнительной документации и передать Заказчику сводную ведомость объемов и стоимости работ. | Подрядчик / ГКУ «Дирекция ТДФ» | На весь период |
| 3. | Согласовать установка железобетонного лотка вдоль тротуаров из блоков Б-1-20-50 вместо бетонного водопропускного лотка DN-200 на основании подписанной исполнительной документации и передать Заказчику сводную ведомость объемов и стоимости работ. | Подрядчик / ГКУ «Дирекция ТДФ» | На весь период |
| 4. | Согласовать замену ед. измерения п.9.10.3. по установке стоек дорожных знаков на 100шт. и передать Заказчику сводную ведомость объемов и стоимости работ. | Подрядчик / ГКУ «Дирекция ТДФ» | На весь период |
| 5. | Согласовать применение позиций 9.11.3.1 и 9.11.3.2 п вместо п. 9.11.3 по нанесению дорожной разметки, согласовать применение разметки проезжей части термопластиком (разметка 1.6) согласно п. 4.11.3 по ул. Мира, согласовать применение разметки проезжей части холодным пластиком (разметка 1.25) согласно п. 9.11.6, передать Заказчику сводную ведомость объемов и стоимости работ. | Подрядчик / ГКУ «Дирекция ТДФ» | На весь период |
| 5 | Утвердить корректировку (уточнение) объема работ в соответствии с Сопоставительной ведомостью | Подрядчик |  |

Вносимые изменения не противоречат условиям Государственного контракта и не повлекут за собой увеличение его стоимости.

Приложения к протоколу: письмо от Администрации муниципального образования городского округа г. Торжок Тверской области № 01-33/4104 от 10.08.2026 г.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Председатель комиссии: Главный инженер ГКУ «Дирекция ТДФ» | _______________ | А.С. Чурсанов |
| --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии: Начальник отдела строительства ГКУ «Дирекция ТДФ» | _______________ | Б.Г. Артемьев |
| Член комиссии: Начальник Производственного отдела ГКУ «Дирекция ТДФ» | _______________ | А.М. Гаджиев |
| Директор ГУП «Торжокское ДРСУ» | ________________ | А.А.Цатурян |
| Представитель Подрядчика: Генеральный директор | _______________ | Т.З. Исебиа |

ЛИСТ ВНУТРЕННЕГО СОГЛАСОВАНИЯ ПРОТОКОЛА

(Визируется сотрудниками, чьи зоны ответственности затронуты в решениях)

| Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник юридического отдела ГКУ «Дирекция ТДФ» | Кнышев М.В. |  |  |
| Главный специалист отдела строительства ГКУ «Дирекция ТДФ» | Собянин Е.А. |  |  |
| Начальник планово-экономического отдела ГКУ «Дирекция ТДФ» | Цветкова М.А. |  |  |