# **Проект**

**Государственный контракт №\_\_\_\_\_**

**на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Торжок – Высокое – Берново – Старица» км 37+440 – км 51+000, км 76+340 – км 110+370 в Торжокском районе и Старицком муниципальном округе Тверской области**

г. Тверь «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.

Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» именуемое в дальнейшем Заказчик,в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуем\_\_ в дальнейшем Подрядчик, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иными нормативными правовыми актами, на основании результатов проведения открытого конкурса в электронной форме (протокол \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.), заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА. ЦЕНА КОНТРАКТА**

1.1. По Контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить весь комплекс выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Торжок – Высокое – Берново – Старица» км 37+440 – км 51+000, км 76+340 – км 110+370 в Торжокском районе и Старицком муниципальном округе Тверской области (далее - Объект) в сроки, предусмотренные Контрактом, с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №3 к Контракту) и в соответствии с Описанием объекта закупки (Техническое задание) (Приложение №1 к Контракту).

1.2. Заказчик обязуется обеспечить финансирование выполненных работ в размере и формах, предусмотренных Контрактом, за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, код бюджетной классификации расходов Российской Федерации 104.0409.141R110040.244, 104.0409.141R153940.244.

1.3. Цена Контракта составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек, включая НДС/НДС не облагается[[1]](#footnote-1)\*.

На 2024 финансовый год (годовое задание) в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей, что составляет 15,7% от цены Контракта.

На 2025 финансовый год (годовое задание) в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей, что составляет 84,3% от цены Контракта.

Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта, включающую в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: \_\_\_\_\_ рублей \_\_\_ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.

В случае если Сторонами принято решение о сокращении сроков исполнения Контракта в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды без изменения объемов и содержания работ, цена Контракта не изменяется.

1.4. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы, предусмотренных Контрактом. Изменение условий Контракта производится в соответствии с требованиями статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе).

1.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, являющемуся юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

1.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема, качества выполняемых работ и иных условий Контракта.

1.7. Характеристика Объекта:

длина участка ремонта – 47,34 км;

вид покрытия - асфальтобетонное.

1.8. Идентификационный код закупки – 242690500901869500100100080014211244.

**2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ**

**2.1. Представительство**

2.1.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом в пределах полномочий, определенных Контрактом и установленных приказом Заказчика, представляет лицо, назначенное приказом Заказчика (далее - Представитель Заказчика).

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта Заказчик направляет Подрядчику сведения о Представителе Заказчика, уполномоченном на организацию и выполнение обязательств по Контракту, с указанием ФИО, должности, области и сферы компетенции, контактного телефона, номера факса, адреса электронной почты. В случае последующей необходимости замены Представителя Заказчика, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с наступления события, извещает об этом Подрядчика письменно, по адресам (в т.ч. электронному адресу), указанным в разделе 21 Контракта.

Интересы Подрядчика по Контракту представляет Представитель Подрядчика, назначенный в установленном порядке.

В течение 5 (пяти) дней с даты заключения Контракта Подрядчик обязан направить Заказчику сведения о Представителе Подрядчика, уполномоченном на организацию и выполнение обязательств по Контракту, с указанием ФИО, должности, области и вопросов взаимодействия, контактного телефона, номера факса, адреса электронной почты. В случае последующей необходимости замены Представителя Подрядчика, Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с наступления события, извещает об этом Заказчика письменно, по адресам (в т.ч. электронному адресу), указанным в разделе 21 Контракта.

2.1.2. Представители Заказчика и Подрядчика могут проявлять инициативу в созыве производственных совещаний. Задача совещаний заключается в рассмотрении хода работ, разрешении конфликтных ситуаций и решении вопросов, связанных с непредвиденными и прочими обстоятельствами, требующими совместных действий.

2.1.3. Сторона, по инициативе которой проводится совещание, должна в течение 2 (двух) рабочих дней известить о месте и времени проведения совещания. Представители Заказчика и Подрядчика не имеют права отказаться от участия в совещании без уважительной причины.

2.1.4. Представитель Заказчика проводит производственные совещания, оформляет протоколы и представляет копии протоколов участникам совещания.

2.1.5. Результаты протокольных решений производственных совещаний обязательны для исполнения Сторонами Контракта и при необходимости оформляются Дополнительными соглашениями к Контракту.

**2.2. ЗАКАЗЧИК. Права. Обязанности. Ответственность. Распоряжения (предписания).**

2.2.1.Ответственность за все действия Представителя Заказчика несет Заказчик, если такие действия совершены в пределах его полномочий.

2.2.2. Представитель Заказчика осуществляет надзор за выполнением работ по Контракту. Представитель Заказчика контролирует качество выполняемых Подрядчиком работ, отдает обязательные к исполнению в установленные сроки распоряжения (предписания) в пределах полномочий, установленных Контрактом и приказом Заказчика.

Распоряжения (предписания) могут составляться Представителем Заказчика как в двухстороннем, так и одностороннем порядке при осуществлении выездов или во время камеральной проверки.

Распоряжение (предписание), составляемое в двухстороннем порядке при участии представителя Подрядчика, оформляется в письменном виде в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны и подписывается сторонами Контракта (представителями Заказчика и Подрядчика).

Распоряжение (предписание), составляемое в одностороннем порядке, оформляется в письменном виде и направляется Подрядчику по адресам-реквизитам Подрядчика (в том числе на электронную почту), указанным в разделе 21 Контракта.

Распоряжение (предписание) может выдаваться как на основании личного освидетельствования дефектов, нарушений и недостатков, так и на основании писем, запросов, жалоб и обращений, актов организаций, осуществляющих технический надзор, предписаний (указаний) органов ГИБДД, протоколов и (или) постановлений об административных правонарушениях, составленных органами ГИБДД, а также актов, предписаний, представлений, уведомлений, протоколов других контролирующих органов.

Подрядчик имеет право не подписывать распоряжение (предписание), и в этом случае после его получения в срок до 5 (пяти) рабочих дней, в письменном виде (письмом) потребовать у Заказчика указания и разъяснения по любому вопросу, связанному с исполнением распоряжений (предписаний). Указания и разъяснения должны быть даны Представителем Заказчика в срок до 5 (пяти) рабочих дней в письменном виде (в ответ на письмо Подрядчика) с момента поступления запроса.

В случае невозможности выполнения распоряжения (предписания) по уважительной причине не зависящей от Подрядчика, он вправе запросить перенос сроков. В этом случае направляется письмо Заказчику с просьбой осуществить перенос сроков на конкретную дату, с обязательным указанием причин, повлекших перенос сроков.

Уведомление Заказчика о выполнении распоряжения (предписания) должно быть в форме официального письма и содержать в себе следующие детальные сведения по каждому пункту Распоряжения (предписания):

- выполненный пункт распоряжения (предписания);

- дата, время выполнения;

- фотоматериалы с привязкой к дате, месту, времени и координатам (широта и долгота) и должны быть выполнены с тех же ракурсов, что и приложенные к предписанию (при наличии).

2.2.3. Представитель Заказчика имеет право проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов, выполненных, произведенных или поставленных по Контракту.

Представитель Заказчика имеет право:

- беспрепятственного доступа ко всем видам работ, предусмотренных Контрактом, в любое время суток в течение всего срока выполнения работ;

- производить соответствующие записи в Журнале производства работ;

Запись в Журнале производства работ имеет статус предписания, обязательна для исполнения Подрядчиком, и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение, содержащихся в ней требований (указаний).

2.2.4. Условия о приостановке работ.

2.2.4.1. Представитель Заказчика не уполномочен освободить Подрядчика от выполнения его обязанностей по Контракту за исключением случаев, оговоренных в Контракте.

Представитель Заказчика имеет право отдавать распоряжения (предписания):

- о замене материалов, не обеспечивающих уровень качества, установленный Описанием объекта закупки (Техническое задание) (Приложение № 1 к Контракту);

- о приостановке работ до момента ликвидации причин, ее вызвавших;

- об устранении дефектов;

- по другим вопросам в соответствии с положениями Контракта.

Распоряжения (предписания) Представителя Заказчика должны быть документально обоснованы результатами измерений, испытаний и др. и должны предусматривать сроки для их исполнения.

2.2.4.2. Заказчик вправе в любое время потребовать от Подрядчика приостановить выполнение работ с указанием даты и причины такой приостановки при наличии объективных обстоятельств, которые грозят годности результатов работ, и (или) в случае невозможности осуществления дальнейшего финансирования работ по не зависящим от Заказчика причинам.

Заказчик обязан оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановки работы.

О необходимости возобновления работ Заказчик направляет Подрядчику уведомление о возобновлении работ на Объекте. Подрядчик должен возобновить работы в сроки, установленные Заказчиком в указанном уведомлении.

2.2.5. Заказчик и/или Представитель Заказчика по письменному согласованию с руководителем Заказчика имеет право отдать распоряжение (предписание) о полной или частичной приостановке работ на такой период времени, который считает необходимым по причине неблагоприятных погодных условий, невыполнения Подрядчиком в установленные сроки распоряжения (предписания), касающегося требования к качеству данных работ, а также по другим причинам.

2.2.6. По обязательствам Заказчика Представитель Заказчика должен:

- участвовать в промежуточной приемке работ и оформлении документов для последующего подписания руководителем Заказчика в соответствии с пунктом 2.9. Контракта;

- срочно уведомить должностное лицо, заключившее Контракт, о возникновении ситуации, требующей внесения дополнения в Контракт, либо принятия иных решений, не входящих в компетенцию Представителя Заказчика.

2.2.7. Заказчик имеет право привлечь специализированные организации для осуществления строительного контроля за выполнением работ на Объекте. В этом случае, в 15 (пятнадцати) дневный срок с момента заключения контрактов (договоров) с этими специализированными организациями, Подрядчику направляется письменное уведомление по адресам (в т.ч. электронному адресу), указанным в разделе 21 Контракта.

2.2.8. Для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, в том числе Ведомости объемов и стоимости работ по ремонту автомобильной дороги, выполненной на основании сметного расчета стоимости работ по ремонту Объекта, получившего заключение ГБУ "Тверской РЦЦС" (Приложение №1 к Описанию объекта закупки (Техническое задание)), которая являются неотъемлемой частью Контракта, проводить экспертизу результатов выполненных работ.

Экспертиза результатов выполненных работ проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=415391&date=27.04.2023) о контрактной системе. При принятии решения о приемке результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения Контракта или об отказе в приемке результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения контракта Заказчик, приемочная комиссия (в случае ее создания) должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

2.2.9. Заказчик обязан в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня выявления факта неисполнения, ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту направлять Подрядчику требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).

2.2.10. Заказчик обязан за свой счет устранять выявленные в течение гарантийного срока дефекты и недостатки материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных Заказчиком на Объект в соответствии с условиями Контракта.

2.2.11. Заказчик обязан для выполнения работ по Контракту в течение 3 рабочих дней со дня заключения Контракта передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, Ведомость объемов и стоимости работ по ремонту автомобильной дороги, выполненной на основании сметного расчета стоимости работ по ремонту Объекта, получившего заключение ГБУ "Тверской РЦЦС", иные документы и имущество, необходимые для выполнения работ по Контракту, или обеспечить их передачу, а также осуществить иные юридически значимые действия, необходимые для выполнения работ по Контракту.

2.2.12. Заказчик должен нести ответственность:

а) за соответствие нормам законодательства Российской Федерации Ведомости объемов и стоимости работ по ремонту автомобильной дороги, выполненной на основании сметного расчета стоимости работ по ремонту Объекта, получившего заключение ГБУ "Тверской РЦЦС", наличие в Ведомости объемов и стоимости работ по ремонту автомобильной дороги, выполненной на основании сметного расчета стоимости работ по ремонту Объекта, получившего заключение ГБУ "Тверской РЦЦС" по ремонту, ошибок, препятствующих исполнению подрядчиком существенных условий контракта, в случае если разработка Ведомости объемов и стоимости работ по ремонту автомобильной дороги, выполненной на основании сметного расчета стоимости работ по ремонту Объекта, получившего заключение ГБУ "Тверской РЦЦС" по ремонту осуществлялась Заказчиком;

б) за качество материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставляемых Заказчиком на объект в соответствии с условиями Контракта;

в) за несвоевременную передачу строительной площадки, проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту, иных документов и имущества, необходимых для выполнения работ по контракту.

**2.3. ПОДРЯДЧИК. Права. Обязанности. Ответственность**.

2.3.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить на Объекте работы в объемах, предусмотренных Ведомостью объемов и стоимости работ по ремонту автомобильной дороги, выполненной на основании сметного расчета стоимости работ по ремонту Объекта, получившего заключение ГБУ "Тверской РЦЦС" (Приложение №1 к Описанию объекта закупки (Техническое задание)), в сроки, предусмотренные Контрактом, с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №3 к Контракту) в соответствии с требованиями нормативных документов (Приложение № 2 к Описанию объекта закупки (Техническое задание)) и сдать результат работ по ремонту Объекта Заказчику.

Подрядчик обязан ежемесячно сдавать выполненные работы.

Обеспечить выполнение работ на Объекте в соответствии с Ведомостью объемов и стоимости работ по ремонту автомобильной дороги, выполненной на основании сметного расчета стоимости работ по ремонту Объекта, получившего заключение ГБУ "Тверской РЦЦС" (Приложение №1 к Описанию объекта закупки (Техническому заданию).

Подрядчик отвечает за точную разбивку Объекта и устройство конструктивных элементов по отношению к исходным точкам, линиям и реперам.

2.3.2. Подрядчик производит трехстадийную фотофиксацию выполняемых работ:

а) до начала выполнения работ:

в течение 2 (двух) дней до начала выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику фотографии о состоянии Объекта не менее 5 штук на 1 км Объекта с разных точек с указанием координат;

б) в процессе выполнения работ:

к каждой приемке работ Подрядчик представляет Заказчику фотоматериалы по выполненным за отчетный период работам, подлежащим освидетельствованию, в том числе по скрытым работам, в количестве не менее 5-ти на каждый километр;

в) по окончании выполнения работ при их сдаче Заказчику:

за 2 (два) дня до подписания Акта межведомственной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта Подрядчик представляет Заказчику фотографии о состоянии Объекта после ремонта не менее 5 штук на 1 км Объекта с точек, по которым были выполнены фотографии до начала работ в формате "было-стало".

Представляемые Подрядчиком фотографии должны:

а) быть выполнены в электронном виде и на бумажном носителе (сброшюрованы);

б) быть выполнены в цветном изображении, с разрешением не менее 300 dpi с соблюдением контрастности и цветопередачи, в формате не менее 10x15 см и не более   
13x18 см;

в) содержать на оборотной стороне название Подрядчика, наименование Объекта, вида работ;

г) иметь на лицевой стороне указание на дату и время съемки;

д) иметь привязку к местности, километражу, пикетажу (при наличии объекта, к которому может быть осуществлена привязка), с указанием координат;

е) быть заверены подписью уполномоченного представителя Подрядчика (исполнителя) и его печатью (при наличии) с указанием даты заверения.

Фотографии предъявляются Подрядчиком Заказчику при сдаче работ вместе с исполнительными документами, которыми подтверждается выполнение этих работ.

2.3.3. Подрядчик должен направить Заказчику в 3 (трех)-дневный срок с момента заключения Контракта информационное письмо с указанием лиц, ответственных за производство работ и осуществление строительного контроля со стороны Подрядчика. В случае изменения ответственных лиц, Подрядчик обязан в 3 (трех)-дневный срок уведомить об этом Заказчика в письменной форме по адресам (в т.ч. электронному адресу), указанным в разделе 21 Контракта.

2.3.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Контракта Подрядчик разрабатывает и представляет Заказчику проект производства работ, который включает в себя календарный график выполнения работ, разделы отражающие технологические процессы на Объекте с указанием используемых механизмов, а также схему организации дорожного движения в соответствии с Инструкцией по оформлению проекта производства работ (Приложение №2 к Контракту).

Схема организации дорожного движения в зоне производства работ разрабатывается в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» и ГОСТ Р 58350-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения», согласовывается с Заказчиком и направляется в органы ГИБДД УМВД Тверской области для информирования о начале работ.

2.3.5. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) дней с момента заключения Контракта, установить за свой счет в начале и в конце участка производства работ информационные щиты. Размер, цвет фона, вид и указываемая информация на щите согласовывается с Заказчиком.

После ввода Объекта в эксплуатацию (в соответствии с п.п. 2.9.3.1. Контракта) такие щиты должны быть демонтированы Подрядчиком в течение 3 (трех) дней.

2.3.6. Подрядчик имеет право потребовать указания и разъяснения по любому вопросу, связанному с производством работ по Контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Подрядчику Представителем Заказчика в письменном виде, по адресам (в т.ч. электронному адресу), указанным в разделе 21 Контракта, в срок до 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления запроса.

Требования Подрядчика должны представляться Заказчику за подписью Представителя Подрядчика в письменном виде по адресам (в т.ч. электронному адресу), указанным в разделе 21 Контракта, регистрироваться и храниться Представителем Заказчика на протяжении срока действия Контракта. Копии требований хранятся Представителем Подрядчика.

2.3.7. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе производства работ.

2.3.8. Подрядчик должен фиксировать ход выполнения работ и результаты производственного контроля в исполнительной документации в соответствии с требованиями нормативных документов и Описания объекта закупки (Техническое задание (Приложение №1 к Контракту)).

2.3.9. Подрядчик несет ответственность за соблюдение в ходе выполнения работ всех необходимых мероприятий по обеспечению требований охраны труда, техники безопасности, пожарной и промышленной безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.10. Подрядчик обязуется обеспечить Представителю Заказчика и любому лицу, уполномоченному Заказчиком, доступ на Объект, а также в любое место, где ведутся или намечаются работы по Контракту, а также обеспечить возможность осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых Подрядчиком.

2.3.11. Подрядчик обеспечивает представителя Заказчика транспортным средством для проведения контроля выполненных работ**.**

2.3.12. После заключения Контракта в течение 3 (трех) рабочих дней непосредственно на Объекте принять от Заказчика участок автомобильной дороги по Акту приема – передачи от Заказчика Подрядчику на срок выполнения работ на Объекте.

2.3.13. С момента принятия в соответствии с п.п. 2.3.12. Контракта и до момента ввода Объекта в эксплуатацию в соответствии с п.п. 2.9.3.1. Контракта Подрядчик обеспечивает сохранность всех существующих элементов обустройства Объекта.

2.3.14. Подрядчик производит все работы строго в границах полосы отвода автомобильной дороги. Запрещается производить складирование строительных материалов, в том числе асфальтобетонного гранулята, размещать строительные площадки и технику за пределами полосы отвода без письменного согласования от собственника земельного участка, которое направляется Заказчику по адресам (в т.ч. электронному адресу), указанным в разделе 21 Контракта, в течение 3-х дней после его получения и до начала выполнения работ по складированию материалов, размещения строительной площадки и техники.

В случае складирования асфальтобетонного гранулята, резерва грунта и плодородного слоя почвы, строительного мусора, а так же размещения используемой техники за границами постоянного или временного отвода, Подрядчик обязан осуществить аренду земель и рекультивацию за свой счет.

Для временного хранения асфальтобетонного гранулята, образующегося при проведении работ и размещения используемой техники, Подрядчик оборудует площадки.

2.3.15. Подрядчик обязан в срок не позднее 10 рабочих дней со дня окончания ремонта объекта освободить часть полосы отвода, занятую строительной площадкой, от строительных материалов, временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов и направить Заказчику проект акта о соответствии состояния указанной части полосы отвода, занятой строительной площадкой, условиям контракта.

Образовавшиеся в процессе производства работ мусор и строительные отходы являются собственностью Подрядчика (за исключением асфальтобетонного гранулята) и Подрядчик при обращении с отходами осуществляет все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, несет все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов. Подрядчик обязан за счет собственных средств организовать сбор, вывоз и размещение отходов на специальных лицензированных полигонах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3.16. Подрядчик в соответствии с п. 7.3. Контракта после получения письменного извещения Заказчика о выявленных на Объекте дефектах обязан направить в установленный в извещении Заказчика срок, уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты. Заказчик вправе привлекать специалистов иных организаций для участия в составлении акта. В случае неявки представителя Подрядчика, Заказчик составляет акт в его отсутствие. Такой акт имеет полную юридическую силу.

Подрядчик обязан в срок, установленный Заказчиком, устранить указанные в извещении дефекты, в противном случае Заказчик привлекает к их устранению третью организацию, с последующим выставлением затрат по выполнению работ в адрес Подрядчика.

Подрядчик обязан устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах гарантийных сроков на конструктивные элементы объекта, предусмотренных контрактом и установленных согласно [п.](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=444434&dst=100149&field=134&date=15.05.2023) 7.1 Контракта, недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

2.3.17. Подрядчик, обособленное подразделение которого осуществляет исполнение обязательств по Контракту, должен встать на учет в налоговом органе по месту нахождения такого обособленного подразделения (после заключения Контракта) в соответствии с требованиями статьи 83 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.3.18. Подрядчик обязан не допускать до производства работ на Объекте иностранную рабочую силу, не прошедшую в установленном порядке миграционный учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.19. Подрядчик обязан обеспечить работников, занятых на Объекте, рабочей одеждой с логотипом своей организации. Работники должны быть одеты в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами светоотражающего материала, соответствующим требованиям ГОСТ 12.4.281-2021"Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования и методы испытаний"..

2.3.20. Подрядчик обязан, после выполнения работ по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, доставить асфальтобетонный гранулят за минусом объема, использованного на укрепление обочин в соответствии с Описанием объекта закупки (Техническое задание) (Приложение № 1 к Контракту), на базу эксплуатирующей организации.

При сдаче работ Подрядчик предоставляет Заказчику итоговый акт приема-передачи гранулята с приложением копий товарно-транспортных накладных. При отсутствии данных документов Заказчик не принимает и не подписывает работы.

2.3.21. До подписания Акта межведомственной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта в соответствии с п.п. 2.9.3.1. Контракта, риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного имущества, используемого для исполнения Контракта, имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, а также результата выполненных работ несёт Подрядчик. Срок восстановления Подрядчиком поврежденного имущества устанавливается Заказчиком.

2.3.22. Подрядчик должен закупать инертные материалы у лиц, имеющих разрешение (лицензии) на осуществление соответствующих видов деятельности, связанных с пользованиями недрами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.23. Подрядчик должен обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспорта и пешеходов в границах участка работ на Объекте, включая установку и содержание временных технических средств организации дорожного движения в соответствии с ГОСТ Р 58350-2019. "Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения", от момента начала производства работ до момента подписания Акта межведомственной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта в соответствии с п.п. 2.9.3.1. Контракта и освобождения Объекта от своего имущества, а также информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, о несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

2.3.24. Подрядчик обязан в ходе выполнения работ проводить мероприятия, направленные на предупреждение повреждений Объекта в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий.

2.3.25. Подрядчик несет полную материальную, административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за вред, причиненный третьим лицам (личности или имуществу) вследствие выполнения (в том числе с надлежащим качеством) или невыполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом.

2.3.26. В случае привлечения Заказчика к административной ответственности, вследствие несоблюдения Подрядчиком требований нормативных документов (Приложение № 2 к Описанию объекта закупки (Техническое задание)) либо за непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, по осуществлению временного ограничения или прекращения движения транспортных средств на отдельных участках дорог в случаях, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения, Подрядчик возмещает Заказчику административный штраф (подтвержденный постановлением и (или) решением суда о привлечении Заказчика к административной ответственности) добровольно.

Неудовлетворение требований Заказчика о добровольной оплате административного штрафа, представительских расходов, пошлин, убытков и т.д., в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления, является основанием для обращения Заказчика в суд о взыскании убытков.

2.3.27. Подрядчик обязуется принимать информационные сообщения и предоставлять запрашиваемые данные и документы в электронном виде посредством информационных сервисов или путем интеграции информационных систем Подрядчика с используемой Заказчиком информационной системой для администрирования своей деятельности, в том числе для оперативного управления ходом работ.

Подрядчик несет ответственность за своевременность и достоверность предоставляемых данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.28. Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком рецепты на применяемые асфальтобетонные смеси и карты подбора состава цементобетона.

2.3.29. При демонтаже конструкций из металла (демонтаж барьерного ограждения, дорожных знаков, металлических автопавильонов) Подрядчик обязан произвести оплату возвратных сумм в порядке, предусмотренном в п. 6.2.7. Контракта.

Передача демонтированных металлических конструкций третьим лицам на безвозмездной основе и без компенсации возвратных сумм не допускается.

2.3.30. Устранять нарушения, выявленные в соответствии с [Положением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436794&dst=100011&field=134&date=27.04.2023) о федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 г. N 1043 "О федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве", органом федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в указанный таким органом срок.

2.3.31. Выполнить до завершения ремонта объекта предусмотренные Ведомостью объемов и стоимости работ по ремонту автомобильной дороги, выполненной на основании сметного расчета стоимости работ по ремонту Объекта, получившего заключение ГБУ "Тверской РЦЦС" (Приложение №1 к Описанию объекта закупки (Техническое задание)) и условиями контракта пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в порядке и срок, установленные сторонами контракта.

2.3.32. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Ведомости объемов и стоимости работ по ремонту автомобильной дороги, выполненной на основании сметного расчета стоимости работ по ремонту Объекта, получившего заключение ГБУ "Тверской РЦЦС" (Приложение №1 к Описанию объекта закупки (Техническое задание)).

**2.4. Конфликтные ситуации**

2.4.1. При возникновении конфликтной ситуации созывается совещание в присутствии руководителей Заказчика и Подрядчика или их доверенных лиц, которое оформляется протоколом.

Протокол ведет Представитель Заказчика. Результатом совещания может явиться:

а) подписание Дополнительного соглашения к Контракту;

б) передача дела на судебное рассмотрение в Арбитражный суд Тверской области в случае, если соглашение Сторон не достигнуто;

в) совместное решение Заказчика и Подрядчика о расторжении Контракта, при этом незавершенный Объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

**2.5. Дополнительные соглашения к Контракту.**

2.5.1. Заключение дополнительных соглашений возможно в случаях, предусмотренных действующим на момент исполнения Контракта законодательством и Контрактом.

**2.6. Субподрядчики.**

2.6.1.Подрядчик при исполнении Контракта вправе привлечь к исполнению своего обязательства субподрядные организации. В этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о намерении заключить договор субподряда не менее чем за 5 дней до заключения такого договора.

2.6.2.Подрядчик обязан предоставлять информацию Заказчику о всех привлеченных соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых при выполнении работ по ремонту автомобильной дороги составляет более чем 10 процентов цены Контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию».

В случае не предоставления в течение десяти дней информации Заказчику о всех привлеченных соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с подрядчиком, цена которого или общая цена которых при выполнении работ по ремонту автомобильной дороги составляет более чем 10 процентов цены Контракта, уплачивать пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с частью 24 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе, предусмотренные п. 11.21. Контракта.

При этом, Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о полном наименовании, местонахождении (почтовом адресе), телефонах руководителя и главного бухгалтера, идентификационном номере налогоплательщика и кода причины постановки на налоговый учет субподрядчика, а также предоставить копию договора с указанием видов и стоимости работ, передаваемых на субподряд. При неисполнении указанного требования, к подрядчику применяются штрафные санкции.

2.6.3. Подрядчик обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 25 (двадцати пяти) процентов от цены Контракта в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=9607FAC9435CB299B6B13E5F822F8E2E4913A0F0EDF5798D0BDA633EF629CFEB8E6E85CA10062174B02ADDA10FU7z3J) Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

При неисполнении указанного требования, к Подрядчику применяются штрафные санкции, предусмотренные п. 11.7. Контракта.

Данное условие не применяется в случае, если Контракт заключается с Подрядчиком, являющимся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией.

2.6.4. При заключении субподрядного договора с организацией, являющейся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, Подрядчик обязан представить Заказчику в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с таким субподрядчиком, соисполнителем:

- декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

- копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.

2.6.5. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы, указанные в [п. 2](#P0).6.3 Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

2.6.6. При заключении субподрядного договора с организацией, являющейся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией Подрядчик обязан оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

2.6.7. При заключении субподрядного договора с организацией, являющейся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией Подрядчик обязан представлять Заказчику в течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:

- копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

- копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику. соисполнителю - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком, обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

2.6.8. При заключении субподрядного договора с организацией, являющейся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, в том числе:

- за представление документов, указанных в [п.п. 2.6.](#P0)3 - 2.6.6 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

- за непривлечение субподрядчиков в объеме, установленном в Контракте.

2.6.9. При заключении субподрядного договора с организацией, являющейся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения таким субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, Подрядчик вправе осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.

2.6.10. Заказчик не имеет никаких обязательств по отношению к субподрядчикам. Всю ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ, переданных на субподряд, несет Подрядчик.

**2.7. Взаимоотношения Сторон с третьими лицами**

2.7.1. Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски, которые явились результатом ее собственных действий или упущений, и возмещает их третьим лицам.

Подрядчик отвечает за сохранность любой собственности и защищает от повреждения и ущерба существующую растительность, сооружения. В случае нанесения прямого или косвенного ущерба, а также при повреждении общественной или частной собственности по причине какого-либо действия (упущения, пренебрежения или нарушений в ходе проведения работы) или вследствие невыполнения Подрядчиком строительных норм и правил, Подрядчик должен произвести восстановительные работы за свой счет до состояния, подобного или равноценного состоянию до такого ущерба или повреждения.

2.7.2. Подрядчик должен:

До начала работ на Объекте:

- уведомить владельцев коммунальных сетей, трубопроводов и другие стороны, чьи интересы затрагиваются при проведении работ на Объекте, и иметь по этим вопросам необходимые согласования;

- урегулировать вопросы по защите имущества железных дорог, телефонной связи, электросвязи и т.д. от ущерба в ходе работ на Объекте, который может привести к значительным издержкам, потерям или неудобствам.

- проверять срок действия согласований и при необходимости провести работу по их пролонгации.

2.7.3. В случае повреждения инженерных коммуникаций при проведении работ Подрядчик обязан немедленно уведомить соответствующие уполномоченные органы и сотрудничать с ними пока сеть не будет восстановлена, восстановить поврежденные коммуникации за свой счет.

2.7.4. Подрядчик несет всю ответственность перед органами государственного надзора за нарушение требований государственных нормативных актов.

**2.8. Защита окружающей среды**

2.8.1. Подрядчик обязан соблюдать требования земельного, лесного и водного законодательства, законодательства о недрах, законодательства в области охраны окружающей среды, в случае их нарушения оплачивать штрафные санкции, наложенные и соответствующими органами, и принимать исчерпывающие меры по устранению нарушений за свой счет.

При выполнении работ предусмотренных Контрактом Подрядчик обязан проводить мероприятия по охране окружающей среды, в том числе по сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности, предотвращению негативного воздействия на окружающую среду и ликвидации последствий такой деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**2.9. Приемка работ**

**2.9.1. Промежуточная приемка**

2.9.1.1. Приемке подлежат все работы и материалы, являющиеся предметом оплаты по Контракту в соответствии с Ведомостью объемов и стоимости работ по ремонту автомобильной дороги, выполненной на основании сметного расчета стоимости работ по ремонту Объекта, получившего заключение ГБУ "Тверской РЦЦС" (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки (Техническое задание)), а также скрытые работы и ответственные конструкции, в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011), Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 сентября 2012 № 159, Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 октября 2015 № 135, СП 46.13330.2012 «Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91», СП 78.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85». Скрытые работы подлежат приемке перед производством последующих работ.

2.9.1.2. Заказчик и Подрядчик производят приемку-сдачу выполненных работ в отчетном периоде. По предложению Подрядчика приемка-сдача работ может проводиться более одного раза в течении одного месяца.

Подрядчик письменно по адресам (в т.ч. электронному адресу), указанным в разделе 21 Контракта, не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до начала приемки, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, назначает дату приемки и представляет необходимую отчетную документацию:

-акты освидетельствования скрытых работ;

-акты освидетельствования ответственных конструкций;

-акты лабораторных испытаний;

-акт о приемке выполненных работ (Приложение № 5 к Контракту);

-паспорта – накладные и сертификаты качества на применяемые материалы;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат (Приложение № 6 к Контракту);

-журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а);

-общий и специальный журналы работ;

-реестр исполнительной документации за отчетный период.

Вся отчетная документация предоставляется на бумажном (оригиналы в количестве 2-х экземпляров), а также на электронном носителе в формате .pdf.

К каждой приемке работ Подрядчик представляет фотоматериалы по выполненным за отчетный период работам, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов, в том числе актов на скрытые работы в соответствии с п.п. 2.3.2 Контракта.

2.9.1.3. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения отчетных документов (материалов) рассматривает представленные Подрядчиком документы и подписывает/визирует необходимую отчетную документацию или направляет Подрядчику мотивированный отказ в приемке работ. В случае, если представленная Подрядчиком отчетная документация имеет замечания по оформлению, или по объемам выполненных работ, а также если Заказчиком выявляются не обнаруженные ранее несоответствия качества выполненных работ, объемов работ, указанных в отчетной документации, фактически выполненным объемам работ или иные недостатки, Заказчик в указанный в настоящем пункте срок направляет Подрядчику по адресам (в т.ч. электронному адресу), указанным в разделе 21 Контракта, письменный мотивированный отказ в приемке указанных работ и требование об устранении выявленных в ходе приемки нарушений (недостатков, дефектов) с указанием срока устранения выявленных нарушений и даты повторной приемки.

Повторная приемка Заказчиком представленных Подрядчиком объемов работ производится после устранения последним причин отказа в первоначальной приемке работ в установленном Контрактом порядке. При отсутствии замечаний к отчетной документации и к объемам работ, представленным на повторную проверку, Заказчик подписывает/визирует необходимую отчетную документацию.

2.9.1.4. Заказчик имеет право отложить дату приемки, но не более чем на 10 (десять) дней. Заказчик должен уведомить Подрядчика об изменении даты приемки. В случае отсутствия уведомления, дата приемки, предложенная Подрядчиком, считается принятой.

2.9.1.5. Если при приемке выполненных работ их качество или количество вызывает сомнения, Заказчик имеет право:

1) выполнить дополнительные измерения и испытания;

2) потребовать от Подрядчика повторного проведения измерений и испытаний.

**2.9.2. Электронное актирование** **при исполнении Контракта**

2.9.2.1 Подрядчик, после приемки объемов работ Заказчиком в соответствии с п.п. 2.9.1. пункта 2.9. Контракта, в течение 1 (одного) рабочего дня формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе Документ о приемке. Также в единой информационной системе Подрядчик размещает исполнительную документацию (Приложение № 5 к Контракту, Приложение № 6 к Контракту).

Документ о приемке должен содержать:

а) включенные в Контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о Подрядчике, предусмотренную [подпунктами "а"](consultantplus://offline/ref=3669D5A0CACC3AFE3E80809B092CCD2956D7051A0B02386D02F0C9753B9C873D8C93A73E82C5C2A3C20FDB4180F13C3A6A6743E4FE84F5ZFL), ["г"](consultantplus://offline/ref=3669D5A0CACC3AFE3E80809B092CCD2956D7051A0B02386D02F0C9753B9C873D8C93A73E82C5CDA3C20FDB4180F13C3A6A6743E4FE84F5ZFL) и ["е" части 1 статьи 43](consultantplus://offline/ref=3669D5A0CACC3AFE3E80809B092CCD2956D7051A0B02386D02F0C9753B9C873D8C93A73E82C4C5A3C20FDB4180F13C3A6A6743E4FE84F5ZFL) Федерального закона о контрактной системе, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненной работы;

в) информацию об объеме выполненной работы;

г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

д) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации;

2.9.2.2. К Документу о приемке прилагается Акт о приемке выполненных работ (Приложение № 5 к Контракту), а так же могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в Документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в Документе о приемке.

2.9.2.3. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п.п. 2.9.2.1. Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляются Заказчику. Датой поступления Заказчику Документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

2.9.2.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней следующих за днем поступления Документа о приемке в соответствии с п.п. 2.9.2.3. осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе Документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания Документа о приемке с указанием причин такого отказа.

2.9.2.5. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания Документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику Документа о приемке, мотивированного отказа от подписания Документа о приемке считается дата размещения Документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

При формировании документа о приемке работ или мотивированного отказа от приемки работ с использованием единой информационной системы, их размещении в единой информационной системе, обмене ими между подрядчиком и заказчиком с использованием единой информационной системы используются единые форматы электронных документов и открытые форматы для обмена данными, которые размещаются на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Федеральным казначейством.

2.9.2.6. В случае получения мотивированного отказа от подписания Документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику Документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящей частью.

2.9.2.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе Документа о приемке, подписанного Заказчиком.

2.9.2.8. Внесение исправлений в Документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного Документа о приемке.

**2.9.3. Итоговая приемка**

2.9.3.1. Работы по Контракту считаются выполненными окончательно и в полном объеме только после подписания Акта межведомственной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта.

2.9.3.2. Не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до полного завершения работ на Объекте, Подрядчик письменно, по адресам (в т.ч. электронному адресу), указанным в разделе 21 Контракта, уведомляет Заказчика о необходимости проведения рабочей комиссии по проверке готовности Объекта к предъявлению Межведомственной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта (далее - Межведомственная комиссия). Рабочая комиссия назначается по распоряжению Заказчика. По результатам проведения рабочей комиссии составляется акт. При отсутствии замечаний рабочей комиссии Заказчик назначает Межведомственную комиссию для проведения приемки. При наличии замечаний рабочей комиссии, отраженных в акте, Подрядчик принимает меры по их устранению и в срок не позднее чем 5 (пять) рабочих дней после устранения замечаний, уведомляет Заказчика о полном устранении замечаний и о готовности Объекта к предъявлению Межведомственной комиссии для проведения итоговой приемки.

2.9.3.3. Приемка работ по Контракту производится Межведомственной комиссией, создаваемой по распоряжению Заказчика. Дата начала приемки соответствует назначенной Заказчиком дате проведения Межведомственной комиссии.

2.9.3.4. Межведомственная комиссия, созданная Заказчиком, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня начала приемки проводит проверку качества и объемов выполненных Подрядчиком работ, а также их соответствия законодательству Российской Федерации и условиям Контракта.

В случае, если в ходе проведения процедуры приемки работ будут выявлены недостатки (дефекты) работ, невыполненные работы, Стороны составляют дефектную ведомость, в которой указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), объем работ, подлежащий выполнению Подрядчиком, а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения.

Установленный Сторонами в дефектной ведомости срок устранения выявленных нарушений не может превышать 20 (двадцати) рабочих дней. Подрядчик должен устранить недостатки (дефекты), выявленные Межведомственной комиссией в ходе приемки в сроки, установленные дефектной ведомостью.

В случае отказа Подрядчика от подписания дефектной ведомости, Заказчик самостоятельно подписывает дефектную ведомость, в которой указывается срок устранения выявленных недостатков (дефектов) и который подписывается председателем Межведомственной комиссии. Составленная и подписанная таким образом дефектная ведомость направляется Подрядчику способом, фиксирующим его получение (в любом случае, отправление дефектной ведомости заказным письмом по адресам Подрядчика (в т.ч. электронному адресу), указанным в разделе 21 Контракта с уведомлением о вручении, будет считаться надлежащей доставкой). В случае, если Подрядчик в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения дефектной ведомости, не предоставит Заказчику письменный мотивированный отказ от его подписания с обязательным изложением причин такого отказа или подписанный Подрядчиком экземпляр такой дефектной ведомости, направленные по адресам Заказчика (в т.ч. электронному адресу), указанным в разделе 21 Контракта, будет считаться, что Подрядчик согласился с выводами Межведомственной комиссии, содержащимися в представленной Заказчиком дефектной ведомости.

2.9.3.5. Повторная процедура сдачи-приемки работ проводится в порядке, установленном п.п. 2.9.3.4. Контракта, по письменному извещению Заказчика, направленному Подрядчику по адресам (в т.ч. электронному адресу), указанным в разделе 21 Контракта, об устранении выявленных в ходе первичной приемки недостатков (дефектов), зафиксированных в дефектной ведомости, и готовности сдать работы Межведомственной комиссии.

При устранении всех замечаний Подрядчиком Стороны подписывают Акт межведомственной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта.

2.9.3.6. Приемка и оплата выполненных работ не освобождает Подрядчика от предусмотренной Контрактом и законодательством РФ ответственности за качество используемых материалов и выполнение работ в объеме Контракта.

**3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

**3.1. Сроки выполнения работ**

3.1.1.Начало работ - с даты заключения контракта, но не ранее 15.04.2024г.

3.1.2. Окончание работ - 20 августа 2025 года.

3.1.2.1.Подрядчик обязан приступить к выполнению работ не позднее 2 (двух) дней с даты заключения Контракта.

3.1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по Контракту в соответствии с п. 3.1 Контракта и Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение  
№ 3 к Контракту). Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении сроков выполнения работ, за исключением случаев, специально оговоренных в Контракте, либо предусмотренных нормами действующего законодательства Российской Федерации.

3.1.4. Сроки начала и окончания работ, а также работ в целом, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.

3.1.5. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, являющиеся предметом Контракта. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №3 к Контракту), Заказчик вправе при условии наличия лимитов бюджетных обязательств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды принять выполненные Подрядчиком работы в установленном Контрактом порядке и оплатить их в соответствии с условиями Контракта и Графиком оплаты выполненных работ (Приложение №4 к Контракту). Цена Контракта, отдельных этапов его исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении Подрядчиком работ по Контракту, их приемке и оплате Заказчиком изменению не подлежит.

3.1.6. В случае, если Заказчиком принято решение о сокращении сроков исполнения контракта с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды, то Ведомость объемов и стоимости работ по ремонту автомобильной дороги, выполненной на основании сметного расчета стоимости работ по ремонту Объекта, получившего заключение ГБУ "Тверской РЦЦС" (Приложение №1 к Описанию объекта закупки (Техническое задание)) не изменится.

**3.2. Приостановка работ Подрядчиком**

3.2.1. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

а) непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования или технической документации;

б) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

в) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения работ в срок.

3.2.2. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения (предписания) Представителя Заказчика) Подрядчик должен немедленно уведомить Представителя Заказчика устно (по телефону) и письменно по адресам (в т.ч. электронному адресу), указанным в разделе 21 Контракта.

Подрядчик также должен в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить Представителя Заказчика, о возможности наступления обстоятельства, препятствующего нормальному выполнению работ письменно по адресам (в т.ч. электронному адресу), указанным в разделе 21 Контракта.

**4. КАЧЕСТВО РАБОТ**

**4.1. Требования к качеству.**

4.1.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям Описания объекта закупки (Техническое задание) (Приложение №1 к Контракту) и нормативных документов, указанных в Приложении №2 к Описанию объекта закупки (Техническое задание).

4.1.2. Отклонение от требований нормативных документов является дефектом и приемке не подлежит.

**4.2. Контроль качества Заказчиком.**

4.2.1. Представитель Заказчика осуществляет контроль качества работ в процессе производства, осуществляет приемочный контроль выполненных Подрядчиком работ с привлечением лабораторной службы Заказчика. Представитель Заказчика проверяет качество выполняемых работ на предмет соответствия требованиям нормативных документов (Приложение №2 к Описанию объекта закупки (Техническое задание)).

4.2.2. Представитель Заказчика проверяет ведение Подрядчиком входного контроля за поступающими дорожно-строительными материалами и конструкциями. Дорожно-строительные материалы и изделия, поступающие для выполнения работ на Объекте, подлежат входному контролю, в установленном законодательством государств - членов Таможенного союза порядке, путем проведения их испытаний на соответствие требованиям нормативных документов ( Приложение №2 к Описанию объекта закупки (Техническое задание)) и Технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011) и должны иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

Лаборатория Заказчика выборочно осуществляет контроль качества дорожно-строительных материалов и конструкций Подрядчика. Подрядчик обязан представить Представителю Заказчика паспорта и сертификаты качества на материалы и конструкции, предназначенные для выполнения обязательств по Контракту.

4.2.3. Представитель Заказчика имеет право дать распоряжение (предписание) на проведение дополнительных испытаний на выявление дефектов.

4.2.4. В случае обнаружения дефектов Представитель Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней уведомляет Подрядчика письменно по адресам (в т.ч. электронному адресу), указанным в разделе 21 Контракта, оформляет распоряжение (предписание) на устранение дефектов с обязательным указанием сроков.

Подрядчик обязан устранить дефекты в сроки, указанные в распоряжении (предписании) Представителя Заказчика. Подрядчик должен незамедлительно направить в адрес Заказчика письменное уведомление об исполнении распоряжения (предписания).

4.2.5. Представитель Заказчика осуществляет контроль достоверности измерений и испытаний, выполняемых персоналом Подрядчика.

4.2.6. Затраты на отбор проб и проведение испытаний дорожно-строительных материалов и конструкций учтены в накладных расходах.

**4.3. Санкции за выполнение работ ненадлежащего качества.**

4.3.1. В случае не устранения Подрядчиком дефектов до срока повторной приемки, установленного Представителем Заказчика, Заказчик не принимает и не оплачивает Подрядчику данную работу. Данные действия Подрядчика могут явиться основанием для расторжения Контракта в установленном порядке.

Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.

4.3.2. Документами, подтверждающими факты невыполненных или некачественно выполненных работ Подрядчиком по Контракту, являются: предписания, выданные Представителем Заказчика; акты организации, осуществляющей технический надзор; предписания (указания) органов ГИБДД; протоколы и (или) постановления об административных правонарушениях, составленные органами ГИБДД, а также акты, предписания, представления, уведомления, протоколы других контролирующих органов.

4.3.3. В качестве подтверждения фактов невыполнения или некачественного выполнения работ Подрядчиком по Контракту Заказчик вправе предъявлять фото и видео материалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

**4.4. Контроль качества Подрядчиком.**

4.4.1. Контроль качества, выполняемый Представителем Заказчика, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по производственному контролю качества.

4.4.2. Контроль качества должен выполняться Подрядчиком в соответствии с требованиями Описания объекта закупки (Техническое задание) (Приложение №1 к Контракту) и нормативных документов, указанных в Приложении №2 к Описанию объекта закупки (Техническое задание).

**5. ОБЪЕМЫ**

**5.1. Объемы работ**

5.1.1. Фактически выполненные объемы работ, являющиеся предметом оплаты, определяются представителями Заказчика и Подрядчика на основании измерений, проведенных непосредственно на Объекте. Результатом является составление и подписание Акта о приемке выполненных работ (Приложение № 5 к Контракту).

Подрядчик обязан ежемесячно сдавать выполненные работы.

5.1.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов, по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

**6. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ РАБОТ**

**6.1. Результаты работ** **подлежащие оплате**

6.1.1. Оплате подлежат только качественно выполненные работы, предусмотренные Контрактом  и принятые Заказчиком.

**6.2. Порядок расчета за выполненные работы**

6.2.1. Заказчик обязан оплачивать результаты выполненных по Контракту работ, в размерах, установленных Контрактом, Графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту) с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к Контракту) в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке, предусмотренного [частью 7 статьи 94](consultantplus://offline/ref=9607FAC9435CB299B6B13E5F822F8E2E4816ADF9ECF3798D0BDA633EF629CFEB9C6EDDC612063C74B63F8BF04A2F05E94183BE0C0512E9C1U8z5J) Федерального закона о контрактной системе.

6.2.2. Оплата работ производится в соответствии с Графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту) за фактически выполненные работы путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, открытый в банке, в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней с даты подписания в единой информационной системе Документа о приемке.

6.2.3. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

6.2.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Оплата осуществляется на основании представленных Подрядчиком счета, счета-фактуры, Документа о приемке.

6.2.5. Стоимость работ определяется по Ведомости объемов и стоимости работ по ремонту автомобильной дороги, выполненной на основании сметного расчета стоимости работ по ремонту Объекта, получившего заключение ГБУ "Тверской РЦЦС" (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки (Техническое задание)) с понижающим коэффициентом, определенным как частное от деления цены Контракта на начальную (максимальную) цену Контракта.

6.2.6. Работы выполняются без предоставления авансов.

6.2.7. Возвратные суммы, полученные вследствие реализации Подрядчиком от разборки, демонтажа конструкций и изделий, определяются Актом о разборке, подписанным Представителями Заказчика и Подрядчика, а также платежными документами, подтверждающими реализацию Подрядчиком возвратных материалов.

Возвратные суммы рассчитываются в ценах на дату составления Акта о разборке путем выбора наибольшего значения из трех коммерческих предложений, представленных Подрядчиком.

Расчет размера возвратных сумм является основанием для перечисления Подрядчиком возвратных сумм Заказчику по платежным реквизитам, Предоставляемым Заказчиком по запросу Подрядчика.

Подрядчик перечисляет средства в размере возвратных сумм на предоставленные Заказчиком платежные реквизиты в течение 10 дней с даты подписания расчета размера возвратных сумм, ранее согласованных с Заказчиком.

**7. ГАРАНТИИ**

7.1. После окончания работ Подрядчик передает Заказчику Гарантийный паспорт в соответствии с приложением А ОДМ 218.6.029-2017. Гарантийным паспортом предусматриваются следующие гарантийные сроки (согласно ОДМ 218.6.029-2017 Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения) по соответствующим конструктивным элементам согласно таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование элемента** | **Гарантийный срок** |
| ***Земляное полотно, дорожная одежда, искусственные сооружения*** | |
| Слой основания дорожной одежды | 6 лет |
| Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси | 5 лет |
| Верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси | 5 лет |
| Укрепление обочин | 2 года |
| Земляное полотно (присыпные бермы) | 6 лет |
| Тротуарная плитка (брусчатка) на посадочных площадках | 5 лет |
| ***Элементы обустройства*** | |
| Автопавильоны | 8 лет |
| Барьерное ограждение | 8 лет |
| Дорожные знаки | 10 лет |
| Дорожная разметка термопластиком | 1 год |
| Сигнальные столбики | 2 года |

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания Заказчиком итогового документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок перед проведением итоговой приемки в соответствии с п. 2.9.3. Контракта.

7.2. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных разрушений и дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

7.3. В случае, если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки (дефекты), то Подрядчик обязан их устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные Контрактом.

При обнаружении признаков разрушений, дефектов Заказчик письменно по адресам (в т.ч. электронному адресу), указанным в разделе 21 Контракта, извещает Подрядчика об их характере, местоположении, объеме и указывает срок, в течение которого Подрядчик обязан произвести освидетельствование выявленных недостатков и внести свои предложения по срокам выполнения и составу работ по их ликвидации (но не позднее 10 календарных дней со дня получения Подрядчиком извещения).

Для участия в составлении акта освидетельствования, фиксирующего недостатки, согласования состава работ, порядка и сроков устранения недостатков, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика. В случае неявки Подрядчика срок, состав и порядок работ по устранению выявленных недостатков устанавливаются Заказчиком в одностороннем порядке и являются обязательными для исполнения Подрядчиком. Заказчик вправе привлекать специалистов иных организаций для участия в составлении акта освидетельствования.

7.4. Подрядчик должен в срок, указанный в извещении Заказчика, в письменном виде по адресам (в т.ч. электронному адресу), указанным в разделе 21 Контракта, внести на рассмотрение Заказчика свои предложения, и немедленно, по получении согласования своих предложений, приступить к выполнению работ.

При наличии разногласий между Сторонами о сроке, составе и порядке работ по устранению выявленных недостатков, Подрядчик обязан руководствоваться указаниями Заказчика. Если иной срок не будет определен сторонами в акте, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения от заказчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ.

После полного устранения недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, Стороны составляют акт об устранении недостатков.

7.5. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный актом освидетельствования срок Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить дефекты (недостатки Объекта) за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение дефектов (недостатков Объекта) Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение дефектов (недостатков Объекта) в течение 10 (десяти) дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика.

Подрядчик имеет право выполнить работы своими силами, поручить выполнение работ третьим лицам или перечислить Заказчику сумму, эквивалентную стоимости данных работ, и в этом случае величина суммы должна быть указана в предложениях Подрядчика и согласована с Заказчиком.

7.6. Подрядчик обязан выполнить /оплатить/ все необходимые работы, как по ликвидации разрушений, дефектов, так и по устранению причин их вызвавших, в той мере, в которой данные причины являются следствием некачественного выполнения работ. Устранение дефектов в рамках гарантийных обязательств выполняется с применением материалов, предусмотренных Контрактом.

7.7. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении работ по Контракту, установлены гарантийные сроки на такое оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, на соответствующее технологическое и инженерное оборудование применяются гарантийные сроки, установленные его производителями или поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, на такие материалы, конструкции, изделия и оборудование применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

7.8. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

**8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО КОНТРАКТУ**

8.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Порядок принятия Сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта определяется Сторонами самостоятельно с учетом положений Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=9607FAC9435CB299B6B13E5F822F8E2E4816ADF9ECF3798D0BDA633EF629CFEB8E6E85CA10062174B02ADDA10FU7z3J) о контрактной системе.

8.2. Сторона, по чьей инициативе расторгается Контракт, направляет уведомление с указанием причин расторжения Контракта и даты, начиная с которой будет прекращена оплата работ (прекращено выполнение работ) по Контракту и проект условий расторжения Контракта, включающий:

- размер компенсации за ущерб;

- предложение по вопросам расчета за выполненные, но не оплаченные работы;

- прочие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Противоположная Сторона имеет право принять предложенные условия расторжения Контракта или потребовать внесения в них изменений.

8.3. Окончательный вариант соглашения о расторжении Контракта подписывается официально уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика и заверяется печатями.

8.4. Заявление о расторжении Контракта может быть подано Стороной в Арбитражный суд Тверской области только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт, либо при неполучении ответа в течение 15 (пятнадцати) дней.

8.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях:

- в любое время до сдачи Заказчику результата работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе от исполнения Контракта (статья 717 ГК РФ);

- если Подрядчик по истечении 5 (пяти) дней с даты заключения Контракта не приступил к исполнению обязательств по Контракту или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715ГК РФ);

-если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);

- если отступления в работах от условий Контракта или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);

- если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).

8.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта без возмещения убытков Заказчику в случае непередачи строительной площадки для исполнения Контракта (в том числе при неосвобождении ее от прав третьих лиц) в течение 5 и более дней со дня заключения Контракта и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных [частью 15 статьи 95](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=415391&dst=170&field=134&date=27.04.2023) Федерального закона о контрактной системе.

**9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ**

9.1. До подписания Акта межведомственной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта в соответствии с п.п. 2.9.3.1. Контракта, риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного имущества, используемого для исполнения Контракта, имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, а также результата выполненных работ несёт Подрядчик.

9.2. Подрядчик несет ответственность за безопасность движения автотранспорта и пешеходов на Объекте от момента начала производства работ до момента подписания Акта межведомственной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта в соответствии с п.п. 2.9.3.1. Контракта и освобождения Объекта от своего имущества.

9.3. Подрядчик несет полную материальную, административную и уголовную ответственность за вред, причиненный третьим лицам (личности или имуществу) вследствие выполнения (в том числе с надлежащим качеством) Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом.

**10.обстоятельства непреодолимой силы**

10.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны Контракта отнесли следующие обстоятельства: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, оползень, ураган и т.п.); эпидемии; блокада; пожары, техногенные катастрофы, произошедшие не по вине Сторон.

10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 10.1. Контракта, заинтересованная Сторона должна без промедления, но не позднее двух дней с даты их наступления известить о них в письменном виде другую Сторону по адресам (в т.ч. электронному адресу), указанным в разделе 21 Контракта. К извещению, содержащему данные о характере возникших обстоятельств должны быть приложены письменные официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения заинтересованной Стороной своих обязательств по Контракту.

10.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.4. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 10.2. Контракта, то она не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание для освобождения ее от ответственности за нарушение контрактных обязательств и обязана возместить другой Стороне понесенные этой Стороной убытки.

10.5. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение Стороной обязательств в срок, установленный Контрактом, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства.

10.6. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, или обстоятельства непреодолимой силы, перечисленные в п. 10.1. Контракта и их последствия продолжают действовать более 30 (тридцати) дней, то Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ по Контракту.

10.7. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Контракту, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

**11.ответственность сторон**

11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

11.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

11.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере \_\_\_\_\_\_ рублей\* (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 11.5 - 11.7 Контракта):

----------------------

\* Размер штрафа устанавливается в виде суммы, определяемой исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

11.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, в случае, если Контракт заключен с Подрядчиком, предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей\*\*:

------------------------

\*\* Размер штрафа устанавливается в виде суммы, определяемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

11.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере \_\_\_\_\_\_\_\_ рублей\*\*\*:

-------------------------

\*\*\* Размер штрафа устанавливается в виде суммы, определяемой исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

11.7. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

11.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустойки (штрафа, пени).

В случае, если в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения такого требования, Подрядчиком не была произведена уплата начисленной неустойки (штрафа, пени), оплата по Контракту осуществляется за вычетом начисленной Заказчиком соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), которая перечисляется Заказчиком в установленном законодательством Российской Федерации порядке на основании платежного документа, оформленного Заказчиком с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями Контракта или по своему выбору, удовлетворить требование об уплате начисленной Подрядчику неустойки (штрафа, пени) за счет обеспечения исполнения Контракта.

Исполнение обязательства Подрядчика по Контракту по перечислению неустойки (штрафа, пени) возложено на Заказчика.

11.10. В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Подрядчиком повлекло его досрочное прекращение и Заказчик заключил взамен его аналогичный контракт, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном Контракте, и ценой на сопоставимые работы по условиям контракта, заключенного взамен прекращенного Контракта.

11.11. Заказчик вправе требовать взыскания убытков в полной сумме сверх неустойки.

11.12. Возмещение убытков в случае неисполнения обязательства по Контракту и уплата неустойки за его неисполнение не освобождают Подрядчика от исполнения обязательства.

11.13. Если вследствие просрочки исполнение Подрядчика утратило интерес для Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

11.14. Заказчик вправе требовать возвращения того, что было им исполнено по Контракту до момента изменения или расторжения Контракта.

11.15. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.16. За каждый факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере \_\_\_\_\_\_ рублей\*\*\*\*:

-----------------------

\*\*\*\* Размер штрафа устанавливается в виде суммы, определяемой исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

11.17. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.18. Проценты за пользование чужими денежными средствами начинают начисляться с 30 (тридцатого) дня просрочки исполнения Заказчиком обязательств по Контракту.

11.19. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.20. Уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту и возмещения убытков другой Стороне.

11.21. В случае не предоставления Подрядчиком информации, указанной в пункте 2.6.2. Контракта, с Подрядчика взыскиваются пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

**12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

12.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено.

12.2. В целях обеспечения исполнения обязательств по Контракту Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере \_\_\_\_\_\_ рублей.\*

12.2.1. Если Подрядчиком предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере и порядке, установленным статьей 37 Федерального закона о контрактной системе.

12.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением Подрядчиком независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

12.4. Срок действия независимой гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать информацию и условия, предусмотренные частью 2 статьи 45 Федерального закона о контрактной системе.

Гарант обязан уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

12.5. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на:

12.5.1. Все обязательства по Контракту, в том числе, на обязательства Подрядчика выполнить работы по Контракту в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему.

12.5.2. На уплату неустоек в виде пени, штрафа, предусмотренных Контрактом, а также убытков, подлежащих уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по Контракту.

12.6. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения исполнения Контракта.

12.7. При предъявлении обеспечения путем внесения денежных средств на счет Заказчика:

12.7.1. Внесение денежных средств в обеспечение исполнения Контракта перечисляется Подрядчиком на специальный счет Заказчика, указанный в Контракте.

12.7.2. Подрядчик гарантирует, что является собственником вносимых денежных средств, они свободны от притязаний на них третьих лиц.

12.8. В случае если в качестве формы обеспечения исполнения Контракта выбрано внесение денежных средств, то обеспечение исполнения Контракта, в том числе часть денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с [частями 7](consultantplus://offline/ref=8135BF2FD7F5CFCF9E2D3AA06DC3660E969BBC330847A8E766516B898CF6AB474294A6C88DACBFC891282C506F812E2693606346117Av12DK), [7.1](consultantplus://offline/ref=8135BF2FD7F5CFCF9E2D3AA06DC3660E969BBC330847A8E766516B898CF6AB474294A6C88DADB6C891282C506F812E2693606346117Av12DK) и [7.2 статьи 96](consultantplus://offline/ref=8135BF2FD7F5CFCF9E2D3AA06DC3660E969BBC330847A8E766516B898CF6AB474294A6C88DADB7C891282C506F812E2693606346117Av12DK) Федерального закона о контрактной системе, возвращается Подрядчику при условии надлежащего исполнения им обязательств по Контракту, по письменному требованию Подрядчика, направленному по адресам (в т.ч. электронному адресу), указанным в разделе 21 Контракта, в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, на банковский счет, указанный в Контракте. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, возврат обеспечения исполнения Контракта осуществляется за вычетом начисленной Заказчиком соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), которая перечисляется Заказчиком в установленном законодательством Российской Федерации порядке на основании платежного документа, оформленного Заказчиком с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями Контракта.

Исполнение обязательства Подрядчика по Контракту по перечислению неустойки (штрафа, пени) возложено на Заказчика.

Подписанием Контракта Подрядчик дает согласие на взыскание Заказчиком начисленной неустойки (штрафа, пени) во внесудебном порядке из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

12.9. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

12.10. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения, в ходе исполнения Контракта размер обеспечения Контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7.2](consultantplus://offline/ref=E3C3DA4468589E535EE0E7E3CBB5BF63EE106CEDC078B4BA6D7DCE1FC67A015FB968BF4833458CEE43E9020B541DA21CCC13EEFBB46As470M) и [7.3](consultantplus://offline/ref=E3C3DA4468589E535EE0E7E3CBB5BF63EE106CEDC078B4BA6D7DCE1FC67A015FB968BF4833458FEE43E9020B541DA21CCC13EEFBB46As470M) статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

12.11. Уменьшение в соответствии с [частями 7](consultantplus://offline/ref=38363C4CC7B00DF2AD61E029C15C0F070B111D9A00FC042CEC479BBCC1D68588126BD71E9A939EA7D5B063996E67C4C86B3C3973643ED3w1K) и [7.1 статьи 96](consultantplus://offline/ref=38363C4CC7B00DF2AD61E029C15C0F070B111D9A00FC042CEC479BBCC1D68588126BD71E9A9297A7D5B063996E67C4C86B3C3973643ED3w1K) Федерального закона о контрактной системе размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной [частью 7.2 статьи 96](consultantplus://offline/ref=38363C4CC7B00DF2AD61E029C15C0F070B111D9A00FC042CEC479BBCC1D68588126BD71E9A9296A7D5B063996E67C4C86B3C3973643ED3w1K) Федерального закона о контрактной системе информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный [статьей 103](consultantplus://offline/ref=38363C4CC7B00DF2AD61E029C15C0F070B111D9A00FC042CEC479BBCC1D68588126BD71E9B9293AB85EA739D2732CAD6682527767A3D3845DBw6K) Федерального закона о контрактной системе.

Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

Предусмотренное [пунктом 12.9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=444434&dst=100042&field=134&date=27.04.2023) Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=415391&date=27.04.2023) о контрактной системе и Контрактом, а также приемки Заказчиком выполненной работы (результатов работы), результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).

12.1.1. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с [пунктами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=444434&dst=100042&field=134&date=27.04.2023) 12.9-12.11 Контракта Заказчик в срок не позднее 30 дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного [частью 3 статьи 30](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=415391&dst=2211&field=134&date=27.04.2023) Федерального закона о контрактной системе, такой срок не должен превышать 15 дней с указанной даты в соответствии с [частью 27 статьи 34](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=415391&dst=1210&field=134&date=27.04.2023) Федерального закона о контрактной системе, возвращает Подрядчику соответствующие денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта.

В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в реестре контрактов.

12.12. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7](consultantplus://offline/ref=B017E7FAE3AE7A767D7FE0C031F84C8809FB6A510A0B917A356CCC7E9ECCDC3A924251FDB02D640C0918FFBE778724DB5654252B5589T2oFM), [7.1](consultantplus://offline/ref=B017E7FAE3AE7A767D7FE0C031F84C8809FB6A510A0B917A356CCC7E9ECCDC3A924251FDB02C6D0C0918FFBE778724DB5654252B5589T2oFM), [7.2](consultantplus://offline/ref=B017E7FAE3AE7A767D7FE0C031F84C8809FB6A510A0B917A356CCC7E9ECCDC3A924251FDB02C6C0C0918FFBE778724DB5654252B5589T2oFM) и [7.3 статьи 96](consultantplus://offline/ref=B017E7FAE3AE7A767D7FE0C031F84C8809FB6A510A0B917A356CCC7E9ECCDC3A924251FDB02C6F0C0918FFBE778724DB5654252B5589T2oFM) Федерального закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с п. 11.3 Контракта.

*\* В пункте 12.2. Контракта ставится* «-» *в случае, если Подрядчиком, с которым заключается Контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, до заключения Контракта предоставлена информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке (основание часть 8.1 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе).*

**13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

13.1. Обеспечение гарантийных обязательств установлено.

13.2. В целях обеспечения гарантийных обязательств по Контракту Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения гарантийных обязательств в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.\*

13.3. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением Подрядчиком независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Заказчику до подписания Заказчиком итогового документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления.

13.4. Срок действия независимой гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения гарантийных обязательств, которые обеспечиваются независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со [статьей 95](consultantplus://offline/ref=1778916F04A5839D9FC103239A670D6873EB9530BF3E694017A554A779F958EE6A7788DAAF2170889D825361B08DAA00F128486B015A40FEc5nEO) Федерального закона о контрактной системе.

Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать информацию и условия, предусмотренные частью 2 статьи 45 Федерального закона о контрактной системе.

Гарант обязан уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

13.5. В случае если в качестве формы обеспечения гарантийных обязательств выбрано внесение денежных средств, то обеспечение гарантийных обязательств перечисляется Подрядчиком на специальный счет Заказчика, указанный в Контракте.

13.6. В случае если в качестве формы обеспечения гарантийных обязательств выбрано внесение денежных средств, то обеспечение гарантийных обязательств возвращается Подрядчику при условии надлежащего исполнения им обязательств по Контракту, по письменному требованию Подрядчика в адрес Заказчика (в т.ч. по электронному адресу), указанному в разделе 21 Контракта, в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по Контракту, на банковский счет, указанный в Контракте. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом, возврат обеспечения гарантийных обязательств осуществляется за вычетом начисленной Заказчиком соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), которая перечисляется Заказчиком в установленном законодательством Российской Федерации порядке на основании платежного документа, оформленного Заказчиком с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями Контракта.

Исполнение обязательства Подрядчиком по Контракту по перечислению неустойки (штрафа, пени) возложено на Заказчика.

Подписанием Контракта Подрядчик дает согласие на взыскание Заказчиком начисленной неустойки (штрафа, пени) во внесудебном порядке из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом.

13.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

*\*В пункте 13.2 Контракта ставится* «-» *в случае, если Подрядчиком, с которым заключается Контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, до заключения Контракта предоставлена информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке (основание часть 8.1 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе).*

**14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.**

14.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

14.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 14.1. настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме по адресам (в т.ч. электронному адресу), указанным в разделе 21 Контракта. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушений каких-либо положений п. 14.1. настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений п. 14.1. настоящего раздела: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений п. 14.1. настоящего раздела: 8(4822) 34-40-27.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п. 14.1. настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления (с учётом проведения соответствующей проверки).

14.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. 14.1. настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

**15. БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТА**

15.1. Контрактом предусмотрено банковское сопровождение Контракта, заключающееся в проведении мониторинга расчетов, осуществляемых в рамках исполнения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Тверской области от 30.05.2022 №304-пп «О случаях осуществления банковского сопровождения контрактов для обеспечения нужд Тверской области», часть 1 статьи 35 Федерального закона о контрактной системе.

15.2. В течение 5 рабочих дней с момента заключения Контракта Подрядчик обязан заключить с банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения (далее – Банк), договор о банковском сопровождении, соответствующий требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения Контрактов» и представить копию такого договора Заказчику в течение 3 дней с даты его подписания. Подрядчик обязан осуществлять все расчеты, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту на отдельном расчетном счете, открытом в Банке.

15.3. Подрядчик обязан:

осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Контракту на отдельном счете, открытом в Банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта, а также заключить с Банком договор о банковском сопровождении в срок, установленный Контрактом;

определять в договорах, заключаемых с соисполнителями (субподрядчиками), условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операций, включая операции в рамках исполнения Контракта, открытом в Банке, осуществляющем сопровождение Контракта;

предоставлять Заказчику и Банку сведения о привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по Контракту соисполнителях (субподрядчиках) (полное наименование соисполнителя (субподрядчика), местонахождение соисполнителя (субподрядчика) (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет);

15.4. Договор о банковском сопровождении должен содержать:

а) порядок и сроки открытия отдельного счета Подрядчику, соисполнителю (субподрядчику);

б) права и обязанности Сторон;

в) порядок и сроки зачисления и списания денежных средств с отдельного счета;

г) обязанность Банка в рамках мониторинга расчетов, осуществляемых при исполнении Контракта, предоставлять ежемесячно Заказчику с соблюдением положений законодательства Российской Федерации о банковской тайне:

сведения о проведении операций со средствами на отдельном счете в форме выписки о движении денежных средств по отдельному счету за отчетный календарный месяц;

не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять Заказчику отчет по отдельному счету Подрядчика, субподрядчика о проведении операций в форме выписки о движении денежных средств по отдельному счету за отчетный календарный месяц, оборотно-сальдовую ведомость по отдельному счету за отчетный месяц, а также информацию о текущих остатках на отдельном счете на последнее число отчетного месяца.

д) сведения о результатах проведенной банком идентификации Подрядчика, субподрядчика при открытии ему отдельного счета;

е) случаи и порядок внесения изменений в договор о банковском сопровождении и его расторжения.;

ж) ответственность Подрядчика за несоблюдение условий, установленных сопровождаемым Контрактом.

15.5. изменения в договор банковского сопровождения Контракта должны быть представлены Заказчику в течение 1 дня.

15.6. Заказчик обязан оплачивать выполненные работы по Контракту на отдельный счет.

15.7. Заказчик имеет право в соответствии с законодательством Российской Федерации на односторонний отказ от исполнения сопровождаемого Контракта.

**16. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

16.1. В Приложении № 2 к Описанию объекта закупки (Техническому заданию) приводится полный нумерованный перечень документов, регламентирующих выполнение работ, включая как документы обязательного (СНиПы, ГОСТы), так и рекомендательного характера.

16.2. Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных документов, приведенных в Приложении № 2 к Описанию объекта закупки (Техническому заданию).

16.3. В своей деятельности Заказчик и Подрядчик руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

**17. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ**

17.1. Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением, разрешаются Сторонами с соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок направления претензии не позднее 10 рабочих дней со дня установления факта, послужившего основанием для ее направления. Претензия подлежит рассмотрению Стороной в течение десяти дней с даты ее получения.

17.2. Претензия должна быть составлена и направлена одной Стороной другой Стороне с использованием единой информационной системы в соответствии с [частью 16 статьи 94](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=415391&dst=12100&field=134&date=27.04.2023) Федерального закона о контрактной системе. Совокупный объем электронных уведомлений (при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта), направляемых в отношении Контракта, не должен превышать 150 мегабайт для каждой из Сторон. При превышении такого объема обмен информацией и документами осуществляется без использования единой информационной системы.

17.3. В претензии должны быть указаны:

а) наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию;

б) наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия;

в) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Контракта и (или) нормативные правовые акты Российской Федерации;

г) требования Стороны;

д) информация о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.);

е) дата и регистрационный номер претензии;

ж) подпись уполномоченного лица;

з) перечень прилагаемых документов.

17.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

17.5. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

17.6. При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований, указанных в претензии, в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от стороны-адресата, сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в арбитражный суд.

**18. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

18.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении Контракта, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Стороны несут ответственность за последствия, вызванные нарушением обязательств по конфиденциальности, независимо от того, было ли это нарушение совершено преднамеренно или случайно.

18.2. Передача информации третьим лицам или иное разглашение информации, признанной по Контракту конфиденциальной, может осуществляться только с письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев обязательного предоставления информации, предусмотренных законодательством РФ.

**19. УСЛОВИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА**

19.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

19.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

19.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

19.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, с целью изменения существенных условий Контракта:

а) Подрядчик направляет Заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий Контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанного проекта соглашения об изменении условий контракта;

б) Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения направляет Подрядчику либо подписанное соглашение об изменении условий Контракта и включает в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=415391&date=27.04.2023) о контрактной системе информацию об изменении Контракта в реестр контрактов либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.

**20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**20.1. Срок действия Контракта.**

20.1.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.

**20.2. Прочие условия.**

20.2.1. Все приложения, дополнения и изменения к Контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме, надлежащим образом оформлены и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и не противоречат действующему законодательству РФ.

20.2.2. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта в отношении Контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

20.2.3. Уведомления (в том числе обращения, предложения, требования) Сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени Стороны Контракта, лично под расписку или направляются стороне Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны Контракта, указанному в Контракте. Датой получения такого уведомления считается:

а) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Стороны Контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени Стороны Контракта, лично под расписку);

б) дата получения Стороной Контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении Стороне Контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения Стороной Контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии Стороны Контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).

*Приложения к Контракту, являющиеся неотъемлемой частью Контракта:*

Приложение №1 – Описание объекта закупки (Техническое задание).

Приложение №2 – Инструкция по оформлению проекта производства работ.

Приложение № 3 – График выполнения строительно-монтажных работ.

Приложение № 4 – График оплаты выполненных работ.

Приложение № 5 – Акт о приемке выполненных работ.

Приложение № 6 – Справка о стоимости выполненных работ и затрат.

**21. АДРЕСА. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик: Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»** | **Подрядчик:** |
| 170100 г.Тверь, ул.Желябова, 21 | Юр.адрес:  Почт.адрес: |
| Министерство финансов Тверской области (ГКУ Дирекция ТДФ"  Казначейский счет 03221643280000003600 в Отделение Тверь Банка России//УФК по Тверской области г. Тверь  БИК ТОФК 012809106  Единый казначейский счет 40102810545370000029 | Р/сч  К/сч  БИК |
| ИНН 6905009018 КПП 695001001 | ИНН |
| Специальный счет для перечисления обеспечения гарантийных обязательств :  Получатель: УФК по Тверской области (ГКУ «Дирекция «ТДФ» л/сч 05362000650), Казначейский счет 03222643280000003600, Единый казначейский счет 40102810545370000029, Отделение Тверь Банка России//УФК по Тверской области г.Тверь, БИК Управления 012809106 |  |
| ОКПО 21406901 ОКАТО 28401378000  ОКНХ 51123/69000 |  |
| Тел./факс: (4822) 34-40-27  E-mail: [dorfond@yandex.ru](mailto:dorfond@yandex.ru) | Тел./факс  E-mail: |

**ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:**

Приложение №1 к

Контракту №\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

**ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:**

Приложение № 2

к контракту № \_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024

**Инструкция по оформлению проекта производства работ**

Проект производства работ на объект ремонта (далее – Объект) оформляется и утверждается Подрядчиком, согласовывается Заказчиком и включает в себя нижеследующие листы и отдельные разделы:

1. Титульный лист
2. Лист содержания
3. Раздел 1 «Пояснительная записка

* Подраздел 1.1 «Общие данные», с указанием общих данных Объекта, и приложением карты расположения участков ремонта.
* Подраздел 1.2 «Дорожная одежда», с детальными указаниями конструкций дорожных одежд (конструктивных слоев) с разделением по участкам.
* Подраздел 1.3 «Требования к материалам», с детальными указаниями требований к применяемым материалам в соответствии с условиями Контракта и требованиями нормативной документации.
* Подраздел 1.4 «Организация и методы производства работ», в котором указываются основные методы производства работ, а также основная информация об организации работ»

1. Раздел 2 «Сведения о наличии машин и механизмов», в котором указываются все машины и механизмы Подрядчика», задействованные в строительно-монтажных работах»
2. Раздел 3 «Сведения о наличии производственных предприятий, баз и карьеров»
3. Раздел 4 «Устройство и привязка временных сооружений, полевых лабораторий и помещений для санитарно-бытового обслуживания работников», указываются сведения при предполагаемой работе таких объектов в рамках реализации Контракта.
4. Раздел 5 «Мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на Объекте»
5. Раздел 6 «Организация дорожного движения и установка технических средств регулирования на период производства дорожных работ», в котором указываются общие указания лицам, ответственным за безопасность движения у мест производства работ, указания по применению временных дорожных знаков, указания по применению ограждающих и направляющих устройств и других технических средств регулирования.
6. Раздел 7 «Геодезические работы при ремонте автомобильной дороги», с указанием основных сведений и требований к геодезическим работам при ремонте Объекта.
7. Раздел 8 «Организация и технология выполнения работ»

* Подраздел 8.1 «Подготовительный период», с указанием сведений о работах в подготовительный период.
* Подраздел 8.2 «Расчистка полосы отвода», с указанием сведений о работах по вырубке деревьев, кустарника и мелколесья и т.д, а также предъявляемые к работам требования.

1. Раздел 9 «Основные дорожные работы», с подразделами по видам работ, в которых указываются детальные технологические способы производства работ, применяемые ресурсы, технологические карты, требования к качеству производства работ, требования к технике безопасности, и другие сведения.
2. Раздел 10 «Ремонт водопропускных труб», в котором содержатся детальные технологические способы производства работ, применяемые ресурсы, требования к качеству производства работ, требования к технике безопасности, и другие сведения.
3. Раздел 11 «Комплекс мероприятий по охране труда»
4. Раздел 12 «Мероприятия по охране окружающей среды»
5. Раздел 13 «Основные указания по пожарной безопасности»
6. Раздел 14 «Календарный график выполнения работ» - с указанием наименований объемов работ в соответствии с Ведомостью объемов и стоимости работ по ремонту автомобильной дороги, выполненной на основании сметного расчета стоимости работ по ремонту Объекта, получившего заключение ГБУ "Тверской РЦЦС" (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки (Техническое задание)), сроки и очередность выполнения работ (по дням).

**ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:**

Приложение №3 к

Контракту №\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024

**ГРАФИК СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

**Объект: выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Торжок – Высокое – Берново – Старица» км 37+440 – км 51+000, км 76+340 – км 110+370 в Торжокском районе и Старицком муниципальном округе Тверской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Порядковый номер вида работ** | **Наименование вида работ** | **Сроки исполнения вида работ в 2024 году** | **Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования Заказчика** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Подготовительные работы - расчистка площадей от растительности | с даты заключения контракта, но не ранее 15.04.2024 г. по 20.08.2024 г. | Не предусмотрено |
| 2 | Работы, выполняемые на основной проезжей части (участки с изношенным асфальтобетонным покрытием) | с даты заключения контракта, но не ранее 15.04.2024 по 20.08.2025 г. | Не предусмотрено |
| 3 | Съезды с изношенным асфальтобетонным покрытием | с даты заключения контракта, но не ранее 15.04.2024 по 20.08.2025 г. | Не предусмотрено |
| 6 | Съезды с разрушенным асфальтобетонным покрытием покрытиемкм | с даты заключения контракта, но не ранее 15.04.2024 по 20.08.2025 г. | Не предусмотрено |
| 7 | Ремонт заездных карманов с изношенным асфальтобетонным покрытием | с даты заключения контракта, но не ранее 15.04.2024 по 20.08.2025 г. | Не предусмотрено |
| 8 | Ремонт посадочных площадок на автобусных остановках | с даты заключения контракта, но не ранее 15.04.2024 по 20.08.2025 г. | Не предусмотрено |
| 9 | Восстановление дорожных знаков, барьерного ограждения. | с 20.07.2025 г. по 20.08.2025 г. | Не предусмотрено |
| 10 | Нанесение дорожной разметки | с 20.07.2025 г. по 20.08.2025 г. | Не предусмотрено |

**ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК**

Приложение №4 к

Контракту №\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024

**ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

**Объект: Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Торжок – Высокое – Берново – Старица» км 37+440 – км 51+000, км 76+340 – км 110+370 в Торжокском районе и Старицком муниципальном округе Тверской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Стоимость работ в 2024 году, руб. | Стоимость работ в 2025 году, руб. | Всего стоимость работ, руб. | Сроки оплаты за выполненный вид работ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | 180 043 840,00\* | 965 475 314,65\* | 1 145 519 154,65\* | В срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней с даты подписания усиленной электронной подписью Заказчика и размещения в единой информационной системе Документа о приемке | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \*Сумма к оплате определяется по результатам открытого конкурса в электронной форме с понижающим коэффициентом, полученным как частное от деления цены Контракта на начальную (максимальную) цену Контракта. | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК** | | | | | | |

Приложение №5

к Контракту №\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акт о приемке выполненных работ N \_\_ от \_\_\_\_  Исправление [<1>](#P131) N \_\_\_ от \_\_\_\_ | | | | | |
|  | | | | | |
| Инвестор [<2>](#P132) | |  | | | |
| Заказчик [<3>](#P133) | |  | | | |
| Подрядчик [<4>](#P134) | | |  | | |
| Контракт |  | | | | |
| Наименование объекта [<5>](#P135) | | | | |  |
| Место выполнения работ | | | |  | |
| Отчетный период с \_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| В соответствии с условиями контракта от \_\_.\_\_.\_\_\_\_ г. N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подрядчиком фактически выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечена поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее - оборудование), а Заказчиком приняты указанные решения (элементы), работы, услуги, оборудование: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена на единицу измерения без НДС, руб. | Стоимость, руб. [<6>](#P136) | Страна происхождения товара (оборудования) [<7>](#P137) |
| по порядку | позиции по ведомости объемов и стоимости работ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по акту стоимость без НДС | x | x | x |  | x |
|  |  | Сумма НДС (ставка <N>%) | x | x | x |  | x |
|  |  | Всего по акту общая стоимость | x | x | x |  | x |
|  |  | Доля фактически выполненных работ по контракту от условной единицы (у.е.) | | | | |  |

|  |
| --- |
| Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ. |
| --------------------------------  <1> Указывается в случае внесения исправлений в соответствии с [частью 14 статьи 94](consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E22FB48093D9BD6A57BFF6A5D8BE9CE80D0C1EDA95296560253A0EAF8852614D732980B279E74105A00CF6B10Ea4I) Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, 51, 72; N 10, ст. 1393, 1418; N 14, ст. 2022; N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4342, 4346, 4353, 4375; 2016, N 1, ст. 10, 89; N 11, ст. 1493; N 15, ст. 2058, 2066; N 23, ст. 3291; N 26, ст. 3872, 3890; N 27, ст. 4199, 4247, 4253, 4254, 4298; 2017, N 1, ст. 15, 30, 41; N 9, ст. 1277; N 14, ст. 1995, 2004; N 18, ст. 2660; N 24, ст. 3475, 3477; N 31, ст. 4747, 4760, 4780, 4816; 2018, N 1, ст. 59, 87, 88, 90; N 18, ст. 2578; N 27, ст. 3957; N 31, ст. 4856, 4861; N 32, ст. 5104; N 45, ст. 6848; N 53, ст. 8428, 8438, 8444; 2019, N 14, ст. 1463; N 18, ст. 2193 - 2195; N 26, ст. 3317, 3318; N 52, ст. 7767, 7787; 2020, N 9, ст. 1119; N 14, ст. 2028, 2037; N 17, ст. 2702; N 24, ст. 3754; N 31, ст. 5008; N 50, ст. 8074; N 52, ст. 8581, 8582; 2021, N 1, ст. 33, 40, 78; N 9, ст. 1467; N 18, ст. 3061, N 27, ст. 5188) (далее - Федеральный закон).  <2> Указывается в случае осуществления капитальных вложений инвестором в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E22FB48093D9BD655FB5F7A5D8BE9CE80D0C1EDA952977607D3506AA95593402357C8F0Ba1I) от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 9, ст. 1096; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 6, ст. 636; N 52, ст. 5498; 2007, N 31, ст. 4012; 2010, N 30, ст. 4015; 2011, N 30, ст. 4596; 2013, N 52, ст. 6961; 2016, N 27, ст. 4302; 2017, N 31, ст. 4754; 2018, N 53, ст. 8404; 2019, N 31, ст. 4418; 2020, N 50, ст. 8074).  <3> Указывается наименование и место нахождения заказчика.  <4> Указывается информация о подрядчике, предусмотренная [подпунктами "а"](consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E22FB48093D9BD6A57BFF6A5D8BE9CE80D0C1EDA95296560253A04AA8D52614D732980B279E74105A00CF6B10Ea4I), ["г"](consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E22FB48093D9BD6A57BFF6A5D8BE9CE80D0C1EDA95296560253A04AA8252614D732980B279E74105A00CF6B10Ea4I) и ["е" части 1 статьи 43](consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E22FB48093D9BD6A57BFF6A5D8BE9CE80D0C1EDA95296560253A04AB8A52614D732980B279E74105A00CF6B10Ea4I) Федерального закона.  <5> Указывается наименование объекта капитального строительства, наименование объекта закупки, идентификационный код закупки.  <6> В отношении оборудования указывается стоимость без НДС и стоимость с НДС в формате "стоимость без НДС (стоимость с НДС)".  <7> Указывается в отношении оборудования, подлежащего принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик | | | | |  | Заказчик | | | | |
| Содержание операции (например, "Работы  -------------------------------------------------  выполнены в полном объеме")  ----------------------------------- | | | | |  | Содержание операции (например, "Работы  -------------------------------------------------  приняты в полном объеме")  -------------------------------- | | | | |
| Дата сдачи \_\_\_\_\_\_\_\_  Информация о документе-основании, отличном от контракта | | | | |  | Дата принятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность) |  | \_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность) |  | \_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность) |  | \_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность) |  | \_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |
|  |  |  |  |  |  | Иные лица, ответственные за приемку результатов выполненных работ | | | | |
|  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (вид уполномоченного лица, должность (при наличии)) |  | \_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |
|  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (вид уполномоченного лица, должность (при наличии)) |  | \_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |

Приложение №6

к Контракту №\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Код | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Форма по ОКУД | | | | | | | | | | | | | | | | | 0322001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инвестор | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | по ОКПО | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | (организация, адрес, телефон, факс) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заказчик (Генподрядчик) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | по ОКПО | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | (организация, адрес, телефон, факс) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подрядчик (Субподрядчик) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | по ОКПО | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | (организация, адрес, телефон, факс) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стройка | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | по ОКПО | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | (наименование, адрес) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Вид деятельности по ОКДП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Договор подряда (контракт) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | номер | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | дата | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | Вид операции | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Номер документа | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дата составления | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Отчетный период | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | с | | | | | | | | | | | | | по | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **СПРАВКА** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| Но- мер по по- рядку | | | | | | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Код | | | | | | | | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| с начала проведения работ | | | | | | | | | | | | | с начала года | | | | | | | | | | | | | | | | | в том числе за отчетный период | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Всего работ и затрат, включаемых в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| стоимость работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Итого |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Сумма НДС |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Всего с учетом НДС |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Доля фактически выполненных работ по контракту от условной единицы (у.е.) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Заказчик (Генподрядчик) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | (должность) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | (подпись) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | (расшифровка подписи) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| М.П. | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| Подрядчик (Субподрядчик) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | (должность) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | (подпись) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | (расшифровка подписи) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| М.П. | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |

1. \* *в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Контракта НДС не облагается*. [↑](#footnote-ref-1)